## Story任务分解
编号 | 标题 | Story编号 | 描述 | 责任人 | 测试人员 | 状态 | 归档文档(SVN:internal_doc\03.开发设计) | 时间
1 | ReplGroup选主 | Story.cls.001 | 数据组采用一主多备的集群模式，能实现在各种情况下自动选取主节点，对外提供查询和更新服务，而备节点只提供查询服务 | 许建辉 | 王文净 | 完成 | Story-ReplGroup选主.docx | 2014-01-14
2 | 提供离线备份和恢复功能 | Story.bar.001 | 为了防止节点故障而导致数据丢失的风险，需要提供“数据备份”和“数据恢复”的功能，以供定期对数据库进行备份（为了支持磁带等顺序性的介质，备份的读写需要保持顺序性） | 许建辉 | 胡晓均 | 完成 | Story-离线备份&数据恢复.docx | 2014-01-15
3 | 业务进程启动和监控 | Story.cm.001 | 提供业务进行启动、停止、异常监控等功能 | 李建华 | 阮奕邦 | 完成 | ??? | 2014-01-28
4 | SequoiaDB提供聚集接口 | Story.aggr.001 | 提供聚集功能（count、sum、group by等） | 李建华 | 胡晓均 |  |  | 2014-02-18
5 | ReplGroup备节点保持与主节点数据一致（日志同步） | Story.cls.002 | ReplGroup备节点在正常状态下能够同步ReplLog保持与主节点数据一致；并且在ReplLog出现不一致的情况下能够自动协商到正确的ReplLog，并继续同步；在日志同步过程中主节点对外提供服务。 | 许建辉 | 王文净 |  |  | 2014-02-19
6 | WEB管理和监控 | Story.om.001 | 提供WEB平台的管理和监控功能（节点管理/业务管理/告警管理/配置管理/性能监控） | 何嘉文 | 王文净 |  |  | 2014-02-20
7 | 提供事务功能 | Story.bs.006 | 提供会话多操作的事务功能，以保证外部关联操作的原子性 | 李建华 | 王文净 |  |  | 2014-02-25
8 | ReplGroup备节点保持与主节点数据一致（数据复制） | Story.cls.003 | ReplGroup备节点故障重启或无法从主节点请求自身需要的ReplLog时，需要通过全量数据复制保持与主节点的数据一致；在全量数据复制过程中，主节点需要对外提供服务 | 许建辉 | 王文净 |  |  | 2014-02-26
9 | 提供数据组和节点管理功能 | Story.bs.001 | 提供数据组和节点管理功能（增加组、删除组、启动组、停止组、增加节点、删除节点、修改节点、启动节点、停止节点等） | 谭钊波 | 阮奕邦 |  |  | 2014-02-28
10 | 自动化部署 | Story.om.002 | 提供WEB平台实现开局的自动化部署功能（安装-配置-启动） | 何嘉文 | 王文净 |  |  | 2014-03-03
11 | 提供主表和子表映射功能 | Story.bs.007 | 为了满足历史归档的场景（该场景下数据量极大，大部分的查询会按归档字段范围查询；如果放在一个CL下会导致CL过大，即使采用分区打散到多个组中时以解决分区过大的问题，那么针对该场景下的查询性能会很慢），需要提归档字段实现主-子张映射，将归档的数据分成很多子表映射到主表中，以提升特定的查询性能。 | 李建华 | 阮奕邦 |  |  | 2014-03-04
12 | Collection可以分区致多个组中（Split功能） | Story.cls.004 | Collection可以通过按“范围”和“Hash”分区到多个数据组中，实现Collection的横向扩展 | 许建辉 | 胡晓均 |  |  | 2014-03-05