## 2015年
序号 | 需求描述 | 场景描述 | 需求来源 | 接口人 | 时间 | 优先级 | 当前状态 | 分析结论 | 工作量 | 内部需求单 | 交付版本 | 交付时间
5 | 【性能】 1、支持对大文件进行并发导入，性能达到10W/S 【易用】 1、支持多字段分隔符 2、支持对导入失败的数据进行记录，并支持增量对失败数据进行导入 3、支持导入的段点续传 4、对各类型转换支持标准规则+自定义规则 5、支持UTF-8(带BOM/无BOM）编码格式的数据源（GBXXXX优先级低） 6、支持从管道导入数据（例如 sdbimprt XXXXXX --exec 'dbexprt xxxx'，或从一个查询语句导入数据） 【兼容】 1、参数兼容 2、功能兼容 | 1、导入工具在导入大数据量（单个文件达到100G甚至T级）时，由于是单线程导入，性能极慢； 2、导入工具对于大匹量导入数据失败时，不能有效认识出失败的数据； 3、导入工具对分隔符的适配有限，多字符不支持； 4、导入工具对字段类型格式转换支持不完善 5、用户在从db2等导入数据到sequoiadb时不需要让数据落地 | 民生 | 陈子川 | 2014-12-09 | 高 | 已规划 | 接纳 | 20 | SEQUOIADBMAINSTREAM-948 | 1.14 | 2015-07-15
10 | sdbadmin用户环境变量配置 | 由于日后需要集成很多其他第三方模块进入企业版，因此统一运行环境越发重要。例如我们尽管在安装报里面自带了java_jdk，但是一些模块在使用的时候是使用绝对路径的，譬如在编译sample程序的时候使用的是相对于sample的路径。这里应当在安装的时候创建或更新用户的.bash_profile或.profile路径，增加相应的JAVA_HOME，而在各种脚本中则应优先使用环境变量而不是相对路径。 |  | 王涛 | 2015-03-14 | 中 | 为集成spark作准备
11 | OM 在安装SequoiaDB软件时，一定需要用到root用户，这个针对企业用户不大合理。 建议安装时，是要使用sudo user用户即可，并且让用户保证sudo user 在使用sudo 时，免密码操作 | 在民生中，因为管理员并不知道每台机器的root密码，而且每台机器的root 密码都是不同的（他们使用root用户是由一个跳转软件实现）。 但是他们有办法搞一个sudo user ，可以实现免输入密码执行sudo 命令。 | 民生 | 陈子川 | 2015-03-20 | 中 | 待规划
12 | OM在配置机器集群结构时，希望可以增加一个接口，让用户自己写好一个配置文件，直接进行导入。 而不是在一大堆机器列表中，选择每个数据组中究竟有什么节点。 | 民生生产环境部署时，我发现，如果机器数目、磁盘数目一旦上了规模，在选择每个数据组中有哪些节点时，这个过程反倒变得繁琐，而且用户很容易操作错误，也不容易发觉。 如果可以让用户自己来填写部署结构，然后直接导入到OM中，这样用户就可以有一个完整的配置文件。 之后重新部署、和事后归档文件，都是比较方便的 | 民生 | 陈子川 | 2015-03-20 | 中 | 待规划
13 | OM中增加监控数据库运行状态，例如数据库的读写状态、节点健康状态，异常报警等。 并且增加接口，允许用户将这个状态信息导出文档，方便用户对接他们自身的监控系统 | 传统企业对于运维是十分关注的，监控底层数据库状态，这个必不可少。 | 民生 | 陈子川 | 2015-03-20 | 中 | 待规划
15 | 增加sequoaidb 的应急手册 | 企业在使用sequoiadb 过程中，不可避免会遇到一些特殊情况。例如已经上生产的系统突然异常了，用户应该可以根据一份应急手册，排查问题，并且解决 | 民生 | 陈子川 | 2015-03-20 |  | 待规划
17 | update/upsert 更新符增加字段追加功能 | 如果原来记录为 {info:{id:1}} 现在希望通过update操作，在info 字段下的obj 里增加几个字段，变成 {info:{id:1,age:23,name:"chen"}} 目前，我们只能通过 db.foo.bar.update({$set:{"info.age":23,"info.name":"chen"}}) 他们就希望有这么一个更新符，来做这个事情 db.foo.bar.update($updateObj:{info:{name:"chen",age:23}}) | 途牛 | 陈子川 | 2015-03-27 |  | 待规划
18 | coord节点增加新方法，方便用户查看数据组中的各个数据节点状态 | 目前，如果用户想了解一个数据组中，各个数据节点的LSN号，以判断各个节点的同步状态，只能通过直接连接到每个数据节点去查看快照信息。 这个操作对于用户来说，是在太繁琐了。 建议在coord 中增加一个新的方法，让用户可以通过某个命令，可以在coord中查看到数据组中的各个数据节点的相关信息 | 民生 | 陈子川 | 2015-03-31 | 中 | 和节点监控统一规则
19 | 如果用户指定多个协调节点，不要每次都连第一个，而是从列表中随机选择一个。 |  | 多盟 | 王涛 | 2015-03-31 | 中 | 已规划 | 接纳
21 | 并发读线程增加反倒降低整体吞吐量，每小时1200-1800万，每条记录8k |  | 多盟 | 王涛 | 2015-03-31 |  | 待规划
22 | 将指定集合固定到内存 |  | 多盟 | 王涛 | 2015-03-31 |  | 待规划
23 | upsert返回更新和插入的数据条数 |  | 多盟 | 王涛 | 2015-03-31 |  | 待规划
24 | sdb 的aggregate 方法，将group by 功能下压到子节点中执行 | 在福州移动中，原始数据经过处理后，得到一个目标数据集，用户需要根据这些目标数据集做group by的操作，用来向前端展现最后的结果。目前由于我们没有将group by 操作下压，导致性能不够理想 | 福州移动 | 陈子川 | 2015-04-08 |  | 待规划
25 | sdb 的domain 功能，增加一个autoBalance 的功能 | 用户在使用domain功能时，希望它能自动平衡数据切分的功能。 例如在开始时，是由3个数据组构成的domain1，后面用户新增了group4、group5、group6 三个数据组到domain1 中，用户希望能有一个命令，将全量数据集平衡到6 个数据组中 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-08 |  | 待规划
27 | 驱动连接多个coord做路由，建议调整为从catalog 获取存活coord节点信息 | 目前由于catalog并没有存储所有coord信息，导致驱动需要连接多个coord时，需要手工填写多个coord列表，并且这种方式对于未来新增coord节点后，应用服务也需要同时调整代码或者配置文件，非常不方便。参考hadoop相关控件的做法，一般是由一个像catalog的服务来提供所有master信息 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 中 | 待规划
29 | 主子表使用上，目前子表attach上主表后，在listCollections中隐藏子表的信息 | 一般使用主子表的场景里都是历史数据归档，所涉及的子表会非常多，而且一旦介入的项目增加，子表的数目会成倍数增长。目前在民生中就遇到这样的问题，用户一个主表中attach 了大量的子表，在listCollections 时，所有的主子表信息都会打印在屏幕上，用户根本无法快速获取有用信息 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 低 | 待规划
31 | sdbimprt工具增加导入文件夹功能 | 如果用户有一个文件夹的数据需要导入到sdb 中，由于sdbimprt 没有导入整个文件夹的功能，用户只能通过编写一个shell 脚本来循环导入 ，效率不高 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 中 | 考虑走现有的migrate脚本？
32 | 数据被切分后，支持数据自动均衡的功能 | 如果用户在使用domain 或者split 根据某个字段做了hash 切分，但是由于目标数据可能发生了倾斜，在应用系统运行后期，会发生数据倾斜的问题，建议我们sdb 引擎中增加数据自平衡的功能，方便DBA管理sdb | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 低 | 待规划
33 | domain 新增数据组后，原有数据并不能被打散到新数据组中 | 应用开始时使用domain给cl 做了hash 切分，但是在一段时间后，sdb 集群得到了扩展，相应domain也同步调整为新的集群，但是原有依赖此domain的表并不能自动均衡到新的数据组中，还需要DBA手工计算，将不同的分片切分到新数据组中 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 低 | 待规划
34 | 增加从关系型数据库迁移到sdb 的工具 | 目前使用sdb 的主要场景都是历史数据平台。此平台的建设有一个特点，需要将数据从原关系型数据库中导入到sdb中。目前由于我们没有这种迁移工具，一个项目实施，就需要集成商开发一次，开发成本较高，并且由于他们对于sdb 的特性不熟悉，往往会有很多的性能调优的工作需要我们帮助 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 中 | 和导入工具拉通考虑
35 | 增加查看数据导入后的存储位置 | 现在我们使用了hash 给cl 做了切分后，数据导入时，我们并不清楚这份数据是被存储在哪个分片中，在一些异常状况发生时，用户需要手工确认一下某些数据是否被真实写入到指定的分片中，这时候，他们就需要一个新方法，来查看这份数据应该被存储在哪个分片上 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 低 | local(bson record)
36 | postgresql 支持更多的数据类型 | 现在pg比价完美支持的类型就只有text/numeric/bool 等，但是这些类型，在一般关系型数据库中并不常见，像string ，用户一般会使用varchar（200）之类的类型来定义。而用户使用pg 来对接sdb时，往往是将旧表原封不动地迁移到sdb中，给pg 建立映射表时，同样也会拿原来的建表语句拷贝过来在pg中执行。如果迁移的表都需要重新调整字段类型，一旦迁移的表增加，工作量会大大增加，而且很容易出错 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 中 | 现有pg类型分析，除多维数据不能支持，其它都支持 | 接纳 | 8 | SEQUOIADBMAINSTREAM-918 | 1.14 | 2015-07-25
37 | db.cs.cl.remove()操作支持数据强一致性 | 目前，如果在建立cl 时，没有指定ReplSize，那么sdb默认是只删除了主节点数据就给应用返回成功，但是在生产环境中，某些场景里，需要在ReplSize = 1 时，用户操作remove，需要确定一个数据组3个节点都已经完成cl 清空。现在的方法是不断的count，但是这个方法太麻烦了。建议给remove 增加一个参数，实现数据节点之间的数据强一致性 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 低 | 待规划
38 | 监控节点使用的磁盘健康状况 | 之前我们在民生的一个项目，使用sdb集群方式部署。系统运行一段时间后，一块磁盘意外崩溃，但是由于他们的DBA没有经常检查硬件状况，我们sdb 也没有报告相关的错误，导致这个问题持续了几个月才被发现。 经过了解，如果当节点在运行过程中，磁盘突然损坏或者被强行unmout ，我们的节点是不会产生任何错误信息，只是之后的所有读写操作都失败。 这个情况对于数据安全保障存在一定的隐患，由于我们没有一种有效的检测机制，用户很有可能就会忽略这个异常的存在。当一个组三节点中的两个节点因为磁盘损坏没有同步数据，当主节点宕机后，整个系统处于崩溃状态。 希望我们在后面加强这方面的监控 | 民生 | 陈子川 | 2015-05-19 | 低 | 待规划
39 | snapshot（3） 增加用户操作细节 | 在DBA 运维过程中，如果遇到系统运行变慢，或者是某个应用运行变慢，需要从数据库定位变慢的原因，但是由于数据库运行应用非常多，DBA 很难通过查看应用的每个命令来定位问题，所以如果sdb 能在快照信息中，提供目前正在运行的执行命令，并且清楚描述正在做什么 | 民生 | 陈子川 | 2015-05-25 | 中 | 这块放到监控中统一规则

## 已接纳
序号 | 需求描述 | 场景描述 | 需求来源 | 接口人 | 时间 | 优先级 | 当前状态 | 分析结论 | 工作量 | 内部需求单 | 交付版本 | 交付时间
1 | 支持对于数组内嵌套对象field的select操作，如 { a:1, b:[{a:1,b:2},{a:2,b:3}, {c:1}, 4 ]} 的select操作 {"b.a":null}，返回记录为： {b:[{a:1},{a:2},{}]} |  | 途牛 | 王涛 | 2014-12-08 | 高 | 已完成分析 （mongodb也支持） | 接纳 | 4人天 | SEQUOIADBMAINSTREAM-472 | 1.10SP2 | 2014-12-13
4 | python驱动的游标查询在遍历时如果遇到游标关闭会抛出异常，对开发者体验不够好，采用和sdb shell一致的方法实现 |  | 民生 | 陈子川 | 2014-12-09 | 中 | 讨论结论是和mongodb保持一致，保持抛异常方式 | 拒绝 | 1人天 | SEQUOIADBMAINSTREAM-500 | 1.12 | 2015-02-15
6 | 在官网上下载的driver包中，应该带上samples文件夹，方面开发者使用 |  | 民生 | 陈子川 | 2014-12-09 | 中 | 已完成 | 接纳 | 1人天 | SEQUOIADBMAINSTREAM-501 | 1.12 | 2015-02-15
8 | sdbexprt导入工具能增加过滤条件/排序条件 |  | 民生 | 陈子川 | 2014-12-09 | 中 | 已完成 | 接纳 | 2人天 | SEQUOIADBMAINSTREAM-502 | 1.12 | 2015-02-15
2 | 需要对collection增加一种属性，只允许insert写操作，同时可以去掉OID索引 | 福建移动5台物理机（8核4线程，36磁盘，64G内存），一共36*5=180数据节点；业务为日志分析，导数日志400G花费1.5小时，数据节点CPU达到100%。业务采用主子表，每小时建1个子表，上层业务定期对子表进行计算，不存在update/delete操作；经测试，去除OID索引，性能可以提升一倍。 | 福建移动 | 陈子川 | 2014-12-10 | 中 | 已完成 | 接纳 | 1人天 | SEQUOIADBMAINSTREAM-578 | 1.12 | 2015-02-15
9 | update增加一个替换文档的功能 | 用户需要根据条件将整个文档进行替换，多余的字段也不要，类似mongo的update里的replace document功能(lixiran) | 论坛 | 林友滨 | 2015-03-09 | 中 | 已完成 | 接纳 | 5人天 | SEQUOIADBMAINSTREAM-629 | 1.14 | 2015-03-25
3 | 需要提供数据中心到数据中心备份的方案，两个数据中心带宽有限，要尽量节约带宽 |  | 途牛 | 王涛 | 2014-12-08 | 中 | 正在开发 | 接纳 | 60人天 |  | 1.14
20 | 主子表优先从最新attach的子表开始查找 | 多盟采用主子表的场景是：每小时一个子表，保持24个子表，过期删除最老的子表；在导入数据的同时，会进行查询，查询是按OID匹配，采用findOne的方式。 我们现在是按Bound排序对子表进行查询，这样会从最老的子表开始查，速度很慢；如果反过来，从最新的子表开始查询，就会很快。 | 多盟 | 王涛 | 2015-03-31 | 高 | 已完成 | 接纳 | 3 | SEQUOIADBMAINSTREAM-772 | 1.12.1 | 2015-04-03
26 | 增加一个全量导入导出工具 | 当sdb 中存在多个cl时，如果用户希望将所有数据导出，并且迁移到其他机器中做恢复工作，由于目前sdb 的导入和导出工具都是针对cl 的，并没有一个有效的工具能完成整个数据库数据的导入、导出，所以需要用户自己编写脚本完成这项工作 | 天津中行 | 陈子川 | 2015-04-10 |  | 已规划 | 接纳 | 9 | SEQUOIADBMAINSTREAM-825 | 1.14 | 2015-07-15
28 | ReplSize=0 时，当其中一个节点宕机，动态调整写入成功数 | 如果用户希望数据一致性级别调整为最高，ReplSize=0时，目前我们只是简单调整为数据组的节点数。一旦一个节点宕机，数据组中其实还是可以正常选出主节点来，但是这时候数据应该不可能写入成功了，这个对于应用来说是合理的。建议增加一个选项，让数据能在存活节点上全部写入成功再给应用返回失败 | 民生 | 陈子川 | 2015-04-30 | 中 | 已规划 | 接纳 | 4 | SEQUOIADBMAINSTREAM-913 | 1.14 | 2015-07-25
40 | 增加DECIMAL数据类型 | 用于存储关系型DECIMAL数据类型 | 民生 | 张云WEI | 42214 | 高 | 已完成 | 接纳 | 60 | SEQUOIADBMAINSTREAM-1610 | 2.6