## 2.0新增测试点
测试范围： 1）基本功能验证 2）异常场景补充测试 3）新增并发和场景交互补充测试
特性 |  | 新增测试点 | 备注
数据压缩 | 功能测试 | 随机构造数据导入到lzw表 | 1）检查压缩/解压数据正确性 2）检查压缩率
构建字典后，插入跟构建字典时完全不同的记录
upsert指定更新符删除已压缩记录中字段，如unset匹配已存在的字段
|  | 批量插入覆盖所有支持的数据类型 | 针对压缩过程覆盖所有数据类型
|  | 查询操作覆盖所有支持的数据类型 | 针对解压过程覆盖所有数据类型
| 场景交互 | sdbdmsdump已压缩的lzw表数据 | SEQUOIADBMAINSTREAM-1485 SEQUOIADBMAINSTREAM-1467
导入工具批量导入数据到lzw，检查压缩后数据正确性
|  | sdbinspect对lzw表数据做对比 | 1）已插入数据未构建字典的lzw表 2）已构建字典的lzw表
| 异常测试 | lzw压缩，空表，异常重启节点/主机
lzw压缩，已构建字典，执行remove后重启节点
lzw压缩，已构建字典，执行truncate后重启节点
导入工具批量导入数据到lzw表过程中节点异常
构建字典过程中多次kill -9数据节点
增删改查数据过程中多次kill -9数据节点
新增数据节点，查看新增节点CL和数据正确性
| 并发 | 切分数据过程中并发做增删改查
可靠性
稳定性
PG测试 | 功能测试 | 随机构造数据做增删改查
| 并发 | PG端多线程并发增删改查
sdb切分数据过程中PG端并发插入/删除操作
sdb开启事务后PG对事务中数据做更新/删除操作
同一个Connection持续循环对PG每个外表并发查询
多个Connection持续对PG外表并发查询、插入、更新、删除
稳定性
数据基本操作 | 组合场景 | 持续执行插入/查询操作，过程中创建索引，中断创建索引操作后再次执行创建索引
| 1组1节点并发 | 增删改查并发操作
持续插入数据，过程中创建索引

## 2.0补充测试范围
特性 | 状态 | 备注 | 测试进度 | 主要责任人 | 次要责任人
集群管理、节点管理（包括HotSpare） | 补充测试 | 测试不充分，风险较大 |  | 余婷
基于字典的压缩算法 | 补充测试 | 已测试一轮，有阻塞和严重功能问题，需要针对开发优化和修改的问题单补充测试。 另：需要补充测试可靠性 |  | 黄晓妮
导入工具增加导入选项allowkeydup | 未测试
sdblobtool支持指定会话的属性"M/A/S, 0~7"（参数 --attribute attr） | 未测试 | SEQUOIADBMAINSTREAM-758
C驱动添加锁来保护公用的socket资源 | 未测试 | SEQUOIADBMAINSTREAM-859
PG并发 | 补充测试

## 低优先级
特性 | 类型 | 特性说明 | 主要责任人 | 次要责任人 | 备注
OM安装部署、web监控 | 低优先级 |  | 吴艳 |  | 不做自动化
procedures（存储过程） | 低优先级 |  | 余婷
驱动 | 低优先级 |  | ALL |  | JAVA驱动支持jdk7
配置参数 | 低优先级 |  | 吴艳
数据安全 | 低优先级 | 数据中心对外SSL加密传输 | 黄晓妮
数据库本地文件离线检测和修复工具 | 低优先级
sdbLobTool | 低优先级 |  | 余婷
sdbMigrate | 低优先级 |  | 王文净
内置SQL | 低优先级
HIVE | 低优先级
HADOOP | 低优先级
CM配置 | 低优先级 | 参数校验 | 黄晓妮
Kettle导入工具 | 低优先级 | 只完成了oracle-sequoiadb测试，其他主流数据库未测试 | 吴艳 | 黄晓妮
bin/工具测试 | 低优先级 | sdbexprt sdbinspect sdbomtool sdbwstop sdbdmsdump sdbfmp sdbrestore sdbtop sdbbp sdbdpsdump sdblobtool sdbwsart
权限管理 | 低优先级 | 测试不充分，需要补充测试
日志审核 | 挂起
可靠性（1.12.4未测试部分） | 低优先级 | 网络拥塞、网络单通、时间跳变、 磁盘损坏、ulimit配置异常 | ALL
2.0资料 | 低优先级
可靠性、稳定性、性能、升级 | 低优先级

## 已完成部分
特性说明 | 特性 | 状态 | 备注
新增特性 | durability（手动/超时深度刷盘） | 测试完成
| 新版SequoiaDB SAC（业务操作管理系统OM） | 测试完成
| 导入工具sdbimprt | 测试完成
| 支持内置SQL使用hint语法选择指定索引 | 测试完成
| selector支持数学运算，字符串和cast操作 | 测试完成
| Collection Truncate功能 | 测试完成
其他优化 | 优化sdb_fdw访问性能 | 测试完成
| 提供"读我所写"功能 | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-1116
| 访问计划中增加IXBound | 测试完成
| sdblist -l 增加进程启动时间 | 测试完成
| upsert增加$setOnInsert参数 | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-802
| db.cs.cl.count不加载真实数据到context，以提升性能 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-791，开发自测试即可
| 主子表查询，应从最新挂载子表开始，因为大部分的使用场景是查询最新的数据，因此可以提升查询性能 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-772，开发自测试即可
| 删除cs时，主动关闭所有查询游标 | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-850
| 导入工具开放date类型的时间限制，从2038年开放至上亿年份 | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-1141
| SYSSpare组，用于管理后备节点 | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-795
| exec支持 a > b 以及 a = true | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-919
| data/catalog节点增加对进程状态的检测 | 挂起 | SEQUOIADBMAINSTREAM-903
| Coord与数据节点交互流程和错误重试的优化 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-742
| 优化数据组节点心跳检测 | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-813
| 创建分区表时默认分区类型由range改为hash | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-798
| 当$shard与当前索引定义相同时，则不再单独建立。 | 测试完成 | 当$shard与当前
| 非索引排序第一轮写文件前进行合并 | 测试完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-901
| C/CPP/Java/C#/PHP/PYTHON驱动开启keepalive功能 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-1254
| 修复C/CPP驱动connect接口实现的负载均衡存在局限性 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-1192
| 服务端增加对部分重要的接口的参数检测 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-1300，开发自测试即可
| 创建唯一索引遇到重复键错误时，在日志中打印相关key值 | 测试完成
| createCS接口增加IndexEngineType参数 | 测试完成 | rocksdb新增
接口变更 | update增加$replace操作符 | 测试完成
| 增加findAndRemove和findAndUpdate接口 | 测试完成
| createIndex接口增加SortBufferSize参数 | 测试完成
| 增加createIdIndex和dropIdIndex接口 | 测试完成
| 复制组增加对节点的attach及detach接口 | 测试完成
| 增加事务锁超时时间配置transactiontimeout | 测试完成
| C驱动增加sdbGetCLName及sdbGetCLFullName接口 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-853，开发已新增用例并测试
工具及其它 | 支持AIX平台C驱动 | NA | SEQUOIADBMAINSTREAM-1275，开发自验证