# 例会纪要

| 时间 | 2017/4/24 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、余婷、何嘉文、黄伟钢、杨上德、林友滨、李伟超、何国明、陆德锦、范瑜、黄俏辉、黄安生 |
| 缺席人员 | 吴嘉明 |
| 纪要人 | 杨上德 |

## CI情况跟踪（余婷）

## 本周主要任务

Story开发

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动错误处理 | 许建辉谭钊波 | 10/31 |  | 其他驱动2.9版本后继续进行。 Java驱动已完成。 C驱动已完成。 |
| Manual帮助信息 | 吴嘉明、谭钊波 | 04/03 |  | 已确定方案。 sdb shell help功能编码中 |
| OM组管理命令、发现已有sequoiadb功能、同步 | 何嘉文 | 01/16 |  | 待检视 |
| 数据库的监控规范 | 何嘉文 |  |  | 未开始，时间待定 |
| 集群信息扩容减容 | 何嘉文 | 2/27 |  | - 检视完成 - 检查配置模板的参数和生成扩容配置 完成 正在开发扩容命令 完成server端3个命令，开始测试 |
| OM扩容、减容页面 | 黄伟钢 | 3/27 |  | 界面设计，正在做扩容部分 |
| file远程copy | 吴嘉明 |  |  | 转测 |
| Spt omagent重构 | 吴嘉明 | 03/20 |  | 剩下file的代码待重构 |
| SCM支持跨中心读取文件功能 | 林友滨/黄俏辉 | 4/17 |  | 功能确定，写功能大体流程 story开发开始 |
| Spark连接器重构与优化 | 李伟超 | 3/27 |  | 数据类型转换功能完成。 分区功能已完成，本周完善代码、自测 |
| Story查询计划优化 | 何国明 | 3/6 |  | 代码重构 |
| 全文索引创建删除功能设计 | 杨上德 | 08/29 |  | 开始编码，线程模型 |
| html转man page文档生成 | 谭钊波 | 11/14 |  | 已完成。待sdb shell help功能一起结束 |
| 权限管理 | 许建辉 | 10/17 |  | 设计了1/3 |
| 全量同步新方案 | 许建辉 | 02/20 |  | 本周完成 |
| Linux新版本编译测试 |  |  |  | Ubuntu 16.04做完。先确定各版本待测列表。 |

## 挂起的任务列表

| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSQL业务优化 | 林友滨 | 02/29 |  | PG性能优化； 性能数据收集 |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 余婷 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 挂起 |
| 数据库日志审计 |  |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| 制定消息3.0的规范 （包括Rest的接口修正、各种驱动接口） | 许建辉 | 8/31 |  | 设计基本完成，逐步加入 消息结构基本完成，亟待讨论接口设计 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
| 同步社区版本c#驱动 | 谭钊波 | 2015/9/21 |  | 上周问题单及测试；需要研究mongo和c# 问题单处理，修改需要讨论； |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/友滨 |
| 引擎3.0数据存储备选方案讨论 |  | 2015/9/21 |  | 整理引擎面临的问题，进行讨论，分数期讨论完成 09/07武赟主导，开始方案设计 完成第一版讨论稿，继续 10/13方案基本确定 |
| Kettle数据类型转换 |  |  |  | 挂起 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | C驱动开始 |

## 经验分享（10-20分钟）

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OM 数据量大时的优化 | 何嘉文 | 11/14 |  | 完成 |
| lob元数据分离方案 | 许建辉 | 12/19 |  | 已完成 |
| 持久化性能分析 | 许建辉 | 12/19 |  | 完成 |
| load/unload集合空间文件 | 许建辉 | 12/19 |  | 完成 |
| Sequoia sql安装 | 何嘉文 李伟超 | 4/11 |  | 测完，问题单还没回归。 |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 11/07 |  | 完成 |
| php支持decimal类型 | 何嘉文 | 5/9 |  | 完成 |
| snappy作为第三方整改，zlib/lz4框架统一 | 杨上德 | 5/9 |  | 完成 |
| 云数据库修复bug | 何嘉文 | 02/22 | 02/26 | 已完成文档编写。 已完成BUG修复。 |
| 2.0宣讲材料 | 吴易达 | 12/21 |  | 已完成 |
| 解决CI 1.12.5分支的-156/-134问题 | 吴易达 | 01/25 |  | 添加调试日志，让其再重现 |
| Power2.0enterprise版本执行sqlcoredump | 吴易达 | 01/25 |  | 进行中 估计是boost的问题，观察升级后是否还存在 |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  | 已列出sequoiadb的功能，需补充mongodb功能 |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 | 3-30 | 确认后关闭 |
| 与MongoDB的bson库冲突 移值到mongodb新的bson | 林友滨 | 11-10 | 3-30 | 待确认 |
| PG的条件下压 | 林友滨 | 03/07 | 3-28 | 走到测试 |
| $date的问题，SDB和Java、C# | 谭钊波 | 11/30 |  | 完成 |
| 新版Boost验证 | 刘圳 | 01/12 |  | 已同步到分支上 |
| 官网文档搜索优化 | 黄伟钢 | 5/9 |  | 本周处理 |
| 官网底部修改 | 黄伟钢 | 5/9 |  | 本周处理 |
| 版本安装包升级 | 余婷 | 03/28 |  | 问题单回归完成 |
| C++ 用例链接静态库失败 | 谭钊波 | 5/9 | 5/31 | 完成 |
| Java驱动修改Lob接口 | 谭钊波 | 5/16 | 5/31 | 完成 |
| OM部署页面迁移到2.0版本 | 何嘉文 | 4/6 | 5/31 | 完成 |
| lob性能优化 | 许建辉 | 04/06 | 5/31 | 完成 |
| OM 前端支持手工添加磁盘 | 何嘉文 | 05/20 |  | 完成 |
| Python支持decimal类型 | 李伟超 | 5/9 |  | 转测 |
| 导入导出工具支持decimal类型 | 何嘉文 | 5/10 |  | 转测 |
| OM监控资源页面 | 黄伟钢 | 06/12 |  | 完成 |
| Json 支持numberLong的story | 谭钊波 | 03/22 |  | (C#暂时不测)，python在测试中，其它测完。 |
| 数据压缩优化 | 杨上德 | 8/25 |  | 转测 |
| Linux环境变量开机检测 | 陈楚材 | 04/18 |  | 转测 |
| OM监控页面部分页面优化 | 黄伟钢 | 06/06 |  | 完成 |
| 驱动getCS/getCL等获取对象优化 | 谭钊波 | 03/22 |  | java/c#（文净测试）； |
| 数据迁移的文档 | 杨上德 | 06/06 |  |  |
| 修改JAVA连接池 | 谭钊波 | 12/21 |  | 已经解决，测试用例的问题，等时间上CI。 |
| 把现有环境导入OM | 谭钊波 | 5/28 |  | 完成 |
| OM 部署新主页 | 何嘉文 | 06/27 |  | 完成 |
| 生成RPM包 | 余婷 | 5/31 |  | 完成 |
| c++驱动连接池 | 李霄剑 | 6/20 | 08/24 | 完成 |
| 导出工具重构 | 林悦邦 | 8/8 |  | 完成 |
| SequoiaDB持久化 | 许建辉 | 03/28 |  | 完成 |
| snapshot重构/list调整 | 许建辉 | 09/19 | 10/10 | 完成 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  | 10/10 | 持久化时已加入，完成 |
| 售前演示场景 | 何嘉文 | 8/01 | 10/31 | 已拿到需求，准备初稿 |
| 优化Java驱动 | 谭钊波 | 10/10 |  | 完成 |
| 代码自动生成文档(rc/配置参数等) | 李伟超 |  |  | 完成 |
| html转pdf | 何国明 | 10/24 |  | 完成 |
| sdb增加系统对象和远程执行命令 | 吴嘉明 | 6/20 |  | 完成 |
| mth流水线执行能力 | 林友滨 | 6/20 |  | 完成 |
| Sequoiadb支持Decimal类型 | 谭钊波 | 03/07 |  | c#转测 Java测试完成 有单跟踪 |
| 日志归档与重放 | 李伟超 | 6/27 |  | 完成 |
| 元数据一致性方案 | 何国明 | 7/18 |  | 用例上ci |
| Catalog节点间数据一致性改进 | 何国明 | 11/07 |  | 转测 |
| cJson重构优化 | 何嘉文 | 5/31 |  | 转测 |
| python驱动支持python 3 | 李伟超 | 12/12 | 12/19 | 完成 |
| 文档流程设计 | 何嘉文 | 8/22 |  | 已完成 |
| OM 部署支持导入导出集群部署配置 | 何嘉文 | 11/14 |  | 转测 |
| OM性能监控页面 | 黄伟钢 | 2/29 |  | 转测 |
| OMA后续功能 | 吴嘉明 | 11/21 |  | 转测 |
| cm配置监控节点功能 | 吴嘉明 | 12/19 |  | 转测 |
| 元数据事务 | 何国明 | 10/10 |  | 转测。 |
| OM文档调整 | 何嘉文 黄伟钢 | 17/01/09 |  | 完成 |
| OM内存优化 | 何嘉文 | 01/16 |  | 完成 |
| PHP驱动主干测试用例同步到1.12分支 | 何嘉文 | 01/23 |  | 完成 |
| 分布式ACID可行性分析 | 许建辉 | 02/06 |  | 完成 |
| OM 旧版的窗口和表格统一换新 | 黄伟钢 | 01/16 |  | 完成 |
| SDB DPS dump支持单文件，打印元数据 | 吴嘉明 | 01/16 |  | 完成 |
| SCM 文件上传和下载 | 林友滨/陆德锦 | 10/31 |  | 友滨：story完成， 德锦：根据story修改意见修改代码完成，补全测试用例 中南：开始web展示的前后端设计 |
| html转chm、word | 林友滨 | 10/24 | 3/6 | 已完成，稍后与其它资料任务一起关闭 |
| PHP驱动支持PHP 7.X | 何嘉文 | 01/23 | 3/6 | 转测，7.0已完成，7.1不支持 |
| OM快照信息增量均量展示 节点数据同步信息展示 下拉菜单优化 | 黄伟钢 | 02/27 |  | 增量、均量、下拉菜单已完成 数据节点同步页面本周开始 |
| 广发二期方案设计 | 李伟超 | 11/28 |  | 完成 |
| Java驱动消息连接重构 | 李伟超 | 3/13 |  | 完成 |
| 事务的SDV测试 | 余婷 | 6/29 |  | 完成 |
| 访问计划优化 | 何国明 | 17/01/09 |  | 设计文档检阅完成。 已细分为多个小任务 |