# 例会纪要

| 时间 | 2015/04/06 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、吴易达、何嘉文、黄伟钢、刘圳、杨上德、林友滨、李伟超 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 林友滨 |

## CI情况跟踪（余婷）

C++ 用例链接静态库失败 - zhaobo

## 本周主要任务

story开发-》转测阶段

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $date的问题，SDB和Java、C# | 谭钊波 | 11/30 |  | 1582 /10/15 save后Java读取格式不一致，在排查 |
| 修改JAVA连接池 | 谭钊波 | 12/21 |  | 代码完毕，待完善资料，明天转测 |
| 新版Boost验证 | 刘圳 | 01/12 |  | 需要在CI上跑看有没有问题 C++驱动编译的问题需要解决 |
| 驱动getCS/getCL等获取对象优化 | 刘圳 | 03/22 |  | c完成 c++完成60%,写本地用例测试 java/c#待处理 |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 11/07 |  | 调试用例已完成，用例问题待修改 转测试 |
| OM 部署新主页 | 何嘉文 | 03/29 |  | 完成高保真 |
| OM部署页面迁移到2.0版本 | 何嘉文 | 4/6 |  |  |
| OM性能监控页面 | 黄伟钢 | 2/29 |  | 完成2个页面，还剩资源和会话两个页面 |
| Json 支持numberLong的story | 吴易达 | 03/22 |  | 转测 |
| 数据压缩优化 | 杨上德 | 8/25 |  | 压缩解压性能优化编码完成，自测。本周字典优化 |
| SSQL安装部署 | 李伟超 | 02/29 |  | 已完成评审，配置生成需要重构 |
| SSQL业务优化 | 林友滨 | 02/29 |  | PG性能优化； 性能数据收集。 |
| Sequoiadb支持Decimal类型 | 林友滨 | 03/07 |  | 今天上传部分功能代码 |
| SequoiaDB持久化 | 许建辉 | 03/28 |  | 本周暂停 |
| lob性能优化 | 许建辉 | 04/06 |  | 1、读写并发 2、分片优化设计 |
| 版本安装包升级 | 余婷 | 03/28 |  | 编码，预计这周开发完成 |

## 挂起的任务列表

| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| Ycsb待集成到CI | 余婷/王文净 |  |  | 挂起 |
| 事务的SDV测试 | 余婷 | 6/29 |  | 挂起 |
| 生成RPM包 | 余婷 | 3-24 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 余婷 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 挂起 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  | 【挂起】 |
| 数据库日志审计 | 刘圳 |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 永宏yhbI的hive与Sdb数据库对接（期望用spark） | 刘圳 | 5/18 |  | 挂起 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| OM 前端支持手工添加磁盘 | 何嘉文 | 2-02 |  | 挂起 |
| 制定消息2.0的规范 （包括Rest的接口修正、各种驱动接口） | 许建辉 | 8/31 |  | 设计基本完成，逐步加入 消息结构基本完成，亟待讨论接口设计 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
| 元数据一致性方案 | 许建辉 | 8.20 |  | Catalog方案需要细化 方案已完成，等待实施 |
| 同步社区版本c#驱动 | 谭钊波 | 2015/9/21 |  | 上周问题单及测试；需要研究mongo和c# 问题单处理，修改需要讨论； |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/友滨 |
| 引擎3.0数据存储备选方案讨论 | 武赟 | 2015/9/21 |  | 整理引擎面临的问题，进行讨论，分数期讨论完成 09/07武赟主导，开始方案设计 完成第一版讨论稿，继续 10/13方案基本确定 |
| Kettle数据类型转换 | 刘圳 |  |  | 挂起 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | C驱动开始 |

## 经验分享（10-20分钟）

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 云数据库修复bug | 何嘉文 | 02/22 | 02/26 | 已完成文档编写。 已完成BUG修复。 |
| 2.0宣讲材料 | 吴易达 | 12/21 |  | 已完成 |
| 解决CI 1.12.5分支的-156/-134问题 | 吴易达 | 01/25 |  | 添加调试日志，让其再重现 |
| Power2.0enterprise版本执行sqlcoredump | 吴易达 | 01/25 |  | 进行中 估计是boost的问题，观察升级后是否还存在 |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  | 已列出sequoiadb的功能，需补充mongodb功能 |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 | 3-30 | 确认后关闭 |
| 与MongoDB的bson库冲突 移值到mongodb新的bson | 林友滨 | 11-10 | 3-30 | 待确认 |
| PG的条件下压 | 林友滨 | 03/07 | 3-28 | 走到测试 |