## sequoiadb-plan
2014-06-16 | 主要进行1.8版本功能测试
| 1.domain功能测试 | 胡晓均 | 完成
| 2.alter collection功能测试 | 丁普升 | 完成
| 3.java驱动--连接池功能 | 刘武兴 | 完成
| 4.python驱动 | 刘武兴 | 完成 | 完成基本场景的测试，没有针对每个接口进行覆盖性测试
| 5.Inspect测试 | 丁普升 | 完成
| 6.domain的驱动测试用例 | 丁普升 | 进行中 | 完成java（createDomain、getDomain、createCSInDomain、listDomains、alterDomain、listCSInDomain、listCLInDomain）
| 7.民生银行监控脚本测试 | 胡晓均 | 未开始
| 8.驱动兼容性测试：1.6驱动能够无缝连接1.8 | 龙阳 | 完成
| 9.场景测试 | 胡晓均 | 完成
| 10.分区键联合索引 | 丁普升 | 完成 | 补充了4个js测试用例，测试用例中ShardingKey使用2个键数据分区正常
| 11.sdbtop工具使用说明 |  | 未开始
| 12.针对发版评估报告的遗留缺陷和问题进行重点测试 a.split操作与insert操作并发执行导致数据丢失与数据分发至非预期分区的问题（胡晓均） b.磁盘满时数据同步导致数据丢失、索引失效的问题（刘武兴） c.通过索引做聚集，对数组的处理不正确（丁普升） | 胡晓均 刘武兴 丁普升 | 完成 | 1.批量insert在split发生时，可能会导致批量内的数据insert在错误的节点（split源节点，本来应该在split目标节点） 2.通过索引排序做聚集，对数组（如[1,2,3],[1],[1,2,3]）处理不正确，不能把相同的聚集在一起 3.Split过程中insert数据有可能会发生丢失的风险 4.SEQUOIADBMAINSTREAM-195主节点不断插入数据，从节点一边同步的过程中，从节点的物理磁盘满后，再人工释放从节点的磁盘空间，从节点继续与主节点同步数据，同步完成后，从节点数据发生部分丢失，数据索引失效
| 13.显示查询的访问计划 |  | 未开始
2014-07-07 | 遗留问题解决以及测试改进
| 1.静态链接库的遗留问题（ SEQUOIADBMAINSTREAM-176）a.确保驱动部分的测试程序涵盖静态链接功能 b.文档添加静态链接部分 |  | 未开始
| 2.alter collection功能的js测试脚本 | 丁普升 | 完成
| 3.民生银行监控脚本测试、部署脚本测试 | 胡晓均 | 完成
| 4.domain驱动测试用例（已经完成java，还有c与c++） | 丁普升 | 进行中 | java测试用例已经集成完成，c/c++下周留给胡晓均完成
| 5.ci上pg的测试 | 龙阳 | 完成
| 6.sdbtop的测试，资料 | 刘武兴 | 进行中
| 7.python上ci | 龙阳 刘武兴 | 完成
| 8.显示查询的访问计划explain | 丁普升 | 进行中
2014-07-14 | 遗留问题解决以及测试改进
| 1.静态链接库的遗留问题（ SEQUOIADBMAINSTREAM-176）a.确保驱动部分的测试程序涵盖静态链接功能 b.文档添加静态链接部分 | 胡晓均 | 未开始 | 外网文档已经有了静态链接库内容，测试用例需要补充对静态链接库测试
| 2.domain驱动测试用例（c与c++） | 胡晓均 | 完成
| 3.ci上pg的测试 | 龙阳 | 完成
| 4.sdbtop的测试，资料 | 刘武兴 | 完成 | 内网已经更新sdbtop资料
| 5.python上ci | 龙阳 刘武兴 | 完成
| 6.显示查询的访问计划explain | 丁普升 | 完成
| 7.滚动升级测试计划 | 丁普升 | 未开始 | 一个集群中，停止某些节点，进行升级操作，然后启动这些节点；接着停止其它部分的节点，进行升级操作。这样保证升级过程中集群仍然可以提供服务
| 8.包含很多节点集群的随机启动 | 丁普升 | 未开始 | 一个集群包含很多节点，全部停止后，以任意顺序随机启动节点，某些节点可能启动失败
| 9.CI机器的时间同步配置 | 丁普升 | 完成
2014-07-21 | 遗留问题解决以及测试改进
| 1.静态链接库的遗留问题（ SEQUOIADBMAINSTREAM-176）a.确保驱动部分的测试程序涵盖静态链接功能 b.文档添加静态链接部分 | 胡晓均 | 进行中 | 外网文档已经有了静态链接库内容，测试用例需要补充对静态链接库测试
| 2.包含很多节点集群的随机启动 | 刘武兴 | 进行中 | 2天之内完成测试计划，评审后1周内完成测试实现，要求实现测试自动化
| 3.python上ci | 龙阳 刘武兴 | 完成 | 本周应该完成，用例有问题，出错
| 4.滚动升级测试计划 | 胡晓均 | 进行中 | 一个集群中，停止某些节点，进行升级操作，然后启动这些节点；接着停止其它部分的节点，进行升级操作。这样保证升级过程中集群仍然可以提供服务
| 5.interruptSession功能 | 胡晓均 | 完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-264，测试完成，测试未通过，有严重问题需要解决
| 6.invalidateCache功能 | 丁普升 | 完成 | SEQUOIADBMAINSTREAM-257
| 7.ci中测试用例执行状态收集 | 龙阳 | 进行中 | 将测试用例执行起止时间、执行所需时间、执行结果收集记录在数据库中，以供后续分析
| 8.ci改进：整体测试活动中，无关系的构建项目应该不会彼此受到影响 | 龙阳 | 进行中 | 例如现在CI测试包括驱动测试、js测试。很多情况下驱动测试用例编译失败导致整个测试活动失败，后续js测试根本没有运行。希望能做到驱动测试的构建失败，不影响后续js测试。在测试报告中记录驱动测试没过就可以
| 9.测试流程规范化：各种测试模板 | 丁普升 | 完成 | 包括测试设计、测试规划、测试评审、测试过程记录、测试报告
2014-07-28 | 遗留问题解决以及测试改进
| 1.静态链接库的遗留问题（ SEQUOIADBMAINSTREAM-176）a.确保驱动部分的测试程序涵盖静态链接功能 b.文档添加静态链接部分 | 胡晓均 | 完成 | 计划在svn中重新创建一个有关静态库测试的项目，利用以前的测试用例代码，但是修改编译的scons文件，使其链接静态链接库。最后需要CI做些调整 已经完成scons文件，并且CI上运行通过。但是在测试报告上没有反应
| 2.包含很多节点集群的随机启动 | 刘武兴 | 进行中 | 评审已经完成，开始测试实现
| 3.滚动升级测试计划 | 胡晓均 | 进行中 | 周二评审，然后开始测试实现
| 4.python测试用例修改 | 刘武兴 | 完成 | ci中python测试结果不正确，需要修改测试用例
| 5.数据一致性测试设计 | 刘武兴 | 进行中 | 这周开始
| 6.lob对象测试设计 | 胡晓均 | 进行中 | 这周开始，预计2014-08-05评审
| 7.ci中测试用例执行状态收集 | 龙阳 | 进行中 | 将测试用例执行起止时间、执行所需时间、执行结果收集记录在数据库中，以供后续分析
| 8.ci改进：整体测试活动中，无关系的构建项目应该不会彼此受到影响 | 龙阳 | 进行中 | 例如现在CI测试包括驱动测试、js测试。很多情况下驱动测试用例编译失败导致整个测试活动失败，后续js测试根本没有运行。希望能做到驱动测试的构建失败，不影响后续js测试。在测试报告中记录驱动测试没过就可以
| 9.有关场景测试计划和设计 | 丁普升 | 进行中 | 案例、场景、环境？Sql、集群、故障？脚本、工具、程序？
| 10.powerpc上sequoiadb与hadoop的对接 | 丁普升 | 完成 | 已经测试完成hadoop2.2与sequoiadb的对接，成功；已经测试完成hadoop1.2.1与sequoiadb的对接，成功。
| 11.CI中js测试用例错误定位、修改 | 丁普升 | 进行中 | 已经将subCL拆分为10个小的测试用例。部分测试用例并发执行时没有处理cs、cl创建失败的异常
2014-08-04
| 1.包含很多节点集群的随机启动 | 刘武兴 | 进行中 | 测试实现，
| 2.滚动升级测试计划 | 胡晓均 | 完成 | 测试计划评审完成，开始测试实现
| 3.数据一致性测试设计 | 刘武兴 | 完成 | 测试设计评审通过，测试用例完成。
| 4.lob对象测试设计 | 胡晓均 | 进行中 | 本周二评审，但是评审未通过，下周需要再次评审
| 5.ci中测试用例执行状态收集 | 龙阳 | 进行中 | 将测试用例执行起止时间、执行所需时间、执行结果收集记录在数据库中，以供后续分析
| 6.ci改进：整体测试活动中，无关系的构建项目应该不会彼此受到影响 | 龙阳 | 进行中 | 例如现在CI测试包括驱动测试、js测试。很多情况下驱动测试用例编译失败导致整个测试活动失败，后续js测试根本没有运行。希望能做到驱动测试的构建失败，不影响后续js测试。在测试报告中记录驱动测试没过就可以
| 7.有关场景测试计划和设计 | 丁普升 | 暂停 | 案例、场景、环境？Sql、集群、故障？脚本、工具、程序？
| 8.CI中js测试用例错误定位、修改 | 丁普升 | 进行中 | 目前测试用例错误数目已经减少至10个左右。大部分是并发测试场景错误
| 9.CI中获取js测试用例脚本执行的输出 | 龙阳 | 未开始 | 目前js测试用例错误，大部分都是并发场景下的错误。这些用例非并发下执行正确。由于无法获取当时js脚本的输出，不能定位错误，所以不方便进行调试
| 10.CI中驱动用例需要在集群环境下运行 | 龙阳 | 未开始 | 目前驱动测试用例仅在standalone场景下执行，这是远远不够的
| 11.ant测试用例缺少sdbkillmasternode | 龙阳 | 未开始 | http://192.168.20.11/sequoiadb/trunk/testcases/hlt/ant_testcases/ant/transaction_exception_handle/trans_kill_master.xml中调用了sdbkillmasternode方法，但是实际ant并没有实现这个方法
| 12.sdbsupport工具能否对外提供使用 | 胡晓均 | 未开始 | 安装包是否包含、信息中心文档是否有使用说明、jira中问题是否关闭
| 13.联合索引时查询匹配操作符的测试用例 | 丁普升 | 完成 | 根据SEQUOIADBMAINSTREAM-293，需要对其它查询操作符也进行测试
2014-08-11
| 1.cluster nodes random-start | 刘武兴 | 暂停 | 测试实现，待数据一致性工具测试完成再进行 集群节点随机启动测试
| 2.rolling-update | 胡晓均 | 暂停 | 测试实现，待lob测试完成后再进行
| 3.数据一致性测试执行 | 刘武兴 | 进行中 | 完成基本功能测试，需要验证在数据量比较多的情况下执行效率
| 4.lob对象测试设计 | 胡晓均 | 进行中 | 测试设计，本周进行第二次评审
| 5.ci中测试用例执行状态收集 | 龙阳 | 进行中 | 将测试用例执行起止时间、执行所需时间、执行结果收集记录在数据库中，以供后续分析
| 6.ci改进：整体测试活动中，无关系的构建项目应该不会彼此受到影响 | 龙阳 | 暂停 | 例如现在CI测试包括驱动测试、js测试。很多情况下驱动测试用例编译失败导致整个测试活动失败，后续js测试根本没有运行。希望能做到驱动测试的构建失败，不影响后续js测试。在测试报告中记录驱动测试没过就可以
| 7.有关场景测试计划和设计 | 丁普升 | 暂停 | 案例、场景、环境？Sql、集群、故障？脚本、工具、程序？
| 8.CI中js测试用例错误定位、修改 | 丁普升 | 进行中 | 目前测试用例错误数目已经减少至10个左右。大部分是并发测试场景错误
| 9.CI中获取js测试用例脚本执行的输出 | 龙阳 | 完成 | 目前js测试用例错误，大部分都是并发场景下的错误。这些用例非并发下执行正确。由于无法获取当时js脚本的输出，不能定位错误，所以不方便进行调试
| 10.CI中驱动用例需要在集群环境下运行 | 龙阳 | 未开始 | 目前驱动测试用例仅在standalone场景下执行，这是远远不够的
| 11.ant测试用例缺少sdbkillmasternode | 龙阳 | 未开始 | http://192.168.20.11/sequoiadb/trunk/testcases/hlt/ant_testcases/ant/transaction_exception_handle/trans_kill_master.xml中调用了sdbkillmasternode方法，但是实际ant并没有实现这个方法
| 12.sdbsupport工具能否对外提供使用 | 胡晓均 | 未开始 | 安装包已经包含、信息中心文档没有使用说明、jira中问题已经关闭
| 13.rpm安装包测试 | 丁普升 | 暂停 | 简单实验了下rpm包的安装，但是由于没有将rmp包作为一个系统的工程完成，因此没有进行规范化测试。此工作暂停。
| 14.CI集成rpm包 | 龙阳 | 未开始
2014-08-18
| 1.cluster nodes random-start | 刘武兴 | 暂停 | 测试实现，待数据一致性工具测试完成再进行 集群节点随机启动测试
| 2.rolling-update | 胡晓均 | 暂停 | 测试实现，待lob测试完成后再进行
| 3.数据一致性测试执行 | 刘武兴 | 进行中 | 完成基本功能测试，需要验证在数据量比较多的情况下执行效率
| 4.lob对象测试设计 | 胡晓均 | 进行中 | 测试设计，本周进行第二次评审
| 5.ci中测试用例执行状态收集 | 龙阳 | 进行中 | 将测试用例执行起止时间、执行所需时间、执行结果收集记录在数据库中，以供后续分析
| 6.ci改进：整体测试活动中，无关系的构建项目应该不会彼此受到影响 | 龙阳 | 暂停 | 例如现在CI测试包括驱动测试、js测试。很多情况下驱动测试用例编译失败导致整个测试活动失败，后续js测试根本没有运行。希望能做到驱动测试的构建失败，不影响后续js测试。在测试报告中记录驱动测试没过就可以
| 7.有关场景测试计划和设计 | 丁普升 | 暂停 | 案例、场景、环境？Sql、集群、故障？脚本、工具、程序？
| 8.CI中js测试用例错误定位、修改 | 丁普升 | 进行中 | 目前测试用例错误数目已经减少至10个左右。大部分是并发测试场景错误
| 9.CI中驱动用例需要在集群环境下运行 | 龙阳 | 未开始 | 目前驱动测试用例仅在standalone场景下执行，这是远远不够的
| 10.ant测试用例缺少sdbkillmasternode | 龙阳 | 未开始 | http://192.168.20.11/sequoiadb/trunk/testcases/hlt/ant_testcases/ant/transaction_exception_handle/trans_kill_master.xml中调用了sdbkillmasternode方法，但是实际ant并没有实现这个方法
| 11.sdbsupport工具能否对外提供使用 | 胡晓均 | 未开始 | 安装包已经包含、信息中心文档没有使用说明、jira中问题已经关闭
| 12.rpm安装包测试 | 丁普升 | 暂停 | 简单实验了下rpm包的安装，但是由于没有将rmp包作为一个系统的工程完成，因此没有进行规范化测试。此工作暂停。
| 13.CI集成rpm包 | 龙阳 | 未开始
| 14.mongodb的gridFS操作 | 丁普升 | 进行中 | 主要是为了后续进行lob性能测试对比。目前完成通过java程序操作gridFS，还需要完成通过c++驱动操作gridFS

## 测试用例维护
测试用例维护
| ci中python驱动测试用例 | 完成
js测试用例主机名、端口号用变量的问题
js测试用例中transaction用例

## 未完成的功能性测试
新任务