例会纪要

| 时间 | 2018/05/28 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、余婷、何嘉文、黄伟钢、杨上德、赵文博、余卫星、赵玉静，叶基 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 赵玉静 |

- CI情况跟踪（陈思琴）

- 本周主要任务

1问题单清理；

2 稳定3.0.0；

3 启动去中心化数据库。

- 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动错误处理 | 许建辉谭钊波 | 2016/10/31 |  | 其他驱动2.9版本后继续进行。 Java驱动已完成。 C驱动已完成。 |
| spring data调研 | 谭钊波 | 06/12 |  | 匹配、更新规则与mongo不一致。 继续细节分析 需要和前方讨论需求 |
| Java连接池重构 | 谭钊波 | 5/28 |  | 周三代码检视 |
| 数据库的监控规范 | 何嘉文 |  |  | 未开始，时间待定 |
| SequoiaSQL-MySQL在OM上部署 | 何嘉文/黄伟钢 | 18/05/21 |  | 插件代码已经写完，本周部署MySQL |
| Nova的设计 | 许建辉 | 18/04/23 |  | 第一轮设计方案完成，第一版白皮书完成，后续完善 |
| 共识算法改进原型 | 许建辉 | 5/28 |  | 原型验证 |
| SDB支持CollectionSpace和Collection改名 | 余婷 | 18/03/05 |  | 继续编码 基本功能拉通 |
| OM部署页面优化 | 黄伟钢 | 18/04/23 |  | 本周结束 待review |
| OM支持SequoiaSQL-MySQL数据操作 | 黄伟钢 | 18/06/04 |  | 开始 |
| SequoiaFS 性能最佳实践 | 余卫星 | 18/05/14 |  | 继续 |
| S3 访问接口 | 杨上德/赵玉静 | 5/28 |  | 根据评审意见修改方案 |
| Snapshot支持参数 | 赵文博 | 5/28 |  | 本周开始 |

- 问题单情况

两周未处理问题：

| 经办人 | 状态 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始 | 进行中 | 重新打开 | 已解决 | TEST | 合计: |
| 许建辉 | 84 | 75 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 谭钊波 | 24 | 48 | 0 | 2 | 0 | 74 |
| 杨上德 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 林友滨 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 余卫星 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 杨磊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 黄伟钢 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 赵文博 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 何嘉文 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 余婷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 张平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计: | 127 | 170 | 2 | 3 | 1 | 303 |

所有未处理问题：

| 经办人 | 状态 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开始 | 进行中 | 重新打开 | 已解决 | TEST | 合计: |
| 许建辉 | 87 | 78 | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 谭钊波 | 24 | 50 | 0 | 2 | 0 | 76 |
| 杨上德 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 林友滨 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 杨磊 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 余卫星 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 黄伟钢 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 赵文博 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 何嘉文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 黄俏辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 张俊飞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 叶基 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 余婷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 李伟超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 张平 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 总计: | 152 | 184 | 2 | 3 | 1 | 342 |

- 挂起的任务列表

| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSQL业务优化 | 林友滨 | 02/29 |  | PG性能优化； 性能数据收集 |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 余婷 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 挂起 |
| 数据库日志审计 |  |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| 制定消息3.0的规范 （包括Rest的接口修正、各种驱动接口） | 许建辉 | 8/31 |  | 设计基本完成，逐步加入 消息结构基本完成，亟待讨论接口设计 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
| 同步社区版本c#驱动 | 谭钊波 | 2015/9/21 |  | 上周问题单及测试；需要研究mongo和c# 问题单处理，修改需要讨论； |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/友滨 |
| 引擎3.0数据存储备选方案讨论 |  | 2015/9/21 |  | 整理引擎面临的问题，进行讨论，分数期讨论完成 09/07武赟主导，开始方案设计 完成第一版讨论稿，继续 10/13方案基本确定 |
| Kettle数据类型转换 |  |  |  | 挂起 |
| OM 编译js功能调研 | 何嘉文 | 06/26 |  | 已确定性能提升程度不高，取消 |
| 重放工具支持lob | 李伟超 | 7/31 |  | 方案还要继续讨论 挂起 |
| MVCC 方案设计 | 李伟超 | 12/04 |  | 本周开始 |
| 监听绑定IP | 杨超 | 18/01/29 |  | 挂起 |
| SCM查询BSON解析 | 黄俏辉 | 2018/02/05 |  | 方案分析，嵌套字段问题待解决 挂起 |
| Lob可靠性相关问题 | 许建辉 | 5/15 |  | 还遗留两个问题 |
| 权限管理 | 许建辉 | 10/17 |  | 设计了1/3 挂起 |

- 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | C驱动开始 |

- 经验分享（10-20分钟）

- 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缓存刷盘回收机制 | 许建辉 | 18/01/08 |  | 转测 |
| OM Agent启动加载插件 | 何嘉文 | 2018/02/05 |  | 代码完成，检视完成 |
| pmd框架重构 | 许建辉 | 1/22 |  | 通信层优化已完成，线程池已完成 |
| 连接最大数限制 | 杨超 | 18/01/15 |  | 转测 |
| SCM 节点内部rest | 余港平 | 11/6 | 2018/03/05 | 已转测 |
| SCM元数据操作接口 | 林友滨 | 2018/02/05 | 2018/03/05 | 已完成 |
| SAC页面支持OM插件 | 何嘉文 | 12/25 |  | 转测 |
| OM支持插件功能 | 何嘉文 | 11/13 |  | 转测 |
| OM支持OLTP数据操作页面 | 黄伟钢 | 11/13 |  | 转测 |
| 配置统一查询及设置 | 赵文博 | 12/04 |  | 转测 |
| 民生资源管控功能移植 | 许建辉 | 12/04 |  | 已完成 |
| OM策略配置页面 | 黄伟钢 | 18/03/19 |  | 完成 |
| Alter相关命令修改 | 何国明 | 18/02/12 |  | 转测 |
| SequoiaFS | 余卫星 | 18/01/15 |  | 转测 |
| dbClass新引擎迁移 | 谭钊波 | 8/19 |  | 完成 |
| OM Rest重构 | 何嘉文 | 4/2 |  | 转测 |