## Slide 1: SequoiaDB Business Plan
2014年1季度

## Slide 2: 2014年1季度总体目标
总体目标
  确保可靠性，优化性能，提升易用性
时间点
  02/17：停止SVN代码合入（只允许提交Bug修复代码）
  02/19：发布1.6内部测试版Beta1
  02/27：发布1.6内部测试版Beta2（修复测试Bug）
  03/06：发布1.6版本
平台
  X86：SUSE、Redhat、Centos、Ubuntu
  Power：SUSE、Redhat

## Slide 3: 版本特性—可靠性（一）
完善可靠性测试
  覆盖每一种特性的正常、异常分支
  覆盖特性之间的约束和依赖分支
  覆盖各种故障模式
修复可靠性问题
  目标
    综合业务，大并发压力下系统稳定运行1周不拓机（内存不泄漏）
    多副本模式，除全系统拓机故障外的其它故障下，系统能自动修复，数据基本不丢失，且副本间数据保持一致性
    全系统拓机故障下，系统能自动修复，且数据能大部分修复

## Slide 4: 版本特性—可靠性（二）
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
删除数据组时，Coord上缓存的Catalog仍然为被删除的组时，会出现“更新组失败”的错误，而无法对表进行其它操作 | 问题 | 中 | Coord | 
Coord需要针对“通讯失败”、“无主节点”、“全量同步”、“离线备份”、“故障无应答”等错误抽象出一套重试机制和流程 | 特性 | 中 | Coord | 7
Coord对“创建CS”、“删除CS”、“创建CL”、“删除CL”、“创建索引”、“删除索引”、“Truncate CL”等操作的一致性保证（失败回滚，二段提交，三段提交等） | 特性 | 中 | Coord | 7
节点启动时，服务端口被临时端口占用，导致启动失败 | 问题 | 低 | PMD | 
节点强退时，会导致另一节点出现源和目的完全相同的链路，并且端口为该强退节点Repl服务端口，导致节点再启动失败 | 问题 | 低 | PMD | 
主备节点数据同步时，但主节点过快备跟不上，需要根据配置“流控主”节点，以防止全量同步发生 | 特性 | 中 | REPL | 4

## Slide 5: 版本特性—可靠性（三）
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
全系统断电，系统能自动恢复，数据能自动恢复 | 特性 | 高 | DATA | 4
数据同步大压力时，会出现节点间sharing-break | 问题 | 高 | REPL | 
批量Insert过程中，Split完成，导致数据Insert到错误的节点 | 问题 | 高 | Shard | 
索引排序、非索引排序针对数组时，需要把数组相同的内容放在一起，以保证聚集的正确性 | 特性 | 高 | DMS | 3
按索引分布并发查询时，不能对数组类型字段的索引进行记录踢重 | 问题 | 中 | DMS | 
并发创建CS会出现文件已存在错误，某些会话失败，如果是并发insert时根据Catalog创建的，则会出现insert失败；同样，删除CS也存在并发问题 | 问题 | 低 | DMS | 
事务机制的死锁检测 | 特性 | 低 | Trans | 15

## Slide 6: 版本特性—性能优化
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
Rebuild DB性能优化（依赖Rebuild Index） | 性能 | 低 | Data | 4
Rebuild Index性能优化 | 性能 | 高 | DMS | 8
数组踢重优化 | 性能 | 低 | DMS | 暂无方案和想法
索引压缩（相同key保存一份） | 性能 | 中 | DMS | 5
驱动性能优化 | 性能 | 高 | Driver | 13
Remove({})优化 | 性能 | 高 | DMS | 4
DMS over flow优化 | 性能 | 中 | DMS | 4

## Slide 7: 版本特性—易用性
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
Sdb/Web集成详细的帮助信息 | 易用性 | 高 | SDB | 15
自动化部署 | 易用性 | 高 | OM | 8
Coord启动机制 | 易用性 | 中 | OM | 5
完善管理界面易用性和管控功能 | 易用性 | 中 | OM | 15
提升文档质量（正确性、全面性） | 易用性 | 高 | DOC | 10

## Slide 8: 版本特性—可维护性
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
动态参数修改和查看 | 可维护性 | 高 | PMD | 4
CS load/unload/load all/unload all | 可维护性 | 中 | RTN | 4
查询进行Memory总量，以及Dump内存信息 | 可维护性 | 中 | OSS | 8
数据收集工具（自动收集log/core） | 可维护性 | 中 | Tools | 20
性能监控工具 | 可维护性 | 中 | Tools | 20
Snapshot和list命令完善，能灵活查看系统状态 | 可维护性 | 高 | OM | 8
Coord节点的监控 | 可维护性 | 低 | OM | 6
管理界面增加错误告警 | 可维护性 | 中 | OM | 8
Insert/Update/Delete等所有外部操作都可以返回详细信息（包含访问计划，详细错误描述） | 可维护性 | 中 | OM | 8
Force EDU/Interrupt EDU | 可维护性 | 高 | PMD | 5

## Slide 9: 版本特性—可测试性
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
手动降备命令 | 可测试性 | 高 | RTN | 2

## Slide 10: 版本特性—待完善功能
描述 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
创建\删除域，域中增加、删除组 |  | 低 |  | 6
创建CS可指定域和组 |  | 高 |  | 3
创建CL可指定组 |  | 高 |  | 3
Alter collection修改collection属性 |  | 高 |  | 4
Collection增加查询模式，可指定查询是通过主还是备的方式（依赖 可以向指定主、备节点查询） |  | 中 |  | 2
可以指定向主、备节点查询（支持查询模式） |  | 中 |  | 4
Truncate collection |  | 高 |  | 3
增加OM管理服务（集“策略”，“信息采集”，“告警”等模块） |  | 低 |  | 15
模块解耦合 |  | 中 |  | 15

## Slide 11: 特性信息汇总
 | 总合 |  | 高 |  | 中 |  | 低 | 
 | 个数 | 工作量 | 个数 | 工作量 | 个数 | 工作量 | 个数 | 工作量
可靠性 | 6 | 40 | 2 | 7 | 3 | 18 | 1 | 15
性能 | 7 | 38+ | 3 | 25 | 2 | 9 | 2 | 4+
易用性 | 5 | 53 | 3 | 33 | 2 | 20 | 0 | 0
可维护性 | 10 | 91 | 3 | 17 | 6 | 68 | 1 | 6
可测试性 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
功能 | 9 | 55 | 4 | 13 | 3 | 21 | 2 | 21
总合 | 38 | 279+ | 16 | 97 | 16 | 136 | 6 | 46+

## Slide 12: 人力汇总
总人力
  时间：2*22 =44 天
  人天：44 * 4 = 176人天
特性
  确保Bug修复
  保证完成优先级为“高”的特性（97人天）
  部分完成优先级为“中”的特性

## Slide 13
谢谢