## Slide 1: SequoiaDB 2.1版本迭代回顾会议
内部会议资料

## Slide 2: 会议流程
迭代总结（20-25Mins）
成果巩固（20-30Mins）
优化改进（20-30Mins）
迭代荣誉墙（5-10Mins）

## Slide 3: 迭代总结
回顾迭代特性的完成、进度以及质量情况（ 10Mins）
对团队和迭代版本做系统总结（5Mins）
团队成员发表感言（10-15Mins）

## Slide 4: 成果巩固
团队成员发言讨论本迭代优秀的实践（开发、培训、流程、活动、设计、质量措施、市场信息等）
投票选取TOP3，并制订巩固措施，在下一版本继续发扬
  1、开展的Story设计讨论会非常细致，覆盖到关键算法，流程的实现
  2、测试方案及时讨论和补充
  3、迭代周期中坚持开展技术培训
  4、代码Review发现了很多的细节问题
  5、测试问题单的检视机制
  6、问题单的流程很规范，回归不通过问题降低

## Slide 5: 优化改进
团队成员发言讨论该迭代做的不好的地方，以及好的想法和点子
团队成员投票选出TOP3不好的地方和点子
团队成员共同讨论TOP3不好的地方的改进点和点子的实施办法，并制订措施，在下一版本改进实施
  1、问题单分发每3天一清，问题单处理每7天一清
  2、迭代计划中需要在迭代结束时专门预留迭代1周的时间用于问题单清理
  3、Story由开发人员熟悉后，逐一讨论Story的工作量和阶段点，提升计划的精确性
  4、问题单CheckList中增加“重现方法”项
Notes: 1、Story结对开发和测试缺少沟通，没有及时对进度进行相互了解讨论
--站会中对于story需要反馈对方（开发/测试）当前的进度
--Story白板墙
2*、问题单的处理周期长，需要及时解决
----后续的问题单
--问题单分发环节需要每3天一清
--问题单处理环节需要每7天一备注
4、Story功能划分过大，需要控制在2个星期内完成
--在Story计划上进行讨论
5*、Story迭代需要预留迭代测试时间
--预留1周时间作为问题单的处理
6*、Story的工作量和进度评估偏差大，需要提高精准性
--Story工作量和进度，开始时间交由开发人员自己评估，逐一讨论
7、需求不够明确
--需求明确到具体的功能要求点，约束，限制，使用背景
--需求不清楚时需要及时讨论
10、问题单中缺少重现步骤说明
---问题单Checklist中增加“重现方法”
8、临时任务多
--
9、设计不到位，多次返工进度延迟
--

## Slide 6: 迭代荣誉
团队成员评选该版本优秀的人物和事迹（成长、积极、主动、贡献、分享等各方面） 1~2人
  谭钊波
    工作非常积极努力
    主动思考，帮助他人
  王文净
    积极帮助团队其它人员
    深入到代码设计测试用例，非常全面
  林友滨
    处理问题速度快，不推卸责任
    开发技术强
Notes: 伟纲 1
钊波 6
友滨 6
文净 7
上德 2
赵育 2
余婷 2
晓妮 3
吴艳 1
伟超 1
嘉文 1

## Slide 7: Thanks