## 2015年
序号 | 任务描述 | 场景描述 | Jira单号 | 提交人 | 时间 | 优先级 | 当前状态 | 分析结论 | 工作量 | 内部需求单 | 交付版本 | 交付时间
1 | 部分C/C++接口不符合使用习惯，需要在2.0中替换删除。详情查看jira:SEQUOIADBMAINSTREAM-431 |  |  | 谭钊波 | 2015.03.04 | 低 | 未开始 |  |  |  | 2.0
2 | java 驱动datasource部分函数命名不准确：close,com.sequoiadb.base::SequoiadbOption(与com.sequoiadb.net::ConfigOptions命名不符) |  |  | 谭钊波 | 2015.03.04 | 低 | 未开始 |  |  |  | 2.0
3 | java 驱动部分接口(如Query),存在string和BSONObj两个版本，照成二义性。 |  |  | 谭钊波 | 2015.03.04 | 低 | 未开始 |  |  |  | 2.0
4 | c++ 驱动应该不对外显示_sdb之类的类 |  |  | 谭钊波 | 2015.03.04 | 低 | 未开始 |  |  |  | 2.0
5 | 除C/C++外，其他驱动应该去除存储过程相关的接口 |  |  | 谭钊波 | 2015.03.04 | 低 | 未开始 |  |  |  | 2.0
6 | om优化任务之间的互斥 | 1. 增加新的内部表 SYSCURRENTTASK，除了查询以外的OM命令都必须先往该表插入记录 2. SYSCURRENTTASK 需要创建联合索引 BusinessType 和 MutexID 3. 除了查询以外的OM命令默认以 BusinessType 互斥，除非以后会用上 MutexID 等新功能做完以后，根据实际情况考虑是否在当前版本优化。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-2761 | 何嘉文
7 | 主干移除php版SMS网页、SMS第一版网页 | 因为新版SMS已经有旧版所有的功能，所以移除旧版代码。 需要CI打run包的程序配合修改。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-2343 | 何嘉文
8 | om增加lob文件预览 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-2968 | 何嘉文
9 | 死锁检测机制 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-433 | 许建辉
10 | 增加节点的disable操作 | 在开启流控后，如果用户触发一个大操作（比如删除一个集合里面90%的数据），有可能会面临整个操作在超过阀值后性能突然下降。 因此，我们需要提供一种方式，允许用户手工"停止"复制，同时维持主节点正常运行。 可以考虑基于组内节点删除的机制实现"停止"机制，将编目内节点信息标记为"disabled"，而集群选举则认为该节点被删除。这样就不会造成主节点降备。 同时，需要增加enable功能，将之前disable的节点恢复在线状态。节点恢复在线后检查当前lsn，如果与主节点完全脱离则进行全量同步。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-78 | 许建辉
11 | LBS | 增加地址索引信息以及相关的函数能力 | SEQUOIADBMAINSTREAM-51 | 许建辉
12 | bufferpool | 实现bufferpool，对内存页面进行管理 | SEQUOIADBMAINSTREAM-50 | 许建辉
13 | deadlock detection | 对代码中所有的锁进行死锁检测，发现死锁返回失败 | SEQUOIADBMAINSTREAM-52 | 许建辉
14 | index compression | 实现索引前缀压缩功能 | SEQUOIADBMAINSTREAM-55 | 许建辉
15 | 集合切分时保持查询数据的一致性 | 在集合切分时，能够检索数据是否属于节点本身，对于不属于本身的数据进行踢除，以保持查询返回数据的一致性 | SEQUOIADBMAINSTREAM-57 | 许建辉
16 | 表分区支持自动建立分区功能 | 1、自动 hash 分区 2、自动 range 分区 3、自动创建子表 4、考虑在OM上也需要支持规则 | SEQUOIADBMAINSTREAM-58 | 许建辉
17 | 图形化界面部署中，添加防火墙检测逻辑 | 安装检测的过程中，必须针对每个端口检测是否被防火墙屏蔽。 注意该功能不能简单检查防火墙是否关闭，可能需要写一个简单的tcp监听程序和连接程序，确保节点间能够互联互通。 在1.6版本中作为临时方案可以考虑检测防火墙是否开启 | SEQUOIADBMAINSTREAM-93 | 许建辉
18 | java驱动中增加lazybson系列对象 | java驱动中增加lazybson系列对象。现在的实现方式在数据读取时需要消耗太多的CPU把bson对象解包保存到map中。 使用lazybson可以以原生的形式保存和使用bson对象。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-157 | 许建辉
19 | 协调节点增加cache机制 | 增强sequoiadb的缓存机制，现在所有的请求都必须通过协调节点转发到数据节点，但是对于一致性要求低，读访问频繁的系统还需要额外使用memcache等机制。 如果在coord层添加一个能够连接外部缓存的接口，则可以直接在协调节点所在的机器使用memcached或者redis作数据缓存层。 主要思路为 1）针对集合可以设置cache属性，该属性必须指定（1）一个已存在的唯一索引作为主键，在分区集合中由于_id无法保证分区间数据的唯一性不能使用；（2）cache大小上限；（3）记录的生命周期（秒级） 2）针对每一条coord的读取请求，如果请求包含等式匹配的缓存主键，则直接查询cache。如果cache返回记录不存在或者超过生命周期，则查询底层数据库，并将结果替换缓存中的数据。 3）由于大部分缓存系统没有表的概念，索引主键需要使用csname+clname+key的形式，需要考虑如何在dropcs/dropcl的情况下清除所有协调节点的该缓存集合的cache | SEQUOIADBMAINSTREAM-370 | 许建辉
20 | 支持集合级授权 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-53 | 许建辉
21 | 内存管理模块增强 | 当前打开memory debug时会在内存分配过程中产生保护内存，其大小为用户指定的保护大小。 当内存写入超出范围时，在释放该内存的过程中会报错并panic。 该方式不够直接，其实可以使用mprotect与VirtualProtect函数针对保护内存的范围设定其不可读写，那么任何尝试访问该内存的操作会被拒绝并产生SIGSEGV。 使用这种机制可以及时有效地定位异常内存访问问题，尽可能避免内存损坏。 注意内存对齐的问题，用户指定大小应当最小为1个数据页，不足时补齐，同时自动计算对齐大小。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-516 | 许建辉
22 | 仲裁节点功能 | 增加仲裁节点，参与选主，但不参与数据同步 | SEQUOIADBMAINSTREAM-777 | 许建辉
23 | 对conf目录下的文件重新规划 | conf目录下现在把日志和脚本都放里了 应该把日志拿到外面的/opt/sequoiadb/logs目录，脚本放到/opt/sequoiadb/sbin/cm目录 今后所有的脚本程序都应该放在sbin目录下 一般来说，unix中的默认用法是sbin包括管理类的工具和命令 | SEQUOIADBMAINSTREAM-643 | 许建辉
24 | 安装目录中驱动程序的路径应该重新规划 | 现在C/C++/PHP在lib目录下，其余的均直接在/opt/sequoiadb下 路径应当被重新规划，驱动使用单独的driver目录，所有的驱动和连接器应当分别放入各自的子目录。 今后lib目录应当放置数据库引擎所依赖的第三方库，而不是驱动程序 在安装目录中创建driver目录，将 CSharp，Hadoop，Python，PostgreSQL目录直接放入driver中，命名规则为全部小写 并创建driver/java, driver/c, driver/cpp，driver/php 将java/sequoiadb.jar放入driver/java并加入版本号sequoiadb-driver-1.12.jar 将lib/llibsdbc.*放入driver/c 将lib/libsdbcpp*放入driver/cpp 将lib/phplib/*放入driver/php 下个版本之后需要在驱动文件名中加入版本号，并在每个驱动目录中创建symbolic link指向当前的版本号。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-642 | 许建辉
25 | 对引擎和客户端的scons移除对trunk/java的依赖 | 在所有需要对jdk路径引用的编译脚本均不再仅依赖指定路径（target_path），而是以如下逻辑运行： if ( target_path exist ) { jdk_path = target_path } else if ( JAVA_HOME specified ) { jdk_path = JAVA_HOME } else if ( which(javac) exist ) { jdk_path = which(javac).parentpath } else { report jdk path not exist } 然后从对外发布的开源包中移除jdk README.md文档中需要指定推荐的jdk版本 | SEQUOIADBMAINSTREAM-627 | 许建辉
26 | 增加视图功能 | 用户可以将常用的查询固化到视图中，对普通集合和分区集合访问 | SEQUOIADBMAINSTREAM-584 | 许建辉
27 | PG集群服务 | 民生银行这边打算将越来越多的应用对接过来，现在最大的障碍是应用程序在银行大多使用weblogic或websphere，支持的连接池是jdbc。 而单独使用PG则有单点故障的问题，所以暂时想到的土办法就是建立多个pg分别连接不同的协调节点，然后再weblogic通过连接池指定这些pg节点 不过障碍就是每次建表需要在多个pg做同样的操作 所以民生如果想要扩大部署规模，需要我们这边做到 1）pg能够连接多个协调节点，当某个协调节点出故障能够自动切换到其他协调节点 2）协调节点列表可以通过配置文件调整，不要每次添加删除协调节点都要修改程序或者重做pg的表 3）pg的表信息能够在多个实例间共享 这一块如果有可能放到1.14里面吧，我们在其他行里面推也可以作为一个非常大的亮点和其他nosql区别开来 这样我们的数据库就可以作为平台级的产品对接上层多种业务系统了。 现在的想法是 1）协调节点可以被OM管理 2）pg进入我们的产品包作为服务的一部分 3）建立外部表的时候不需要指定ip/port，而是在建立第一个连接时从OM维护的协调节点里面找 4）pg和协调节点断连后自动重试协调节点列表中其他节点 5）PG节点也被OM管理，OM定期抓取每个PG的编目信息，如果有变化则将变化的信息同步到其他OM | SEQUOIADBMAINSTREAM-580 | 许建辉
28 | 增加DBRef功能 | 在对于使用 API的用户，如果希望在两个集合之内的数据产生一些关联操作需要使用到DBRef功能。 mongodb的dbref包含集合和id，通过使用new DBRef（）可以生成DBRef对象，其中的集合名是目标记录所在的集合，id则是目标记录的_id。 我们这里由于涉及到多个cs，所以为了兼容mongodb的玩法应当允许用户只输入集合名，然后再同样的cs里面查找对应的集合。如果用户输入全名则可以支持不同的cs。 本问题主要为了解决已经使用了mongodb 的dbref功能的用户所面临转型带来的不便，最好能够和mongodb在大体的使用功能上保持兼容。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-541 | 许建辉
29 | 使用mlock锁定某个集合的数据块，使其成为"内存表" | 当前所有的集合都是用文件系统缓存控制是否换入换出内存，我们可以针对每个集合设置InMemory属性，这样每次对DMS Segment进行mmap时，需要遍历该Segment并针对打开InMemory属性的集合，对其数据和索引块进行mlock()。 在drop cs和关闭数据库时需要执行munlock操作释放内存。 需要事先验证 1）是否可以针对mmap的整块数据段中的部分数据页进行mlock 2）针对以SHARE方式mmap的文件，修改被mlock的部分是否会被写入文件（持久性问题） | SEQUOIADBMAINSTREAM-369 | 许建辉
30 | 所有驱动连接支持多线程并行访问 | 每个连接对象（对于C来说，每个connection句柄对应的结构）保存一个互斥锁，函数在进行发送消息和接受返回操作时拿锁，接收完毕后放锁。 对于游标来说可能需要额外关注 | SEQUOIADBMAINSTREAM-399 | 许建辉
31 | 在prefetch预取线程中使用mincore系统调用判定指定内存区域是否在RAM | 当前BPS中将全部需要预取的数据页读一下，实际上可以通过linux的mincore系统调用查询指定虚拟内存地址是否在RAM中。 具体可以参考mongodb的util/processinfo_<platform>.cpp | SEQUOIADBMAINSTREAM-297 | 许建辉
32 | 增加查询快照，以诊断开销最大的查询信息（慢查询） | 增加查询快照，以诊断开销最大的查询信息。 现在如果想要找到一段时间内开销最大或者最耗资源的一些查询非常困难。 因此，我们应该学习oracle/db2的玩法，使用一种"package cache"之类的缓存来记录每个查询所消耗的具体资源 包括读写次数，CPU，IO，整体时间等。 用户可以通过snapshot来访问该缓存，得到一段时间内最频繁访问的查询，最耗时的查询，IO最多的查询等信息。 该功能会对问题诊断定位与运维提供方便。 | SEQUOIADBMAINSTREAM-317 | 许建辉
33 | sdb中的js支持并发能力； 位置命令参数支持nodename； delete conf/update conf通过参数控制返回具体的错误参数名

## 已完成
序号 | 任务描述 | 场景描述 | 提交人 | 时间 | 优先级 | 当前状态 | 分析结论 | 工作量 | 内部需求单 | 交付版本 | 交付时间