## Sheet1
特性名称 | 用例目录 | 用例个数 | 主要责任人 | 优先级 | 次要责任人 | 优先级
aggregate | aggregate | 32 | 王文净 | 中 | 黄晓妮 | 中
dataSync | syndate | 3 | 王文净 | 高 | 黄晓妮 | 高
metaOperation | domain | 21 | 邓强中 | 高 | 李春浩 | 高
| createCS | 12 | 邓强中 |  | 李春浩 | 高
| listCS | 2 | 邓强中 |  | 李春浩 | 高
| dropCS | 7 | 邓强中 |  | 李春浩 | 高
| createCL | 14 | 邓强中 |  | 李春浩 | 高
| collectionAlter | 21 | 邓强中 |  | 吴艳 | 高
| listCL | 2 | 吴艳 |  | 邓强中 | 高
| dropCL | 7 | 吴艳 |  | 邓强中 | 高
基本操作 | insert | 22 | 李春浩 |  | 王文净 | 高
| lob | 12 | 王文净 |  | 黄晓妮 | 高
| query | 112 | 余婷 |  | 吴艳 | 高
| delete | 10 | 李春浩 |  | 王文净 | 高
| truncate | 6 | 李春浩 |  | 王文净 | 高
| update | 7 | 李春浩 |  | 王文净 | 高
| upsert | 7 | 李春浩 |  | 王文净 | 高
| findandmodify | 7 | 邓强中 |  | 黄晓妮 | 高
| index | 39 | 吴艳 |  | 王文净 | 高
| dropIndex | 5 | 吴艳 |  | 余婷 | 高
| cursor | 2 | 余婷 |  | 吴艳 | 高
| countHint | 3 | 余婷 |  | 吴艳 | 高
| operators | 25 | 黄晓妮 |  | 余婷 | 高
| selectorQuery | 21 | 黄晓妮 |  | 余婷 | 高
vote |  | 6 | 王文净 |  | 黄晓妮 | 高
procedures |  | 6 | 邓强中 |  | 黄晓妮 | 低
rest |  | 31 | 余婷 | 中 | 黄晓妮 | 中
split |  | 29 | 吴艳 | 高 | 邓强中 | 高
subCL |  | 23 | 黄晓妮 | 高 | 余婷 | 高
sql |  | 36 | 黄晓妮 | 高 | 邓强中 | 低
transaction |  | 17 | 吴艳 | 高 | 余婷 | 中
sdbMigrate |  | 12 | 邓强中 | 高 | 黄晓妮 | 高
sdbLobTool |  | 17 | 王文净 | 中 | 李春浩 | 高
backupRestore |  | 6 | 王文净 | 高 | 李春浩 | 中
582
安排计划：
1、每个特性由主要责任人负责更新筛选用例，由次要责任人负责检视。
2、大家自行安排任务进度，计划3月11日之前完成上CI运行。
3、更新或者删除的用例需要备注说明（如重复需要标记相同用例编号、无效用例需要简单描述原因），自动化用例路径如下：http://192.168.20.11/sequoiadb/trunk/testcases/hlt/js_testcases/js