## Slide 1: SequoiaDB Business Plan
2015年2季度

## Slide 2: 2015年2季度总体目标
总体目标
  以“数据可靠性”和“易用性”为中心，持续优化性能和完善功能
时间点
  05/12：发布1.12增强版（30工作日）
  07/16：发布1.14（46工作日）
平台
  X86：SUSE、Redhat、Centos、Ubuntu
  Power：SUSE、Redhat

## Slide 3: 版本要求和约束
兼容1.12版本
  外部消息接口兼容1.12版本
  存储文件结构兼容1.12版本

## Slide 4: 版本主要特性
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
1 | 集成Spark的安装部署和卸载 | 2015Q2 | 功能 | 高 | OM | 90
2 | 第二代存储引擎开发 | 2015Q2 | 功能 | 高 | DMS | 140
3 | 文档中心构建 | 2015Q2 | 易用性 | 高 | DOC | 120
4 | SequoiaDB业务操作管理（CollectionSpace, Collection, Group, Domain, Record等） | 2015Q2 | 功能 | 高 | OM | 100

## Slide 5: 版本主要特性
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
5 | OM提供“主机鉴控管理”（主机状态，内存，CPU利用率，磁盘等） | 2015Q2 | 易用性 | 高 | OM | 25
6 | 对于各种操作能够返回详细的错误信息和统计信息 | 2015Q2 | 可维护性 | 高 | PMD | 22
7 | 数据中心灾备 | 2015Q2 | 功能 | 高 | RTN | 20
8 | Catalog元数据操作在并发时保证一致性要求 | 2015Q2 | 可靠性 | 高 | RTN | 20

## Slide 6: 人力汇总
总人力
  时间：76天（工作日）
  开发：7*76=532人天
  测试：6*76=456人天（兼顾性能和CI）
开发任务人力
  615人天
其它任务人力
  问题处理：40人天
  其它优化：50人天
  培训交流：15人天（不足）
  其它事项：10人天

## Slide 7: 制度（一）
例会
  每周一上午10点-11点
  交流进度、分配任务、讨论问题、分享经验
  轮流主持
    开发任务要细化到周，要及时反馈风险；出现问题和开展重构要及时沟通，确保进度
站立会议
  每天（除例外当天外）下午5:45-6:00
  快速回顾今天的任务，并计划明天的工作内容
遵守Story开发流程
  由各特性负责人发起的设计讨论
  特性实施前必须发起讨论，模板按Story或LI模板
  测试必须发起测试设计讨论
Notes: 龙阳： 负责培训需求收集和任务跟踪

## Slide 8: 制度（二）
技术交流
  原则上每1个月举行一次技术交流会，交流主题由各位发起
  开展培训交流讨论
  开展对开发人员外部使用场景的交流培训，售前人员需要总结支撑和大会报告，定期与开发人员交流
  探索和细化测试方法，开展培训交流，深化测试面，提升测试人员技能技巧
CI提交要求
  提交的代码确保向前兼容，功能完整正确
  要求代码按天提交
质量活动
  规范Jira单：Jira单中必须说明问题原因，重现条件和提交SVN号
  开展人工场景测试

## Slide 9
谢谢