# 例会纪要

| 时间 | 2014/12/08 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴、吴易达、李伟超 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 丁普升 |

## CI情况跟踪

[h3][g1][d3]这个测试场景最近问题比较多，需要重点关注。CI部署环境时需要考虑保存core文件。

增加索引在主备之间的同步方式

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omagent 与omsvc对接/ omagent安装部署db | 谭钊波 | 8-4/8-25 |  | 基本功能完成，遗留： - Agent重启任务后续处理 – 3，本周开始设计开发 - 临时Coord的重用 -4 - Add Host改成并发 -2（80%），预期本周完成 - JS脚本在安装/删除节点需要检测节点是否安装 - 1 - 完善JS错误信息 – 1 - Js脚本密码安全处理 -5 - check host流程改造 |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 | 9-1 |  | 现在缺机器实施，但是可在物理机上部署，但是不独占物理机。 正在前期准备中 【挂起】 |
| spark、hadoop的CI部署 | 龙阳 | 9-15 |  | 继续 |
| 设计新的文档架构【应客户需求】 | 龙阳 | 11-10 |  | 重新考虑实现方式，需要生成一个写作的模板 |
| 代码加开源协议头 | 龙阳 | 11-24 |  | 这周开始 |
| OM用户名和密码与catalog同步 | 林友滨 | 11-10 |  | 挂起 |
| OM新功能设计（数据操作Rest接口） | 林友滨 | 11-10 |  | 重构localsession的操作，完成20% |
| PG各种查询操作条件下压能否利用索引 | 丁普升 | 12-8 |  |  |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 | 8-11 |  | 【挂起】 |
| 构建开源社区 | 许建辉，何嘉文 | 11-10 |  | 外包阶段。 |
| cm的启动恢复流程 | 许建辉 | 12-1 |  | 12-9完成 |
| 与mongoDB的协议框架 | 许建辉 | 12-5 |  |  |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 12-8 |  |  |
| 内部数据文件改造，索引改sstable方案 | 许建辉 | 12-1 |  |  |
| findAndUpdate 的原子操作 | 许建辉 | 待定 |  | 需要做方案细化 |
| 数据库日志审计 | 刘圳 | 9-1 |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 与MongoDB驱动兼容（民生） | 刘圳 | 11-24 |  | 第二阶段已完成，开始编码 上周完成标记、消息的对接方案 |
| DMS并发读写（解决update和read同时存在时并发性能） | 武赟 | 11-17 |  | 开始编码实现 |
| 讨论并补充测试导入导出工具 | 胡晓均，丁普升 | 11-10 |  | 已经分析过，待补充测试用例 |
| 匹配符利用索引测试用例 | 胡晓均 | 12-8 |  |  |
| 信息过长自动标签化 | 何嘉文 | 11-03 |  | 【挂起】 |
| 官网，重构，与开源对接（是否也外包） | 何嘉文 | 12-1 |  | 【挂起】 |
| om的优化，改善使用体验 | 何嘉文 | 12-8 |  |  |
| 导入导出错误提示优化，增加数据类型 | 何嘉文 | 12-8 |  |  |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 12-8 |  |  |
| white shark第二代引擎的准备及相关文档的阅读 | 吴易达 | 11-10 |  | 设计文档初稿完成，开始编码。实现demo |
| cogmos对接sequoiadb 1、hive版本与cogmos要求的不一致 2、pg可以对接，读不出表结构 | 刘武兴 | 12-1 |  | 更换hive版本，问题未解决。 【挂起】 |
| biginsight、hive与sequoiadb的对接 | 王文净 | 12-1 |  | 完成 |
| oracle与sequoiadb的性能对比 | 王文净 | 12-1 |  | 还需要整理 |
| tpch: sequoiadb+pg 与 oracle对比 | 王文净 | 12-8 |  |  |
| mongodb驱动兼容测试 | 王文净 | 12-8 |  | 测试前期的准备工作 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVN代码提交没有注释 | 许建辉 | 9-15 |  |  |
| 驱动版本信息显示 |  |  |  |  |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 |  |  |
| 与MongoDB的bson库冲突 | 刘武兴 | 11-10 |  |  |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 |  |  |
| 驱动消息校验不严谨 | 许建辉 | 11-24 |  |  |
| 维护需求跟踪表格 | 许建辉 | 12-8 |  |  |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  |  |

## 经验分享（10-20分钟）

许导 mongodb大会收获分享

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C++ lob 驱动测试 | 晓均 |  | 10-20 |  |  |  | 完成 |
| 所有开发samples文档整理 | 刘圳 |  | 10-27 |  |  |  | 完成 |
| 1.10兼容性测试 | 胡晓均 |  | 10-27 |  |  |  | 完成 |
| 驱动lob测试 | 普生 |  |  |  |  |  | 完成 |
| 正则表达式中以^开头使用索引 | 易达 |  | 10-27 |  |  |  | 完成 |
| 协助国外测试人员进行性能测试 | 王文净 |  |  |  | 11-10 |  | 测试完成 |
| C、CPP静态库测试 | 龙阳 |  | 10-27 |  | 11-10 |  | 完成 |
| 解决几个版本遗留BUG | 许建辉 |  | 11-05 |  | 11-10 |  | 完成 |
| lob测试上CI | 胡晓均 |  | 11-03 |  | 11-10 |  | 完成 |
| 解决之前的几个BUG | 胡晓均 |  | 11-10 |  | 11-10 |  | 完成 |
| OM语言包 | 嘉文 |  | 10-27 |  | 11-10 |  | 完成 |
| 正则表达式纯字符串性能优化， | 吴易达 |  | 11-5 |  | 11-10 |  | 完成 |
| lob集群模式开发 | 武赟 |  | 10-20 |  | 11-10 |  | 备份(完成)、关闭文件系统缓存(完成) |
| lob导入导出工具 |  | 武赟 |  | 11-10 |  | 11-15 | 已经完成 |
| C/C++ 接口修改 |  | 钊波 |  | 11-10 |  | 11-15 | 已经完成，需要提JIRA单 |
| 优化 OM自动生成配置 | 友滨 |  | 11-03 |  |  |  | 已经完成，补JIRA单 |
| findAndRemove的原子操作 | 许建辉 |  | 11-10 |  | 11-17 |  | 已经完成，暂时是临时方案 |
| 补充lob缓存的测试用例 | 胡晓均 |  | 11-10 |  | 11-15 |  | 已完成 |
| 帮助天津中行解决几个问题及给客户解答问题 | 刘武兴 |  | 11-10 |  | 11-15 |  | 已经完成 |
| 搭建BI工具 | 刘武兴 |  | 11-10 |  | 11-15 |  | 已经完成 |
| 华际搭建Jasper和HIVE、PG报表 | 刘武兴 |  | 11-10 |  | 11-15 |  | 已经完成 |
| C#驱动报错 | 刘武兴 |  | 11-17 |  | 完成 |  | 已经解决 |
| 集群性能问题 | 刘武兴 |  | 11-17 |  |  |  | 已经解释清楚 |
| 与MongoDB驱动兼容【第一阶段】 | 刘圳 |  | 11-10 |  | 完成 |  | 文档已经完成 |
| -34的问题确定是否是备上尚不存在相应的CS |  |  |  |  |  |  |  |
| C# 驱动 | 钊波 |  | 10-20 |  | 12-1 |  | Sample还没有完成 ok |
| 增加CI测试报告的容错性 | 龙阳 |  | 11-03 |  | 12-1 |  | 继续，C/C++的完成 ok |
| 修改ant-sdbtask.jar测试用例包 | 龙阳 |  | 11-10 |  | 12-1 |  | 已经完成，未测试 ok |
| 写一个PPT关于PG | 友滨 |  | 11-24 |  |  |  | ok |
| Match索引的优化(查询的所有字段都在索引字段中时，只做一次匹配) | 武赟 |  | 11-24 |  |  |  | 已经完成，需要测试 ok |
| Lob的导入导出工具 | 胡晓均 |  | 11-17 |  |  |  | 已经测试，待补充自动化测试用例 ok |
| java驱动性能问题2万 socket嫌疑比较大 | 林友滨 |  | 12-1 |  |  |  | 仿照C的程序写测试程序，发现性能差别不大。 |
| 对PG类型支持程度，条件等，注意事项 | 丁普升 |  | 12-1 |  |  |  | 完成 |