## Slide 1: SequoiaDB Business Plan
2016年

## Slide 2: 2016年版本里程碑
主干-DB
3/1
分支-DB
SQL
SAC
SDP
1.12.6
4/30
7/30
2.2
12/31
2.4
2.4
9/9
2/24
1.12.7
2.6
2.2
2.4
持久化能力，减少全量同步
Decimal类型
OM主机和业务监控
可维护性和接口规范化
持久化能力、灾备
性能优化
流式match和modify
数据Load
告警、策略、配置
索引and/or，访问计划优化
离线快速同步
并发读写
接口规范/操作返回详细信息
数据库审计
日志归档
数据压缩能力
策略和资源管控能力
自动化安装部署
性能优化
监控和定位能力
HA
业务和资源管理
性能定位能力
提供独立产品
集成DB、SAC、SQL
SQL和DB业务拉能
3/14

## Slide 3: SDP的逻辑架构
SAC
SequoiaDB Module
SequoiaSQL Module
Spark Module
Meta Server
接口层
SQL
API-JSON
REST
管控
业务
模块层
基础平台层
x86-64/PPC64 Servers + Linux Operation Systems

## Slide 4: 1.12.X版本需求
编号 | 描述 | 特性编号 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
1 | SequoiaDB支持按会话/操作优先级进行资源调度和限制（CPU，MEM等） |  | 1.12.7 | 功能 | 高 | PMD | 30
2 | SequoiaDB持久化能力优化 |  | 1.12.6 | 可靠性 | 高 | DMS | 33
3 | Truncate/Drop Collection的性能优化 |  | 1.12.6 | 性能 | 中 | RTN | 15
4 | 提供策略定制功能 |  | 1.12.7 | 功能 | 中 | OM | 30
5 | 同步数据压缩和索引压缩至1.12分支 |  | 1.12.7 | 优化 | 高 | DMS | 15
工作量 |  |  |  |  |  |  | 33 + 75 = 108 人天

## Slide 5: SequoiaDB 2.2版本需求（高）
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
16 | OM提供“主机监控管理”（主机状态，内存，CPU利用率，磁盘等） OM提供“业务监控管理”（读写更新的IOPS，业务进程资源使用率等，CollectionSpace, Collection, Group, Domain, Record等，性能监控，扩容减容） | 2.2 | 易用性 | 高 | OM | 90
18 | 索引压缩优化（前缀压缩） | 2.2 | 性能 | 高 | IXM | 30
24 | 垂直切分功能重构（1、主表下直接创建分区；2、只能attach被detach的分区；3、保持分区有效性） | 2.2 | 优化 | 高 | CLS | 25
34 | Coord上需要确保Insert时OID的自动生成 | 2.2 | 优化 | 高 | COORD | 10
35 | 创建Collection默认调整为基于OID的Hash分区 | 2.2 | 优化 | 高 | CLS | 5
65 | SequoiaDB的BSON对象模型中支持Decimal类型数据，保持PG Decimal类型的兼容性 | 2.2 | 功能 | 高 | BSON | 30
68 | SequoiaDB支持按会话/操作优先级进行资源调度和限制（CPU，MEM等） | 2.2 | 功能 | 高 | PMD | 30
71 | 数据压缩算法的优化（字典大小，压缩解压性能，总体内存占用，非压缩集合开启压缩，压缩重构） | 2.2 | 功能 | 高 | DMS | 22
74 | SequoiaDB持久化能力优化 | 2.2 | 可靠性 | 高 | DMS | --
80 | 提供集群的数据Load功能 | 2.2 | 功能 | 高 | RTN | 40
88 | 驱动接口规范化和性能优化（减少对象获取时的交互） | 2.2 | 优化 | 高 | Driver | 45

## Slide 6: SequoiaDB2.2版本需求（中）
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
2 | Coord加入到系统管理，向Catalog注册获取节点ID，实现Coord自动负载均衡和监控（所有coord节点的catalogaddr参数自动保存） | 2.2 | 功能 | 中 | CLS | 15
28 | 会话关联：Coord监控信息按会话关联，对外展现为关联信息 | 2.2 | 可维护性 | 中 | RTN | 20
60 | 提供数据中心按域进行灾备 | 2.2 | 功能 | 中 | RTN | 35
72 | 提供SequoiaDB的版本升级功能（1、安装包升级，2、通过OM升级） | 2.2 | 功能 | 中 | OM | 10
75 | Truncate/Drop Collection的性能优化 | 2.2 | 性能 | 中 | RTN | 15
76 | match支持函数和流式处理，支持对数组的精确匹配 | 2.2 | 功能 | 中 | MTH | 22
77 | modify支持流式处理和嵌套能力，提供对数组的精确修改，支持modify记录数量限制 | 2.2 | 功能 | 中 | MTH | 22
78 | JS对象增强和重构： 1、system对象增加进程操作killProcess, enumProcess等； 2、所有对象提供远程new的能力 | 2.2 | 功能 | 中 | SPT | 14
81 | 1、规范snapshot和list的输出格式和内容； 2、查看当前具体执行的SQL语句及时间和资源占用； 3、记录慢查询操作信息，以便分析； | 2.2 | 可维护性 | 中 | RTN | 30
86 | Build Tree调整优化，以及模块化调整去除模块依赖 | 2.2 | 优化 | 中 | PMD | 21

## Slide 7: SequoiaDB版本需求（低）
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
66 | SequoiaDB支持like匹配符，兼容PG的like语法 | 2.2 | 功能 | 低 | MTH | 18
67 | SequoiaDB提供对长整型的json特殊语法{field:{$numberLong:x}}的支持 | 2.2 | 功能 | 低 | BSON | 15
工作量 |  |  |  |  |  | 564人天

## Slide 8: SequoiaSQL2.2版本需求
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
87 | 提供通过OM进行SequoiaSQL的安装和部署 | 2.2 | 功能 | 中 | SQL | 60
91 | SequoiaSQL的性能优化 | 2.2 | 性能 | 低 | SQL | 30
92 | SequoiaSQL的定位和诊断能力 | 2.2 | 可维护性 | 低 | SQL | 30
工作量 |  |  |  |  |  | 120人天

## Slide 9: SequoiaDB2.4版本需求（高）
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
21 | 对于各种操作能够返回详细的错误信息和统计信息 | 2.4 | 可维护性 | 高 | PMD | 80
30 | 索引or和and | 2.4 | 性能 | 高 | IXM | 40
36 | Collection需要支持在DMS层读写的并发性（可以考虑Collection Latch为Block Latch） | 2.4 | 性能 | 高 | DMS | 40
39 | OM提供“配置管理”和“配置下发”功能 | 2.4 | 易用性 | 高 | OM | 30
48 | Domain功能和接口重构，增加add group, remove group, add cs/remove cs, rebalance操作，都通过alter接口实现 | 2.4 | 功能 | 高 | CLS | 20
49 | 完善collection alter功能（支持sharding key, sharding type, enable sharding key的更改） | 2.4 | 功能 | 高 | CLS | 22
54 | update中的$each, $sort, $slice, $position操作 | 2.4 | 功能 | 高 | MTH | 20
73 | DMS读写并发（块锁+记录锁+索引页锁） | 2.4 | 性能 | 高 | DMS | 45

## Slide 10: SequoiaDB2.4版本需求（中低）
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
7 | 参数动态生效（getConfig/setConfig，需要区分出能批量修改的和不能批量修改的，以前批量修改时可否用系统变量替换等） | 2.4 | 可维护性 | 中 | PMD | 20
14 | 数据库审计，对接全文检索引擎（根据策略调用审计接口，推送数据文日志；提供基本的审计策略） | 2.4 | 功能 | 中 | AUDIT | 30
26 | disable/enable节点（用于让数据库不同步进行快速操作） | 2.4 | 功能 | 低 | CLS | 20
38 | OM提供“告警”和“统计”功能 | 2.4 | 易用性 | 中 | OM | 45
63 | Catalog元数据操作在并发时保证一致性要求 | 2.4 | 可靠性 | 中 | RTN | 40
70 | 提供数据审计功能（基于现有的审计功能上进行增强，提供二进制的存储和转换工具） | 2.4 | 功能 | 中 | AUDIT | 24
79 | 提供视图功能 | 2.4 | 功能 | 低 | CLS | 30
82 | 测试及健康检查工具（用例脚本） | 2.4 | 可维护性 | 低 | TOOL | 14
84 | 提供归档日志（压缩存储） | 2.4 | 功能 | 中 | DPS | 20
85 | 提供日志回滚保存和重新回放功能 | 2.4 | 功能 | 中 | DPS | 20
89 | 提供策略定制功能 | 2.4 | 功能 | 中 | OM | 60
工作量 |  |  |  |  |  | 475人天

## Slide 11: SequoiaSQL2.4版本需求
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
93 | SequoaSQL的元数据管理和HA | 2.4 | 可靠性 | 中 | SQL | 60
94 | SequoiaSQL的性能定位能力 | 2.4 | 优化 | 低 | SQL | 30
97 | SequoiaSQL的业务操作管理 | 2.4 | 可维护性 | 高 | SQL | 90
工作量 |  |  |  |  |  | 180人天

## Slide 12: 版本开发人力汇总
版本 | 周期 | 开发人力 | 测试人力 | 工作量 | 版本重点
1.12.6 | 32工作日 | 2 * 32 = 64 | 1 * 32 = 32 | 33 | 
1.12.7 | 27工作日 | 3 * 27 = 81 | 1.5 * 27 = 40 | 75 | 
DB2.2 | 66工作日 | 7 * 66 = 462 | 5 * 66 = 330 | 564 | 以高中优先级为主，测试以业务覆盖为主
DB2.4 | 81工作日 | 8 * 81 = 648 | 6 * 81 = 486 | 475 | 以高中优先级为主
SQL2.2 | 合入DB2.2 | 1 * 66 = 66 | 1 * 66 = 66 | 120 | 
SQL2.4 | 合入DB2.4 | 1 * 66 = 66 | 1 * 66 = 66 | 180 | 
SAC2.4 | 合入DB2.4 |  |  |  | 
SDP2.6 | 35工作日 |  |  |  | 

## Slide 13: 版本其它人力
客户及社区问题支撑
  2.2版本：40人天
内部技能提升
  2.2版本：20人天
PoC及性能测试
  2.2版本：20人天
疑难问题攻关
  2.2版本：20人天
其它工具开发及紧急需求
  2.2版本：50人天

## Slide 14
谢谢