## Sheet1
CI工程 | 优先级 | 状态 | 内容 | 工作量 | 实际时间 | 备注
普通测试的优化 | 低 | 挂起 | 指定执行某个测试用例、执行次数 打rpm包 用例卡住时保留进程 补充测试报告信息 报告界面上不能下载日志 php改成按用例跑 机器之间时间不同步 设置机器ulimit Core文件名加入时间信息 | 7人天 |  | 优化了一部分，剩余这些还没优化
编译文档 | 高 | 完成 | 在windows机器上编译文档 编译离线文档后打run包 | 5人天 | 7人天 | 12月底发版本，在发布版本前需要工程编译文档
串行用例sync的测试 | 中 | 未开始 | 添加选项：break_on_failure 用例执行前后检测环境 多次执行用例，使用例稳定 | 5人天 |  | 用例失败后不往下执行，有启停节点的用例
配置相关的测试 | 中 | 未开始 | 执行前启停节点 用例执行前后检测环境 多次执行用例，使用例稳定 | 5人天
可靠性用例测试 | 低 | 未开始 | 用例执行前后检测环境 多次执行用例，使用例稳定 | 5人天
稳定性测试 | 低 | 未开始 | 需结合稳定性策略 指定执行时间、并发量、执行策略等 | 5人天 |  | 稳定性策略未定，预估时间可能不准
性能测试 | 高 | 启动中 | 机器配置：R语言环境等 部署环境，需要多部署pg 版本趋势报告（方案未知） tpc-c html报告如何呈现在CI ycsb excel如何展现报告 | 10人天
提交构建 | 中 | 未开始 | 增加冒烟测试 编译时间控制在45分钟内 支持分开编译 | 7人天 |  | 编译时间不确定是否能缩短到45分钟
代码覆盖率 | 中 | 未开始 | 集成插件 | 5人天 |  | 稳定性策略未定，预估时间可能不准
C#驱动编译 | 低 | 未开始 | jenkins加入windows节点 编译c#驱动后，合入Linux上编译的其他驱动 | 2人天
windows编译Sequoiadb | 低 | 未开始 | jenkins加入windows节点 编译sequoiadb | 3人天 |  | 优先级可以放低
pg调度优化（编译+测试） | 低 | 未开始 | 优化编译脚本 优化测试脚本（使用新的部署方式） | 7人天 |  | 调度改成与新CI一致，优先级可以放低
修改后的pg+fdw测试 | 中 | 未开始 | 需要同时部署原生和修改后的pg | 3人天
pg run包的优化 | 中 | 未开始 | 将文档中心中pg的部署章节内容，在run包中实现 pg支持升级 | 3人天 |  | 工作量是按熟悉builder工具算的
分支和pg迁移到新CI上 | 高 | 完成 | 主干ant用例上新CI 编译主干run包的离线文档 | 4人天
2.6迁移到新CI上 | 中 | 未开始 | 是用旧的调度还是新的调度 如何适配调度 | 3人天