# 例会纪要

| 时间 | 2014/6/09 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴、王嘉曦 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 刘圳 |

## CI情况跟踪

sequoiadb_ppc64_slerh_test 全周不过，龙阳反映是因为PPC的tomcat被干掉了，导致日志发不出去

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sdb 的函数分类 | 谭钊波 |  |  | 留下一个版本 |
| OMAgent的功能脚本归纳 | 谭钊波 | 6-9 |  | 和武赟商量,30%【这周开始进行】 |
| 驱动代码整理 | 谭钊波 王文净 |  | 7-15（计划完成时间） | Java代码整理 70% |
| Domain驱动及测试用例 | 谭钊波 | 6-9 |  | 未开始，等武赟 |
| Domain 功能测试 | 胡晓均 | 6-9 |  |  |
| C驱动client.c的代码整理 | 王文净 | 6-3 |  | 完成一部分，client.c提交 |
| 继续OM 命令端 拉通 继续页面部分开发 | 林友滨何嘉文 | 4-28 |  | 登陆和主页完成 对一些bug优化 1.7版本交给测试 shell工具优化 进行中 框架确认 这周开始编码 |
| PHP驱动优化代码 | 何嘉文 |  |  |  |
| 清理JIRA问题单 | 许建辉 | 6-3 |  | 并发插入存在数据跑偏 |
| 本地session通讯通用化 | 许建辉 | 6-3 |  |  |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  |  |
| 数据集群一致性核验 | 刘圳 |  |  |  |
| Python驱动 | 刘圳 王文净 | 6-9 |  |  |
| Inspect测试 | 王文净 |  |  |  |
| 测试用例代码，备份恢复，回归测试 | 胡晓均 | 6-9 |  |  |
| Java驱动测试用例 | 丁普升 王嘉曦 刘武兴（完成） | 5-26 |  | 90%完成,修改一些代码 开始C驱动的测试 |
| PG和sequoiadb 对接 | 龙阳 | 5-26 |  | 50% 验证输出类型 |
| ci的ppc和x86测试跑通 | 龙阳 | 5-26 |  | X86 通过 |
| 磁盘满的复制恢复 | 武赟 | 5-26 |  |  |
| PG加入CI。 | 林友滨 |  |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| CI环境的跟踪 |  | 下周的例会主持人负责跟踪，并且过一下CI的情况 |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 | 继续遗留 |
| 事务功能不完善，易死锁 | 阮奕邦 |  |
| 事物测试需要用物理机性能测试 | 阮奕邦 |  |
| 英文版资料处于不可用状态 |  |  |
| OM和OpenStack对接 |  | 建华负责研究 |

## 经验分享（10-20分钟）

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| alter collection | 武赟 | 5-26 | 6-6 | 完成 |
| list domain collections | 武赟 | 5-26 | 6-6 | 完成 |
| JIRA单上的回归测试 | 胡晓均 | 6-3 | 6-6 | 完成 |