# 例会纪要

| 时间 | 2014/6/23 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴、王嘉曦 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 林友滨 |

## CI情况跟踪

CI 将测试环境与测试用例失败区分开来

目前CI存在用例失败情况需要定位，ubuntu/suse/ppc均存在用例执行失败（其中js用例失败较多，其余为c/c++驱动）

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sdb 的函数分类 | 谭钊波 |  |  | 留下一个版本 |
| OMAgent的功能脚本归纳 | 谭钊波 | 6-16 |  | 上周完成命令分发框架 |
| Domain驱动及测试用例 | 谭钊波 | 6-9 |  | 未开始，等武赟 完成c/c++ java（c#/php未完成） |

| 测试驱动代码整理 | 谭钊波 王文净 |  | 7-15（计划完成时间） | Java代码整理 70% (未进行) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C驱动client.c的代码整理 | 王文净 | 6-3 |  | 完成一部分，client.c提交 修改几个问题 |
| loaderRunner | 王文净 | 6-23 |  | 本周开始研究如何进行性能测试 |
| Domain 功能测试 | 胡晓均 | 6-16 |  | 上周完成测试用例，完成部分自动化代码，本周计划完成功能测试 |
| PG加入CI。 | 林友滨 |  |  |  |
| 继续OM 命令端 拉通 继续页面部分开发 | 林友滨何嘉文 | 6-16 |  | 上周 OM获取文件对接这一块已经基本完成（友滨） 浏览器兼容性问题已经解决(嘉文) 本周后端拉通创建集群，添加机器（om omagent js） |
| PHP驱动优化代码 | 何嘉文 |  |  |  |
| OM部署网页、监控 | 何嘉文 | 6-16 |  | 本周主要进行监控页面开发 |
| 清理JIRA问题单 | 许建辉 | 6-3 |  | 1.split并发插入存在数据跑偏 2.修正全系统重启数据恢复 周三下午分库，1.8测试版本 |
| 并发同步上的一个问题,加了一种解决策略 | 许建辉 | 6-9 |  | 待测试 |
| OMAGENT框架 | 许建辉 | 6-16 |  | 剥离edu，本周拉通 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  |  |
| 磁盘满的复制恢复 | 许建辉 | 6-16 |  |  |
| 数据集群一致性核验 | 刘圳 |  |  |  |
| Python文档sample code | 刘圳 |  |  |  |
| Python驱动 | 刘圳 王文净 | 6-9 |  | 这一块代码基本完成,本周主要调整和测试 基本功能测试完毕（组，节点，游标） 调试，解决bug。 |
| Python测试 | 刘武兴 |  |  |  |
| Java连接池驱动测试 | 刘武兴 |  |  | 90% |
| Inspect测试 | 丁普升 | 6-16 |  | 完成，已经提交问题 |
| 1 .8发布版本的一些测试项安排测试 | 丁普升 | 6-16 |  | Alter collection java，c/c++驱动(domain功能) |
| 列一下PG的问题 | 龙阳 | 6-16 |  | 浮点精度问题 Timestamp |
| ci的ppc和x86测试跑通 | 龙阳 | 5-26 |  | Ant测试用例不稳定（ppc 313） Suse/ubuntu确定一下ant |
| 信息收集 | 武赟 | 6-16 |  |  |
| 操作访问计划（explain） | 武赟 | 6-16 |  | 进行中 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| CI环境的跟踪 |  | 下周的例会主持人负责跟踪，并且过一下CI的情况 |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 | 继续遗留 |
| 事务功能不完善，易死锁 | 阮奕邦 |  |
| 事物测试需要用物理机性能测试 | 阮奕邦 |  |
| C++接口待调整 |  |  |
| JAVA驱动需要补充一些测试场景 |  |  |
| 英文版资料处于不可用状态 |  |  |
| OM和OpenStack对接 |  | 建华负责研究 |
| 驱动新接口命名规范 |  |  |

## 经验分享（10-20分钟）

6-23 武赟分享执行计划

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OM js接口提供 | 武赟 | 6-9 | 6-13 | 完成 |
| JAVA驱动中的负载均衡实现 修改问题单 | 谭钊波 | 6-9 | 6-13 | 完成 |
| 事务的调整 | 许建辉 | 6-9 | 6-13 | 完成 |
| PG和sequoiadb 对接 | 龙阳 | 5-26 |  | 已经完成 |
| 测试用例代码，备份恢复，回归测试 | 胡晓均 | 6-16 | 6-23 | 上周已经验证部分问题单,调整部分js代码 完成 |
| PG打包 | 林友滨 | 6-16 | 6-23 | 完成 与子川确认lib库 |
| 本地session通讯通用化 | 许建辉 | 6-3 | 6-23 | 完成 |
| Java驱动测试用例 | 丁普升 王嘉曦 刘武兴（完成） | 5-26 | 6-23 | 90%完成,修改一些代码 开始C驱动的测试，完成30% |