# 例会纪要

| 时间 | 2014/7/21 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、 龙阳、 刘武兴 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 许建辉 |

## CI情况跟踪

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sdb 的函数分类 | 谭钊波 |  |  | 留下一个版本 |
| OMAgent的功能脚本归纳 | 谭钊波 | 6-16 | 待定 |  |
| 测试驱动代码整理 | 谭钊波 王文净 |  | 待定 | Java代码整理 70% (未进行) |
| 配置om->agent的信任关系 | 谭钊波 | 7-21 |  |  |
| PPC Java驱动大小端问题 | 谭钊波 | 7-21 |  |  |
| C驱动client.c的代码整理 | 王文净 | 6-3 |  | 完成一部分，client.c提交 修改几个问题 |
| loaderRunner | 王文净 | 6-23 |  | 已经完成民生的5个场景，响应时间在1秒内。 出现oom（Sequoiadb），暂没解决 |
| 把ycsb集成到ci（性能自动化测试） | 王文净 | 7-14 |  | （需要添加机器） ycsb已经可以输出xls结果 |
| db ci脚本，报告优化 | 龙阳 | 7-14 |  |  |
| Python驱动集成到ci | 龙阳 | 7-21 |  |  |
| OM部署页面 | 何嘉文 | 6-16 |  | 完成，等待评审 |
| OM监控前端页面 | 何嘉文 | 7-21 |  | 完成监控模板，进度90% |
| OM前端与OM Svc对接 | 何嘉文 林友滨 | 7-21 |  |  |
| OM业务安装 | 林友滨 | 7-21 |  |  |
| OMAGENT框架 | 许建辉 | 6-16 |  | 剥离edu，本周重新开通 |
| OM servce与agent通信 | 许建辉 | 7-21 |  | 完成60% |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  |  |
| 通过sdb创建coord节点（通过coord或omagent） |  |  |  |  |
| 数据集群一致性核验 | 刘圳 刘武兴 | 7-21 |  |  |
| 随机启动集群节点导致节点启动不成功 | 刘武兴 | 7-21 |  | 明确场景 |
| Interrupt测试 | 胡晓均 | 7-21 |  |  |
| One by one升级测试设计 | 胡晓均 | 7-21 |  |  |
| 提供大对象LOB存储 | 武赟 胡晓均 | 7-21 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| CI环境的跟踪 |  | 下周的例会主持人负责跟踪，并且过一下CI的情况 |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 | 继续遗留 |
| C++接口待调整 |  |  |
| JAVA驱动需要补充一些测试场景 |  |  |
| 英文版资料处于不可用状态 |  | 与sdb命令相关的已经翻译完成 |
| 驱动新接口命名规范 |  |  |
| c#/php/python的domain驱动 |  |  |
| js测试用例（创建cl参数错误，standalone模式判断，固定的50000端口，各种机器名、服务名） | 丁普升 |  |

## 经验分享（10-20分钟）

无

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集主机信息，配置主机host | 谭钊波 | 7-7 |  | 完成 |
| Sequoiadb 1.6 VS 1.8性能对比 | 王文净 | 7-14 |  | 完成 |
| 已测试“一半读一半写”场景，并与mongodb进行对比 | 王文净 | 6-30 |  | 完成 |
| Explain 查询计划 | 丁普升 | 7-14 |  | 完成 |
| domain功能的驱动测试 | 胡晓均 | 7-14 |  | 完成 |
| Python驱动合成打包 | 刘圳 | 7-14 |  | 已完成 |
| 修改数据复制bug | 刘武兴 | 7-14 |  | 已完成 |
| Sdbtop工具测试以及文档 | 刘武兴 | 7-14 |  | 已完成 |
| 磁盘满的复制恢复 | 许建辉 | 6-16 |  | 已完成，待测试 |
| Om配置校验 | 林友滨 | 7-14 |  | 完成 |
| OM配置模板 | 何嘉文 | 7-14 |  | 完成 |
| Om业务配置生成 | 林友滨 | 6-16 |  | 完成 |
| PG加入CI。 | 龙阳 | 6-23 |  | 完成 |