## 2014年1季度
编号 | 描述 | 特性编号 | Jira单 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天 | 责任人 | 状态 | 开始时间 | 完成时间
3 | Coord对“创建CS”、“删除CS”、“创建CL”、“删除CL”、“创建索引”、“删除索引”、“Truncate CL”等操作的一致性保证（失败回滚，二段提交，三段提交等） |  |  | 可靠性 | 中 | COORD | 7
10 | 索引排序、非索引排序针对数组时，需要把数组相同的内容放在一起，以保证聚集的正确性 |  |  | 可靠性 | 高 | DMS | 3
11 | 按索引分布并发查询时，不能对数组类型字段的索引进行记录踢重 |  |  | Bug | 中 | DMS
13 | 事务机制的死锁检测 |  |  | 可靠性 | 低 | TRANS | 15
14 | Rebuild DB性能优化（依赖Rebuild Index） |  |  | 性能 | 低 | DATA | 4
15 | Rebuild Index性能优化 |  |  | 性能 | 高 | DMS | 8 | 李伟超 | OPEN
16 | 数组踢重优化 |  |  | 性能 | 低 | DMS
17 | 索引压缩（相同key保存一份） |  |  | 性能 | 中 | DMS | 5
18 | 驱动性能优化 |  |  | 性能 | 高 | DRIVER | 13 | 谭钊波 | OPEN
20 | DMS over flow优化 |  |  | 性能 | 中 | DMS | 4
24 | 完善管理界面易用性和管控功能 |  |  | 易用性 | 中 | OM | 15
26 | 动态参数修改和查看 |  |  | 可维护性 | 高 | PMD | 4
27 | CS load/unload/load all/unload all |  |  | 可维护性 | 中 | RTN | 4
28 | 查询进程Memory总量，以及Dump内存信息 |  |  | 可维护性 | 中 | OSS | 8
31 | Snapshot和list命令完善，能灵活查看系统状态 |  |  | 可维护性 | 高 | OM | 8
33 | 管理界面增加错误告警（节点故障，重启，操作失败等） |  |  | 可维护性 | 中 | OM | 8
34 | Insert/Update/Delete等所有外部操作都可以返回详细信息（包含访问计划，详细错误描述） |  |  | 可维护性 | 中 | OM | 8
44 | 增加OM管理服务（集“策略”，“信息采集”，“告警”等模块） |  |  | 功能 | 低 | PLATFORM | 15
53 | 离线全量同步 |  |  | 功能 | 中 | REPL

## 2014年2季度
编号 | 描述 | 特性编号 | Jira单 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天 | 责任人 | 状态 | 开始时间 | 完成时间
2 | 增加流程跟踪动态日志，只在出错时打印 |  |  | 可维护性
3 | 日志关联：Data/Catalog/Coord等节点的日志能够通过会话的操作ID进行关联 |  |  | 可维护性
4 | 日志拉取：能够在SDB客户端远程拉取会话最后操作的关联日志 |  |  | 可维护性
5 | 会话关联：监控信息按会话关联，对外展现为关联信息 |  |  | 可维护性
6 | 抽象出统一的监控框架，按级别精细化Watch点的监控和输出 |  |  | 可维护性
7 | 支持动态开/关Watch点 |  |  | 可维护性
8 | 能够返回操作的具体节点的错误信息 |  |  | 可维护性
9 | 能够返回操作的具体节点的统计信息 |  |  | 可维护性
19 | 内置SQL anti-join |  |  | 功能
27 | ShardingKey需要加上0,1…的Field信息以方便外部显示 |  |  | 优化
29 | 加载文件由于元数据损坏的文件如何rebuild |  |  | 优化
30 | OM HA

## 2016年
编号 | 描述 | 特性编号 | Jira单 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天 | 责任人 | 状态 | 开始时间 | 完成时间 | 备注 | 迭代
2 | Coord加入到系统管理，向Catalog注册获取节点ID，实现Coord自动负载均衡和监控（所有coord节点的catalogaddr参数自动保存） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1615 | 2.2 | 功能 | 中 | CLS | 15 | 许建辉 | PLAN |  |  |  | 迭代二
3 | 提供sequence、time、count等field自动取值功能 |  |  |  | 功能 | 低 | DMS
4 | split过程中保持数据不出现重复（split窗口开启范围检测，或split窗口禁止读写） |  |  |  | 优化 | 高 | CLS
5 | 本地数据文件损坏的恢复（独立元数据文件）优化 |  |  |  | 可靠性 | 中 | DMS
7 | 参数动态生效（getConfig/setConfig，需要区分出能批量修改的和不能批量修改的，以前批量修改时可否用系统变量替换等） |  |  | 2.4 | 可维护性 | 中 | PMD | 20
10 | 去除sharding key不能update的约束（ 数据节点转发 ） |  |  |  | 优化 | 低 | CLS
13 | LBS（1、2d索引；2、near操作；3、within） |  |  |  | 功能 | 低 | LBS
14 | 数据库审计，对接全文检索引擎（根据策略调用审计接口，推送数据文日志；提供基本的审计策略） |  |  | 2.4 | 功能 | 中 | AUDIT | 30
16 | OM提供“主机监控管理”（主机状态，内存，CPU利用率，磁盘等） OM提供“业务监控管理”（读写更新的IOPS，业务进程资源使用率等，CollectionSpace, Collection, Group, Domain, Record等，性能监控，扩容减容） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1616 | 2.2 | 易用性 | 高 | OM | 61 | 何嘉文/黄伟钢/梁雪望 | OPEN | 2016-06-30 | 2016-08-10 | 完成主机监控和业务监控的网页与后台对接 | 迭代二
17 | 事务死锁检测 |  |  |  | 优化 | 低 | TRANS
18 | 索引压缩优化（前缀压缩） |  |  | 2.2 | 性能 | 高 | IXM | 30 | 杨上德/黄晓妮 | PLAN | 2016-07-15 | 2016-08-25 | 4K | 迭代二
19 | Query性能优化（端对端全程序优化，减少内存拷贝，io和锁延时） |  |  |  | 性能 | 低 | PMD
20 | Domain auto rebanlance |  |  |  | 功能 | 低 | CLS
21 | 对于各种操作能够返回详细的错误信息和统计信息 |  |  | 2.4 | 可维护性 | 高 | PMD | 80
22 | 日志拉取：能够在SDB客户端远程拉取会话最后操作的关联日志 |  |  |  | 功能 | 低 | RTN
23 | 日志关联：Data/Catalog/Coord等节点的日志能够通过会话的操作ID进程关联 |  |  |  | 功能 | 低 | RTN
24 | 垂直切分功能重构（1、主表下直接创建分区；2、只能attach被detach的分区；3、保持分区有效性） |  |  | 2.2 | 优化 | 高 | CLS | 25
26 | disable/enable节点（用于让数据库不同步进行快速操作） |  |  | 2.4 | 功能 | 低 | CLS | 20
28 | 会话关联：Coord监控信息按会话关联，对外展现为关联信息 |  |  | 2.2 | 可维护性 | 中 | RTN | 20
29 | 访问计划优化（1、基于规则优化；2、简单基于开销优化） |  |  | 2.4 | 性能 | 低 | OPT | [5 empty] | ？？？
30 | 索引or和and |  |  | 2.4 | 性能 | 高 | IXM | 40
31 | 提供以集合的方式访问repllog |  |  | 2.4 | 功能 | 低 | DPS
34 | Coord上需要确保Insert时OID的自动生成 |  |  | 2.2 | 优化 | 高 | COORD | 10
35 | 创建Collection默认调整为基于OID的Hash分区 --唯一索引怎么建？ |  |  | 2.2 | 优化 | 高 | CLS | 5
36 | Collection需要支持在DMS层读写的并发性（可以考虑Collection Latch为Block Latch） |  |  | 2.4 | 性能 | 高 | DMS | 40
38 | OM提供“告警”和“统计”功能 |  |  | 2.4 | 易用性 | 中 | OM | 45
39 | OM提供“配置管理”和“配置下发”功能 |  |  | 2.4 | 易用性 | 高 | OM | 30
40 | OM提供“操作日志”管理功能 |  |  |  | 易用性 | 中 | OM | 10
42 | JS脚本Root用户信息保护 |  |  |  | 功能 | 高 | OMA | 8
43 | 提供导出/导入SequoiaDB元数据信息工具 |  |  |  | 功能 | 中 | TOOL | 12
44 | OMA对象功能加强，提供“listNode, getNodeConfig, setNodeConfig, updateNodeConfig”等功能 |  |  | 2.2 | 功能 | 高 | OMA/SDB | 4 | [5 empty] | 迭代二
47 | 读取LOB的完整性保证（如何保证在多幅本中的LOB是同一LOB对象，尤其是在LOB支持随机写时） |  |  |  | 功能 | 中 | RTN | 7
48 | Domain功能和接口重构，增加add group, remove group, add cs/remove cs, rebalance操作，都通过alter接口实现 |  |  | 2.4 | 功能 | 高 | CLS | 20
49 | 完善collection alter功能（支持sharding key, sharding type, enable sharding key的更改） |  |  | 2.4 | 功能 | 高 | CLS | 22
54 | update中的$each, $sort, $slice, $position操作 |  |  | 2.4 | 功能 | 高 | MTH | 20
58 | 文档中心构建 | 1、文档分类、规划，要求（check list） 2、文档内容写作，整理 3、文档排版组织和发布 |  |  | 易用性 | 高 | DOC | 120 |  | OPEN
59 | 集成Spark的安装部署和卸载 | 注册成OM业务，能访问自身监控页面 |  |  | 功能 | 高 | OM | 90 | 林友滨 | OPEN
60 | 提供数据中心按域进行灾备 |  |  | 2.2 | 功能 | 中 | RTN | 35
62 | 第二代存储引擎开发 |  |  |  | 功能 | 高 | DMS | 140 | 吴易达 | OPEN
63 | Catalog元数据操作在并发时保证一致性要求 |  |  | 2.4 | 可靠性 | 中 | RTN | 40
64 | Remove({})优化 | 通过truncate来优化 |  |  | 性能 | 高 | DMS
66 | SequoiaDB支持like匹配符，兼容PG的like语法 |  |  | 2.2 | 功能 | 低 | MTH | 18 |  | PLAN |  |  |  | 迭代二
68 | SequoiaDB支持按会话/操作优先级进行资源调度和限制（CPU，MEM等） | 1.12.7 |  | 2.2 | 功能 | 高 | PMD | 30 | 李建华 | OPEN
70 | 提供数据审计功能（基于现有的审计功能上进行增强，提供二进制的存储和转换工具） |  |  | 2.4 | 功能 | 中 | AUDIT | 24
73 | DMS读写并发（块锁+记录锁+索引页锁） |  |  | 2.4 | 性能 | 高 | DMS | 45
74 | SequoiaDB持久化能力优化 | 1.12.6 | SEQUOIADBMAINSTREAM-1613 | 2.2 | 可靠性 | 高 | DMS | 20 | 许建辉/王文净 | OPEN | 2016-07-06 | 2016-08-01 | 3K | 迭代二
75 | Truncate/Drop Collection的性能优化 | 1.12.6 |  | 2.2 | 性能 | 低 | RTN | 15
76 | match支持函数和递规处理，支持对数组的精确匹配 |  |  | 2.2 | 功能 | 中 | MTH | 22 | 林友滨/赵育 | PLAN | 2016-07-01 | 2016-08-04 | 3K | 迭代二
77 | modify支持流式处理和嵌套能力，提供对数组的精确修改，支持modify记录数量限制 |  |  | 2.2 | 功能 | 中 | MTH | 22 | [5 empty] | 迭代二
78 | JS对象增强和重构： 1、system对象增加进程操作killProcess, enumProcess等； 2、所有对象提供远程new的能力 |  |  | 2.2 | 功能 | 中 | SPT | 17 | 吴嘉明/余婷 | PLAN | 2016-07-04 | 2016-07-28 | 2.2K | 迭代二
79 | 提供视图功能 |  |  | 2.4 | 功能 | 低 | CLS | 30
80 | 提供集群的数据Load功能 |  |  | 2.2 | 功能 | 高 | RTN | 40
81 | 1、规范snapshot和list的输出格式和内容； 2、查看当前具体执行的SQL语句及时间和资源占用； 3、记录慢查询操作信息，以便分析； |  |  | 2.2 | 可维护性 | 中 | RTN | 30 |  | PLAN |  |  |  | 迭代二
82 | 测试及健康检查工具（用例脚本） |  |  | 2.4 | 可维护性 | 低 | TOOL | 14
83 | 用户角色和数据权限管理 |  |  |  | 可维护性 | 中 | AUTH
84 | 提供归档日志 -提供过期清除方式 -压缩存储 -支持指定日志回放，带过滤条件 |  |  | 2.2 | 功能 | 中 | DPS | 21 | 李伟超/余婷 | PLAN | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 1.5K + 1.2K | 迭代二 | 多数据中心提供实时
85 | 提供日志回滚保存和重新回放功能 |  |  | 2.4 | 功能 | 中 | DPS | 20
86 | Build Tree调整优化，以及模块化调整去除模块依赖 |  |  | 2.2 | 优化 | 中 | PMD | 21
89 | 提供策略定制功能 | 1.12.7 |  | 2.4 | 功能 | 中 | OM | 60
91 | SequoiaSQL的性能优化 |  |  | 2.2 | 性能 | 低 | SQL | 30
92 | SequoiaSQL的定位和诊断能力 |  |  | 2.2 | 可维护性 | 低 | SQL | 30
93 | SequoaSQL的元数据管理和HA |  |  | 2.4 | 可靠性 | 中 | SQL | 60
94 | SequoiaSQL的性能定位能力 |  |  | 2.4 | 优化 | 低 | SQL | 30
95 | SequoiSQL和SequoiaDB业务拉通 |  |  | 2.6 | 功能 | 中 |  | 40
96 | 同步数据压缩和索引压缩至1.12分支 | 1.12.7 |  |  | 优化 | 高 |  | 15
97 | SequoiaSQL的业务操作管理 |  |  | 2.4 | 可维护性 | 高 | SQL | 90
102 | C++提供连接池功能 |  |  | 2.2 |  |  |  | 20 | 李霄剑/王文净 | PLAN | 2016-06-30 | 2016-07-28 | 1.5K | 迭代二
103 | 提供编码转换工具
104 | sdb shell中的date和time支持$format
105 | selector中增加trunc、type（取字段类型值）、size、splitby、buildobj等操作
106 | sdb shell支持 ">>"将结果写入文件，支持"<<"从文件读取内容； sdb js语法中支持 import( fileName )，导入新的js文件
107 | 提供全文检索能力 1、松耦合：插件；接口, 需求：日志查寻 2、紧耦合：lucen+合入数据节点 | [8 empty] | PLAN
108 | 在线重组数据页（后台任务在闲时，该集合无查询，页空洞达到预设条件时自动重组页）

## 已完成任务
编号 | 描述 | 特性编号 | Jira单 |  | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天 | 责任人 | 状态 | 开始时间 | 完成时间
55 | ReplGroup之间的心跳时，不给状态为sharing-break的节点发送（避免过多的打印send error日志和send的耗时） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-66 |  | 优化 | 高 | REPL | 1 | 许建辉 | CLOSED | 2014-02-10 | 2014-02-10
49 | sdb工具的cursor对象加上close方法 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-39 |  | 功能 | 高 | SDB | 1 | 谭钊波 | CLOSED | 2014-01-25 | 2014-01-25
50 | 增加msg接口 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-32 |  | 可测试性 | 高 | SDB | 1 | 许建辉、谭钊波 | CLOSED | 2014-01-26 | 2014-01-26
47 | 创建新索引清除访问计划 |  | - |  | 优化 | 高 | IXM | 0 | 许建辉 | CLOSED | - | -
42 | 可以指定向主、备节点查询（支持会话查询模式） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-30 |  | 功能 | 中 | COORD | 4 | 李建华 | CLOSED | 2014-01-23 | 2014-01-31
6 | 主备节点数据同步时，但主节点过快备跟不上，需要根据配置“流程主”节点，以防止全量同步发生 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-70 |  | 可靠性 | 中 | REPL | 4 | 许建辉 | CLOSED | 2014-02-09 | 2014-02-17
5 | 节点强退时，会导致另一节点出现源和目的完全相同的链路，并且端口为该强退节点Repl服务端口，导致节点再启动失败 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-68 |  | Bug | 低 | PMD | 4 | 许建辉、李建华 | CLOSED | 2014-02-10 | 2014-02-13
51 | sdb工具中的createRG/getRG/startRG等所有RG相关的接口隐藏，并添加相应的Shard接口 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-40 |  | 优化 | 高 | SDB | 1 | 谭钊波 | CANCEL
54 | 新增加的catalog信息如何刷到配置文件 |  |  |  | Bug | 高 | PMD | 3 | 许建辉 | CLOSED
7 | 全系统断电，系统能自动恢复，数据能自动恢复 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-140 |  | 可靠性 | 高 | DATA | 4 | 许建辉 | CLOSED
48 | sdbdpsdump工具和sdbinspt工具加强，合入发版本发布包 |  |  |  | 优化 | 中 | TOOLS | 14 | 刘圳 | CLOSED
57 | 驱动中增加closeAllCursor和isClosed接口 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-80 |  | 功能 | 中 |  | 3 | 谭钊波 | CLOSED | 2014-02-18
1 | 诊断日志分文件存储，按时间归档，按个数清除 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-238 |  | 可维护性 |  |  | 5 | 许建辉 | CLOSED | 2014-04-25 | 2014-04-28
10 | PMD启动重构，启动分两个阶段，第一阶段Init，用于建立端口，初始化资源；第二阶段启动定时器，开始业务 |  | - |  | 优化 | 中 | PMD | 7 | 许建辉 | CLOSED
30 | 所有驱动增加多个连接的IP+端口，如果一个IP连接不成功自动选择下一个 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-120 |  | 功能 | 中 | DRIVER | 4 | 谭钊波 | CLOSED
31 | 导入数据时，能够指定字段类型，并设置默认值 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-132 |  | 功能 | 中 | TOOL | 3 | 何嘉文 | CLOSED
32 | sdbexprt 加入新参数, 可以指定不导出_id |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-139 |  | 功能 | 中 | TOOL | 1 | 何嘉文 | CLOSED
28 | 定时将DMS中MMAP数据脏页持久化至磁盘，提升性能 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-159 |  | 功能 | 中 | DMS | 3 | 王涛 | CLOSED
33 | 增加$isnull匹配条件 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-155 |  | 功能 | 中 | MTH | 1 | 王涛 | CLOSED
17 | mth match、ixm优化和去mongo影子 |  |  |  | 优化 | 高 |  | 5 | 许建辉、武赟 | CLOSED
14 | 创建CS可指定域 |  |  |  | 功能 | 高 | CATA | 5 | 许建辉、武赟、谭钊波 | CLOSED
15 | 创建CL可指定组 |  |  |  | 功能 | 中 | CATA | 5 | 许建辉、武赟、谭钊波 | CLOSED
13 | 创建删除Domain，Domain中增加删除RG |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-239 |  | 功能 | 中 | CATA | 9 | 武赟、谭钊波 | CLOSED
16 | Alter collection修改collection属性 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-240 |  | 功能 | 中 | CATA | 5 | 武赟、谭钊波 | CLOSED
34 | 显示查询的访问计划 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-243 |  | 功能 | 中 | MTH | 5 | 武赟 | CLOSED
22 | 自动化部署 |  |  |  | 易用性 | 高 | OM | 8 | 何嘉文 | CLOSED
23 | Coord启动机制 |  |  |  | 易用性 | 中 | OM | 5 |  | CLOSED
12 | Interrupt/Disconnect EDU命令，中断EDU操作 |  |  |  | 可维护性 | 高 | PMD | 5 |  | CLOSED
18 | 清除所有节点的缓存信息(db.invalid) |  |  |  | 功能 |  |  |  |  | CLOSED
21 | Sdb/Web集成详细的帮助信息 |  |  |  | 易用性 | 高 | SDB | 15 |  | CLOSED
1 | 支持存储大对象（LOB、文件系统、分布式KV） |  |  | 2014Q3 | 功能 | 高 | DMS | 28 | 武赟 | CLOSED
6 | 集群数据一致性校验功能（对CL中数据反复在一个组中的各节点比对，直至收敛到次数和阀值） |  |  | 2014Q3 | 可靠性 | 高 | TOOL | 8 | 刘圳 | CLOSED
9 | 批量insert在split窗口中数据会分发错误（批量insert和split互斥， 或者 数据节点转发） |  |  | 2014Q3 | Bug | 高 | CLS | 8 | 许建辉 | CLOSED
15 | OM（自动部署） |  |  | 2014Q3 | 易用性 | 高 | OM | 80 | 林友滨、何嘉文、谭钊波 | CLOSED
25 | 自动更改节点运行的用户（对于正式安装的版本，检测是否存在sdbadmin，如果存在则用该用户启动） |  |  | 2014Q3 | 优化 | 中 | RTN | 4 | 许建辉 | CLOSED
11 | 正则表达式性能优化（1、匹配索引；2、字符串匹配） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-419 SEQUOIADBMAINSTREAM-330 | 2014Q4 | 性能 | 中 | MTH | 3 | 吴易达 | CLOSED
27 | 全索引匹配后不需要再匹配match的优化 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-438 | 2014Q4 | 性能 | 高 | IXM | 3 | WUYUN | CLOSED | 2014-11-14
46 | 提供LOB的导入和导出功能 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-434 | 2014Q4 | 功能 | 高 | TOOL | 5 | WUYUN | CLOSED | 2014-11-01 | 2014-11-10
55 | query的selector提供对field选取或排除两种模式 |  |  |  | 功能 | 高 |  |  | 武赟 | CLOSED
53 | 数组操作增加$slice操作 |  |  |  | 功能 | 高 |  |  | 武赟 | CLOSED
37 | Coord/Data节点需要提供业务层的Rest接口 |  |  | 2014Q4 | 功能 | 高 | PMD | 15 |  | CLOSED
32 | 提供兼容mongoDB驱动的接口 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-420 | 2014Q4 | 功能 | 高 | PMD | 22 | LIUZHEN | CLOSED | 2014-11-06
33 | SequoiaDB集群提供对IP地址和Hostname两种方式的支持 |  |  | 2014Q4 | 功能 | 中 | CLS | 5 | LIWEICHAO | CLOSED
29 | 数据收集工具（自动收集log/core） |  |  |  | 可维护性 | 中 | TOOLS | 20 | 胡晓军 | CLOSED
30 | 性能监控工具 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-29 |  | 可维护性 | 中 | TOOLS | 20 | 阮亦邦 | CLOSED
41 | Collection增加查询模式，可指定查询是通过主还是备的方式（依赖 可以向指定主、备节点查询） |  |  |  | 功能 | 中 | COORD | 2 | 李建华 | CLOSED
45 | 模块解耦合 |  |  |  | 功能 | 中 | PLATFORM | 15 | 许建辉 | CLOSED
41 | Catalog组提供删除节点功能 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-583 | 2014Q4 | 功能 | 高 | CLS | 5 |  | CLOSED
52 | 数组全匹配在该字段有索引的情况下不能匹配记录，如 db.my.my.find({a:[1,2]})，如果a字段上有索引，是不能全匹配记录的 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-497 | 2014Q4 | Bug | 高 | MTH | 5 | 李伟超 | CLOSED
36 | 权值选主 手动降备命令 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-581 SEQUOIADBMAINSTREAM-582 |  | 可测试性 | 高 | RTN | 2 | 武赟 | CLOSED
46 | 路径支持通佩符（%H,%S,%G…） --暂时只适用于备份路径 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-61 |  | 易用性 | 高 | PMD | 3 | 许建辉 | CLOSED | 2014-02-09 | 2014-02-09
1 | 删除数据组时，Coord上缓存的Catalog仍然为被删除的组时，会出现“更新组失败”的错误，而无法对表进行其它操作 |  |  |  | Bug | 中 | COORD |  |  | CLOSED
12 | 并发创建CS会出现文件已存在错误，某些会话失败，如果是并发insert时根据Catalog创建的，则会出现insert失败；同样，删除CS也存在并发问题 | 在数据节点创建CS时会加Bucket锁， 通过Bucket锁解决并发创建的冲突问题 |  |  | Bug | 低 | DMS |  |  | CLOSED
55 | 提供 findAndModify 和 findAndRemove的原子操作功能 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-663 | 2015Q2 | 功能 | 高 | DMS | 7 | 李伟超 | CLOSED
50 | Truncate collection功能 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-769 | 2015Q2 | 功能 | 中 | RTN | 3 | 武赟 | CLOSED
57 | 数据同步大压力时，会出现节点间sharing-break | 1、首次add的节点超时时间为shifttime 2、数据的消息可以当作心跳消息 |  | 2015Q2 | 优化 | 高 | REPL | 2 | 许建辉 | CLOSED
45 | dropCS时，能自动关闭所有打开的context | 通过post event到游标的线程，并能激活该线程立即处理 | SEQUOIADBMAINSTREAM-850 | 2015Q2 | 优化 | 中 | RTN | 3 | 许建辉 | CLOSED | 2015-05-07 | 2015-05-08
56 | Coord需要针对“通讯失败”、“无主节点”、“全量同步”、“离线备份”、“故障无应答”、“节点数不足”等错误抽象出一套重试机制和流程 | 1、出错重试的流程 2、在升主阶段的阻塞，确保操作不会立即失败 3、其它功能点的优化（Command接口调整，交互流程参数和返回信息规范，性能优化等） | SEQUOIADBMAINSTREAM-742 | 2015Q2 | 可靠性 | 高 | COORD | 18 | 许建辉 | CLOSED
67 | SequoiaDB提供对长整型的json特殊语法{field:{$numberLong:x}}的支持 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1609 | 2.2 | 功能 | 低 | BSON | 15 | 吴易达 | CLOSED | 2016-03-17 | 2016-03-31 |  | 迭代一
65 | SequoiaDB的BSON对象模型中支持Decimal类型数据，保持PG Decimal类型的兼容性 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1610 | 2.2 | 功能 | 高 | BSON | 30 | 林友滨 | CLOSED | 2016-03-17 | 2016-04-14 | ??? | 迭代一
71 | 数据压缩算法的优化（字典大小，压缩解压性能，总体内存占用，非压缩集合开启压缩，压缩重构） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1608 | 2.2 | 功能 | 高 | DMS | 22 | 杨上德 | CLOSED | 2016-03-14 | 2016-04-08 |  | 迭代一
72 | 提供SequoiaDB的版本升级功能（1、安装包升级，2、通过OM升级） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1611 | 2.2 | 功能 | 中 | OM | 12 | 余婷 | CLOSED | 2016-03-22 | 2016-04-07 | 完成run包升级 | 迭代一
87 | 提供通过OM进行SequoiaSQL的安装和部署 |  | EQUOIADBMAINSTREAM-1618 | 2.2 | 功能 | 中 | SQL | 60 | 李伟超/吴艳 | CLOSED | 2016-03-16 | 2016-03-29 | 完成总体部署的流程，接口和模块设计 | 迭代二
88 | 驱动接口规范化和性能优化（减少对象获取时的交互） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1614 | 2.2 | 优化 | 高 | Driver | 45 | 刘圳 | CLOSED | 2016-03-18 | 2016-04-05 | 完成各驱动getCL/getCS等的性能优化； | 迭代一
98 | Java连接池的优化重构 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1612 | 2.2 | 优化 | 中 | Driver | 18 | 谭钊波 | CLOSED | 2016-03-14 | 2016-04-01 |  | 迭代一
99 | PHP驱动重构 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1617 | 2.2 | 优化 | 中 | Driver | 20 | 何嘉文 | CLOSED | 2016-03-16 | 2016-04-11 |  | 迭代一
100 | LOB提供缓存能力与性能优化 |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1739 | 2.2 |  |  |  | 30 | 许建辉/王文净 | CLOSED | 2016-05-17 | 2016-06-17 |  | 迭代二
101 | cJSON解析重构（增加错误处理能力，支持流解析，支持单引号） |  | SEQUOIADBMAINSTREAM-1754 | 2.2 |  |  |  | 20 | 何嘉文/吴艳 | CLOSED | 2016-05-31 | 2016-06-25 |  | 迭代二