## 待办事项
2018-07-02
1.查询返回多条记录时，排序 2.注释掉explain---优先级放低，评审后再统一修改（目前部分用例已注释，部分用例未注释）
2.问题单回归，并发散测试(补充testlink上手工用例)
3.用例评审
4.githup用例上在debug上执行---暂时未编译debug版本，后续将全部用例在debug版本上执行
5.enum、set类型如果支持需要测试（已测试完成并已补充自动化用例20180821）
6.注释添加的bug单号统一放在行首（已修改）
7.githup上上传opt问题（已完成，遗留：opt文件中配置默认引擎为myisam未上传，无法修改为sequoiadb，会导致用例执行时skip，优先级降低，后续有时间再分析原因）
8.用例名称带引擎名，是否需要修改用例名，待确认
9.CI需要新增脚本在每个用例执行前校验db端的表是否残留，残留则删除
10.有些用例默认使用myisam引擎执行的，可能存在与innodb的预期结果不一致，需要修改成innodb的引擎调试之后，再对齐sequoiadb
11.CI上mysql-test自动化用例是失败继续执行，如果中途有用例失败，db端会有cl残留（CI需手工删除db端的cl后再执行，否则也会影响下一次的执行结果），会影响下一个用例的执行结果----待解决
12.type_datetime.test中，修改了预期结果(由于date类型非法值导致)
13.使用分区表执行所有自动化用例，待修改用例---新增一个测试套的方式补充部分用例(目前排序问题未解决，sorted_result不能解决整个查询的排序，后续再重新整理)
14.自动化用例的字符集默认值同步修改为默认字符集为utf8mb4，待修改
15.针对条件下压及索引规则进行补充测试，待开发整理下压规则后再统一补充测试
16.针对函数和操作符，针对每种数据类型、表扫描、索引扫描均需要覆盖，并补充自动化用例
17.条件下压需要补充测试，之前测试方法可能有问题
18.ci需新建工程执行big-test用例，目前parser-big-64bit.test并发执行时由于占用大量内存会被系统干掉
19.告警尽量跟innodb保持一致，之前告警类的问题，未提单，需比对用例，重新提单
20.插件方式编译，去注释掉have_sequoiadb.inc文件中的语句，所有用例执行通过，待验证

## mysql-test测试项
MySQL自动化用例涵盖测试点
基本功能
MySQL原生用例 |  | SequoiaDB不支持的选项 | SequoiaDB的补充点
DDL | 创建、删除数据库； | 1.创建表时带AUTO_INCREMNET； | 1.创建表带comment选项
| 创建、删除表； | 2.创建FOREIGN KEY、FULLTEXT KEY
| 创建、删除索引； | 3.ALTER修改字段类型
DML | 数据类型bigint、float、double、 | 1.对date、datetime、timestamp、blob创建索引 | 1.补充部分数据类型：tinyint、smallint、mediumint、int
decimal、blob、text、datetime、
timestamp、char、varchar的增删改查；
多表更新/删除
DQL | where查询； | 1.execute命令
| 索引查询； | 2.handler命令
多列、多表查询；
排序查询；
分组查询；
子查询；
连接查询；
函数查询

## 已整理用例
测试用例文件名 | 是否可对接sequoiadb执行 | 是否提交github | testlink上用例编号 | 是否注释用例内容 | 备注(注释原因)
create.test | 1 | 1 | 13068： 创建数据库 13070： 关联普通表，数据操作基本功能验证 | y | 1. 不支持AUTO_INCREMENT 2. 不支持表名带特殊字符 3. 不支持创建重复索引（索引定义相同索引名不同） 4. 不支持FOREIGN KEY 5. 不支持创建temporary table1 like table2 6. 不支持Alter table max_rows=1; 7.主键插入2条主键相同的记录报错信息与innodb不一致，db报1030，innodb报ER_DUP_ENTRY 8.不支持set names utf8； 9. 部分数据类型不支持索引 (DataTime,TimeStamp) 10.不支持year数据类型 11. 查询不支持handler 12. replace插入数据后查询不对：SEQUOIADBMAINSTREAM-3573 13.创建表同时创建索引时指定KEY USING BTREE (column) USING HASH，查询index属性时Index_type时BTREE类型，而原生MySQL是HASH类型。暂时屏蔽该列不作校验 14. insert into select插入重复索引键失败，查询结果不对：SEQUOIADBMAINSTREAM-3578 15. 不支持Alter table modify 16. 设置sql_mode，Date中插入非法值，查询出错：SEQUOIADBMAINSTREAM-3583
drop.test | 1 | 1 | 13069：删除数据库 13074：删除表 | n | 不支持导出FLUSH TABLES T1 FOR EXPORT;
type_blob.test | 1 | 1 | 13095：插入/查询/更新/删除text类型的记录 13096：插入/查询/更新/删除blob类型的记录 | y | 1. 不支持AUTO_INCREMENT 2. Blob不支持索引 3. 不支持Alter字段类型 4. 不支持GEOMETRY 5.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3564 6.问题单:SEQUOIADBMAINSTREAM-3590 7.问题单:SEQUOIADBMAINSTREAM-3611
type_date.test | 1 | 1 | 13091：插入/查询/更新/删除date类型的记录 |  | 1.Date不支持索引 2.由于范围不一致，针对不在范围内的数据，本用例调整了预期结果 3.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3583
type_datetime.test | 1 | 1 | 14430：插入/查询/更新/删除datetime类型的记录 |  | 1.DateTime不支持索引 2.由于db端与mysql端datetime的范围不一样，针对不在范围内的数据，本用例调整了预期结果 3.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3591
type_float.test | 1 | 1 | 13087：插入/查询/更新/删除float有符号类型的记录 13088：插入/查询/更新/删除float无符号类型的记录 13089：插入/查询/更新/删除double有符号类型的记录 13090：插入/查询/更新/删除double无符号类型的记录 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.decimal不支持索引 3.不支持replace engines 4.将预期结果的0.00修改为-0.00，原因不明；
type_timestamp.test | 1 | 1 | 13092：插入/查询/更新/删除timestamp类型的记录 | y | 1.TimeStamp不支持索引 2.不支持replace engines 3.问题单:SEQUOIADBMAINSTREAM-3573 4.不支持alter add 5.不支持alter modify 6.不支持AUTO_INCREMENT
type_varchar.test | 1 | 1 | 13093：插入/查询/更新/删除char类型的记 13094：插入/查询/更新/删除varchar类型的记录 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.不支持alter change 3.不支持alter modify 4.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3593 5.整个用例由于问题单3593，暂时不提交githup上
type_ranges.test | 1 | 1
null.test | 1 | 1 | 13097：插入/查询/更新/删除包含null的记录 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.问题单SEQUOIADBMAINSTREAM-3583 3.不支持alter table change 4.不支持alter table column
truncate.test | 1 | 1 | 13103：truncate操作 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.不支持Handler命令
multi_update.test | 1 | 1 | 13102：多表更新/删除 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.不支持alter table add 3.不支持reap 4.不支持analyze 5.不支持update ignore 6.不支持alter table… add 7.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3599 8.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3601 9.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3604 10.新建connect后，在connect中对表执行操作时需要重新设置sequoiadb环境 11. 有重复索引键时，MySQL报自己的错误码ER_DUP_ENTRY, SequoiaDB报错1030:49962
key.test | 1 | 1 | 13160：主键索引查询 13162：唯一索引查询 13165：创建索引 | y | 1. char索引长度大于记录长度时查询结果有问题：SEQUOIADBMAINSTREAM-3568 2. sequoiadb没有说明可支持创建enum索引；创建enum索引查询时会报错1112，不确定是不是问题 3. 不支持alter modify 4. 不支持创建decimal索引 5. 不支持AUTO_INCREMENT 6. 在unsigned字段创建主键索引，查询有问题：SEQUOIADBMAINSTREAM-3556 7. 创建char索引长度大于255报错：SEQUOIADBMAINSTREAM-3564 8. 在char、text指定Length创建唯一索引后，插入重复记录没有报错：SEQUOIADBMAINSTREAM-3607 9. varbinary是可变的binary，应该不允许创建索引：SEQUOIADBMAINSTREAM-3571 10.不支持创建timestamp索引 11.使用索引查询Max函数会报错-1：SEQUOIADBMAINSTREAM--3553 12.sequoiadb查询暂时不关注代价：show status like 'last_query_cost'
alias.test | 1 | 1 | 13120：指定表别名查询 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT
func_group.test | 1 | 1 | 13116：使用聚集函数执行查询 | y | 1.带索引查询Max报错-1：SEQUOIADBMAINSTREAM-3553 2.带索引查询Min返回结果不正确：SEQUOIADBMAINSTREAM-3586 3.Date不支持创建索引 4.explain屏蔽校验部分列(partitions、type、possible_keys、key、key_len、ref、rows、filtered、Extra) 5.不支持命令Handler 6.不支持AUTO_INCREMENT 7.Sdb的DateTime范围[1902-01-01 00:00:00.000000, 2037-12-31 23:59:59.999999 ]，与MySQL范围不一样，需要修改结果 8.不支持execute命令
func_math.test | 1 | 1 | 13115：使用数值处理函数执行查询 | y | 1.不支持Bit类型 2.update set带函数更新不生效：SEQUOIADBMAINSTREAM-3588
func_str.test | 1 | 1 | 13113：使用文本处理函数执行查询 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.带索引查询char返回结果出错：SEQUOIADBMAINSTREAM-3568 3.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3373
func_time.test | 1 | 1 | 13114：使用日期和时间处理函数执行查询 | y | 1. 不支持AUTO_INCREMENT 2. date插入'0000-00-00'查询结果不正确：SEQUOIADBMAINSTREAM-3583 3.Date不支持创建索引 4.查询使用cast(… as datetime)返回结果不对：SEQUOIADBMAINSTREAM-3592 5.查询TIMESTAMPDIFF(…，DATE())无warnings返回，而MySQL有警告返回（查询结果正确），不确定是不是问题
order_by_all.test | 1 | 1 | 13100：带order by子句更新/删除记录 13118：排序查询 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.不支持CREATE TEMPORARY TABLE 3.CREATE VIEW（是从临时表生成，被注释） 4.不支持CREATE PROCEDURE 5.不支持创建重复索引(mysql支持吗？待确认：row：826) 6.索引字段长度不能超过255B(bug：SEQUOIADBMAINSTREAM-3564)，对应测试步骤被注释 7.不支持alter table modify 8.存在索引的情况下order by desc，其他字段mysql默认按照降序排列，db一般按照升序排列（也可能乱序），因此修改select语句为其他字段都按照升序排序。 9.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3589 10.有索引的情况下多次explain结果不一样，暂时屏蔽操作
limit.test | 1 | 1 | 13119：指定返回行数执行查询 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT
group_by.test | 1 | 1 | 13117：分组查询 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3553 3.不支持generated columns 4.不支持analyze 5.不支持sql_buffer_result 6.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3596 7.修改预期结果与innoDB相同（原用例引擎使用MyISAM） 8.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3583 9.不支持time类型 10.explain结果与innodb不一致，手工验证是一致的，原因不名，暂时注释 11.不支持Blob索引
select_all.test | 1 | 1 | SS | y | 大部分的join查询由于功能不支持被注释掉 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.不支持CREATE TEMPORARY TABLE 3.索引不支持blob类型 4.不支持全文索引 5.索引不支持timestamp类型 6.不支持GEOMETRY 7.修改预期结果，sequoiadb区分大小写，mysql不区分大小写 8.可能由于sql_mode的缘故，执行插入超边界的记录报错而不是截断，未找到原因，暂时去掉超边界的记录； 9.explain语句输出的实际结果filtered列会变化，暂不清楚原因，修改用例增加语句(--replace_column 11 filtered)不对该列进行比较 10.found_rows()修改预期结果后，执行通过，手工在innodb上结果与sequoiadb一致，但是该用例未修改前在innodb上执行时通过的，暂不明确原因 11.ALTER TABLE t1 ENABLE KEYS;语句会告警，且索引未创建，原因未明，暂时修改用例规避 12.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3574 13.暂不支持analyze 14.问题单SEQUOIADBMAINSTREAM-3570 15.SHOW STATUS LIKE 'Handler_read%';语句返回的索引读与innodb不一致，原因暂不明确，暂时修改用例，待分析 16.SELECT * FROM t1 ORDER BY a, b LIMIT 5;语句返回结果与innodb不一致，暂时修改预期结果，待分析 17.CREATE FUNCTION f1() RETURNS INT DETERMINISTIC，存储过程执行的预期结果与innodb不一致，暂时修改预期结果，待分析 18.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3567 19.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3569
subquery_all.test | 1 | 1 | 13305：子查询基本功能 | y | 1.不支持AUTO_INCREMENT 2.date字段不支持创建索引 3.不支持handler命令(非SQL标准语法) 4.不支持fulltext 5.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3571 6.问题单:SEQUOIADBMAINSTREAM-3581 7.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3576 8.explain结果与innodb不一致，暂时注释，待分析 9.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3587 10.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3585 11.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3584 12.问题单：SEQUOIADBMAINSTREAM-3582
join.test | 1 | 1 | 13306：联接查询基本功能 | y | 1. 使用replace插入失败：SEQUOIADBMAINSTREAM:3573 2. 不支持AUTO_INCREMENT 3. 往date中插入‘0000-00-00’时查询失败：SEQUOIADBMAINSTREAM:3583 4. 多表查询带主键索引时，返回结果有问题：SEQUOIADBMAINSTREAM:3603 5. 不支持全文索引 6. sequoiadb暂时不关注查询代价：show status like 'handler_read%' 7. 非myisam不支持多表merge 8. 执行子查询会core: SEQUOIADBMAINS-3576
commit.test | 1 | 1 | 13130：事务提交 | n
rollback.test | 1 | 1 | 13131：事务回滚 | n | db开启事务执行该用例成功
ansi.test | 1 | 1 | 验证sql_mode=ansi |  | 1.不支持AUTO_INCREMENT
case.test | 1 | 1
cast.test | 1 | 1
bigint | 1 | 1 | 13083:插入/更新/删除/查询bigint 13084:插入/更新/删除/查询bigint unsigned | y | 1.走主键索引查询unsigned bigint时，查询结果不正确：SEQUOIADBMAINSTREAM-3556 2. 不支持alter modify字段 3. 带索引查询Max报错：SEQUOIADBMAINSTREAM-3553 4. 带索引查询bigint unsigend字段，返回结果不正确：SEQUOIADBMAINSTREAM-3563 4. 不支持AUTO_INCREMENT 5. 把replace default engine的校验点屏蔽，没必要测其他引擎

## mysql补充测试用例
目录（t/） | 用例名 | 是否提交github | testlink上用例编号 | 备注(原因)
t | type_tinyint_sequoiadb | 1 | seqDB-15427:创建索引，增删改查验证 seqDB-15428:创建索引，where查询验证 seqDB-15429:创建索引，排序查询验证 seqDB-15430:创建索引，分组查询验证 seqDB-15431:创建索引，数值处理函数验证 seqDB-15432:创建索引，子查询验证 seqDB-15433:创建索引，连接验证 | 回归问题单SEQUOIADBMAINSTREAM-3563，补充验证数据类型
| type_smallint_sequoiadb | 1 | seqDB-15420:创建索引，增删改查验证 seqDB-15421:创建索引，where查询验证 seqDB-15422:创建索引，排序查询验证 seqDB-15423:创建索引，分组查询验证 seqDB-15424:创建索引，数值处理函数验证 seqDB-15425:创建索引，子查询验证 seqDB-15426:创建索引，连接验证 | 同上
| type_mediumint_sequoiadb | 1 | seqDB-15412:创建索引，增删改查验证 seqDB-15413:创建索引，where查询验证 seqDB-15415:创建索引，排序查询验证 seqDB-15416:创建索引，分组查询验证 seqDB-15417:创建索引，数值处理函数验证 seqDB-15418:创建索引，子查询验证 seqDB-15419:创建索引，连接验证 | 同上
| int | 0 | seqDB-15403:创建索引，增删改查验证 seqDB-15404:创建索引，where查询验证 seqDB-15405:创建索引，排序查询验证 seqDB-15406:创建索引，分组查询验证 seqDB-15407:创建索引，数值处理函数验证 seqDB-15408:创建索引，子查询验证 seqDB-15409:创建索引，连接验证 | 未提交
| type_set_sequoiadb | 1 | seqDB-15648:插入/查询/更新/删除set类型的记 seqDB-15650:set类型记录上创建索引，查询验证 | 回归问题单SEQUOIASQLMAINSTREAM-108，补充自动化
| type_enum_sequoiadb | 1 | seqDB-15649:插入/查询/更新/删除enum有类型的记录 seqDB-15651:enum类型记录上创建索引，查询验证 | 同上
| 子查询的四则运算查询 subquery_operations_sequoiadb | 1 | seqDB-15145:基本四则运算条件带子查询 seqDB-15146:其他四则运算条件带子查询 | 回归问题单SEQUOIADBMAINSTREAM-3475
| type_bigint_sequoiadb | 1 | seqDB-15396:创建索引，增删改查验证 seqDB-15397:创建索引，where查询验证 seqDB-15398:创建索引，排序查询验证 seqDB-15399:创建索引，分组查询验证 seqDB-15400:创建索引，数值处理函数验证 seqDB-15401:创建索引，子查询验证 seqDB-15402:创建索引，连接验证

## 需调整用例
用例文件名 | 是否需要修改 | 完成日期 | 对应testlink用例 | 并发用例的修改点备注 | 已回归bug单的补充点(补充用例) | 备注 | 5.7.18
alias.test | 否 | 2018-12-14
ansi.test | 否 | 2018-12-14
bench_count_distinct.test | 否 | 2018-12-14
bigint.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
binary.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | decimal上创建索引，使用等值查询 修改注释 | 是
bool.test | 否 | 2018-12-14
bug33509.test | 否 | 2018-12-14
bug46080.test | 否 | 2018-12-14
bug46261.test | 否 | 2018-12-14
bug58669.test | 否 | 2018-12-14
case.test | 否 | 2018-12-14
cast.test | 否 | 2018-12-14
charset.test | 否 | 2018-12-14
comment_column2.test | 否 | 2018-12-14
comment_index.test | 否 | 2018-12-14
comments.test | 否 | 2018-12-14
commit.test | 否 | 2018-12-14
compare.test | 否 | 2018-12-14
constraints.test | 否 | 2018-12-14
count_distinct2.test | 否 | 2018-12-14
count_distinct.test | 否 | 2018-12-14
create.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 将新增的测试步骤另起一个文件：index_sequoiadb.test datetime上创建索引 | 是
ctype_ascii.test | 否 | 2018-12-14
ctype_big5.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 去注释 新增include/ctype_innodb_like.inc文件 | 是
ctype_binary.test | 否 | 2018-12-14
ctype_collate.test | 否 | 2018-12-14
ctype_cp1250_ch.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_cp1251.test | 否 | 2018-12-14
ctype_cp932.test | 否 | 2018-12-14
ctype_create.test | 否 | 2018-12-14
ctype_errors.test | 否 | 2018-12-14
ctype_eucjpms.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_euckr.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_filename.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_gb18030_encoding_cn.test | 否 | 2018-12-14
ctype_gb18030_encoding_utf8.test | 否 | 2018-12-14
ctype_gb18030_ligatures.test | 否 | 2018-12-14
ctype_gb18030.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_gb2312.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_gbk.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_latin1_de.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_latin1.test | 否 | 2018-12-14
ctype_latin2_ch.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_latin2.test | 否 | 2018-12-14
ctype_ldml.test | 否 | 2018-12-14
ctype_many.test | 否 | 2018-12-14
ctype_recoding.test | 否 | 2018-12-14
ctype_sjis.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_tis620.test | 否 | 2018-12-14
ctype_uca.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 索引命令行修改 | 是
ctype_ucs2_def.test | 否 | 2018-12-14
ctype_ucs.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_ujis.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_ujis_ucs2.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_utf16le.test | 否 | 2018-12-14
ctype_utf16.test | 否 | 2018-12-14
ctype_utf16_uca.test | 否 | 2018-12-14
ctype_utf32.test | 否 | 2018-12-14
ctype_utf32_uca.test | 否 | 2018-12-14
ctype_utf8mb4.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_utf8mb4_uca.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
ctype_utf8.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
date_formats.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
default.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
delete.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 触发器代码去注释 | 是
distinct.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 time为索引 datetime为索引 | 是
drop.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
empty_table.test | 否 | 2018-12-14
errors.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
examined_rows.test | 否 | 2018-12-14
execution_constants.test | 否 | 2018-12-14
flush_block_commit_notembedded.test | 否 | 2018-12-14
flush.test | 否 | 2018-12-14
func_aes_misc.test | 否 | 2018-12-14
func_aes.test | 否 | 2018-12-14
func_bitwise_ops.test | 否 | 2018-12-14
func_compress.test | 否 | 2018-12-14
func_concat.test | 否 | 2018-12-14
func_crypt.test | 否 | 2018-12-14
func_date_add.test | 否 | 2018-12-14
func_default.test | 否 | 2018-12-14
func_des_encrypt.test | 否 | 2018-12-14
func_digest.test | 否 | 2018-12-14
func_encrypt.test | 否 | 2018-12-14
func_equal.test | 否 | 2018-12-14
func_found_rows.test | 否 | 2018-12-14
func_gconcat.test | 否 | 2018-12-14
func_group.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | date上创建索引 修改注释 | 是
func_if.test | 否 | 2018-12-14
func_in_all.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用func_in.inc | 是
func_in_icp_mrr.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用func_in.inc | 是
func_in_icp.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用func_in.inc | 是
func_in_mrr_cost.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用func_in.inc | 是
func_in_mrr.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用func_in.inc | 是
func_in_none.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用func_in.inc | 是
func_isnull.test | 否 | 2018-12-14
func_like.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
func_math.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
func_misc.test | 否 | 2018-12-14
func_op.test | 否 | 2018-12-14
func_regexp.test | 否 | 2018-12-14
func_sapdb.test | 否 | 2018-12-14
func_set.test | 否 | 2018-12-14
func_str.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
func_system.test | 否 | 2018-12-14
func_test.test | 否 | 2018-12-14
func_timestamp.test | 否 | 2018-12-14
func_time.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 date类型创建索引，修改告警信息与innodb一致 | 是
function_defaults.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用function_defaults.inc | 是
func_weight_string.test | 否 | 2018-12-14
group_by_fd_no_prot.test | 否 | 2018-12-14
group_by.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 新增time类型的支持 | 是
group_min_max_innodb.test | 否 | 2018-12-14
group_min_max.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
having.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
implicit_char_to_num_conversion.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 在decimal上创建索引 在bit上创建索引 | 是
index_merge_delete.test | 否 | 2018-12-14
index_merge_insert-and-replace.test | 否 | 2018-12-14
index_merge_update.test | 否 | 2018-12-14
insert_select.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 在日期上创建索引 | 是
insert.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
join_cache_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用join_cache.inc | 是
join_cache_bka.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用join_cache.inc | 是
join_cache_bnl.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用join_cache.inc | 是
join_cache_nojb.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 调用join_cache.inc | 是
join_crash.test | 否 | 2018-12-14
join_nested_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 在date上创建索引 | 是
join_nested_bka.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 在date上创建索引 | 是
join_nested.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 在date上创建索引 | 是
join_outer_bka_nixbnl.test | 否 | 2018-12-14
join_outer_bka.test | 否 | 2018-12-14
join_outer_innodb.test | 否 | 2018-12-14
join_outer.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
join.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
key_primary.test | 是 | 2018-12-14 |  |  |  | 修改注释 | 是
key.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 修改注释 在timestamp上创建索引 | 是
keywords.test | 否 | 2018-12-17
limit.test | 否 | 2018-12-17
multi_statement.test | 否 | 2018-12-17
multi_update_innodb.test | 否 | 2018-12-17
multi_update.test | 否 | 2018-12-17
multi_update_tiny_hash.test | 否 | 2018-12-17
negation_elimination.test | 否 | 2018-12-17
null_key_all.test | 否 | 2018-12-17
null_key_icp.test | 否 | 2018-12-17
null_key_none.test | 否 | 2018-12-17
null.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 修改注释 | 是
olap.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 在date上创建索引 | 是
order_by_all.test | 否 | 2018-12-17
order_by_icp_mrr.test | 否 | 2018-12-17
order_by_limit.test | 否 | 2018-12-17
order_by_none.test | 否 | 2018-12-17
order_fill_sortbuf.test | 否 | 2018-12-17
parser_precedence.test | 否 | 2018-12-17
parser.test | 否 | 2018-12-17
range_all.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用range.inc | 是
range_icp_mrr.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用range.inc | 是
range_icp.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用range.inc | 是
range_mrr_cost.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用range.inc | 是
range_mrr.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用range.inc | 是
range_none.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用range.inc | 是
range_index_query.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 改名为range_index_query_sequoiadb.test | 是
renamedb.test | 否 | 2018-12-17
rename.test | 否 | 2018-12-17
replace.test | 否 | 2018-12-17
rollback.test | 否 | 2018-12-17
round.test | 否 | 2018-12-17
rowid_order_innodb.test | 否 | 2018-12-17
row.test | 否 | 2018-12-17
schema.test | 否 | 2018-12-17
select_all_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_all_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_all.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_for_update.test | 否 | 2018-12-17
select_found.test | 否 | 2018-12-17
select_icp_mrr_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_icp_mrr_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_icp_mrr.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_none_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_none_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_none.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用select.inc | 是
select_safe.test | 否 | 2018-12-17
sp-big.test | 否 | 2018-12-17
sp-bugs.test | 否 | 2018-12-17
sp-dynamic.test | 否 | 2018-12-17
sp-error.test | 否 | 2018-12-17
sp-fib.test | 否 | 2018-12-17
sp_notembedded.test | 否 | 2018-12-17
sp-prelocking.test | 否 | 2018-12-17
sp_stress_case.test | 否 | 2018-12-17
sp.test | 否 | 2018-12-17
sp-threads.test | 否 | 2018-12-17
sp-ucs2.test | 否 | 2018-12-17
sp-vars.test | 否 | 2018-12-17
strict.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 修改注释 | 是
subquery_all_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_all_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_all.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_bugs.test | 否 | 2018-12-17 |  |  |  | 5.7.24新增用例
subquery_mat_all.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_mat.inc | 是
subquery_mat_none.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_mat.inc | 是
subquery_mat.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_mat.inc | 是
subquery_nomat_nosj_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_nomat_nosj_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_nomat_nosj.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_none_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_none_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_none.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery.inc | 是
subquery_sj_all_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_all_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_all.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_dupsweed_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_dupsweed_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_dupsweed.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_firstmatch_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_firstmatch_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_firstmatch.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_innodb_all_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj_innodb.inc | 是
subquery_sj_innodb_all_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj_innodb.inc | 是
subquery_sj_innodb_all.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj_innodb.inc | 是
subquery_sj_innodb_none_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj_innodb.inc | 是
subquery_sj_innodb_none_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj_innodb.inc | 是
subquery_sj_innodb_none.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj_innodb.inc | 是
subquery_sj_loosescan_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_loosescan_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_loosescan.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_mat_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_mat_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_mat_nosj.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_mat.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_none_bka_nixbnl.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_none_bka.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subquery_sj_none.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 调用subquery_sj.inc | 是
subselect_innodb.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 在time上创建索引 在date上创建索引 | 是
subselect_notembedded.test | 否 | 2018-12-17
vi in | 否 | 2018-12-17
system_mysql_db_refs.test | 否 | 2018-12-17
tablelock.test | 否 | 2018-12-17
temporal_literal.test | 否 | 2018-12-17
timezone2.test | 否 | 2018-12-17
timezone4.test | 否 | 2018-12-17
timezone_grant.test | 否 | 2018-12-17
timezone.test | 否 | 2018-12-17
trans_read_only.test | 否 | 2018-12-17
trigger-compat.test | 否 | 2018-12-17
trigger_notembedded.test | 否 | 2018-12-17
trigger.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 支持bit、enum、set | 是
trigger_wl3253.test | 否 | 2018-12-17
trigger_wl6030.test | 否 | 2018-12-17
truncate.test | 否 | 2018-12-17
type_binary.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 去掉新增在该用例末尾的测试步骤， | 是
type_bit_innodb.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | bit上创建索引 问题单：SEQUOIASQLMAINSTREAM-203 | 是
type_bit.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | bit上创建索引 | 是
type_blob.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | 修改注释 去掉多余测试步骤 | 是
type_date.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | date上创建索引 | 是
type_datetime.test | 否 | 2018-12-17
type_decimal.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | decimal上创建索引 | 是
type_enum.test | 否 | 2018-12-17
type_float.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | decimal上创建索引 | 是
type_nchar.test | 否 | 2018-12-17
type_newdecimal-big.test | 否 | 2018-12-17
type_newdecimal.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | decimal上创建索引 serial是否支持？？？ | 是
type_ranges.test | 否 | 2018-12-17
type_set.test | 否 | 2018-12-17
type_temporal_fractional.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | time上创建索引 timestamp上创建索引 | 是
type_timestamp.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | timestamp上创建索引 | 是
type_time.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | date上创建索引 time上创建索引 | 是
type_uint.test | 否 | 2018-12-17
type_year.test | 否 | 2018-12-17
union.test | 否 | 2018-12-17
update.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | timestamp上创建索引 decimal上创建索引 | 是
varbinary.test | 否 | 2018-12-17
view_alias.test | 否 | 2018-12-17
view.test | 是 | 2018-12-17 |  |  |  | date上创建索引
binary_to_hex.test | 否 | 2018-12-17

## inc文件
用例文件名 | 是否需要修改 | 完成日期 | 备注
ctype_common.inc | 是 | 2018-11-17 | 修改注释
ctype_german.inc | 是 | 2018-11-17 | 修改注释
ctype_numconv.inc | 是 | 2018-11-17 | 修改注释
ctype_unicode520.inc | 是 | 2018-11-17 | 修改注释
func_in.inc | 是 | 2018-11-17 | decimal上创建索引 修改注释 time上创建索引
function_defaults.inc | 是 | 2018-11-17 | 修改注释 timestamp上创建索引
join_cache.inc | 是 | 2018-11-17 | 修改注释 datetime上创建索引 time上创建索引
range.inc | 是 | 2018-11-17 | date上创建索引 year上创建索引 decimal上创建索引
select.inc | 是 | 2018-11-17 | timestamp上创建索引
subquery.inc | 是 | 2018-11-17 | date上创建索引 修改注释
subquery_mat.inc | 是 | 2018-11-17 | year上创建索引 timestamp上创建索引
subquery_sj.inc | 是 | 2018-11-17 | year上创建索引 timestamp上创建索引
subquery_sj_innodb.inc | 是 | 2018-11-17 | timestamp上创建索引

## 支持索引的数值及时间类型
类型 | testlink上是否存在用例 | 支持下压在testlink上是否存在用例
bit | 新增 | 新增
tinyint(无符号、有符号) | 是
smallint(无符号、有符号) | 是
int(无符号、有符号) | 是
mediumint(无符号、有符号) | 是
bigint(无符号、有符号) | 是
year | 新增 | 新增
time | 新增 | 新增
decimal | 新增
float(无符号、有符号) | 是
double(无符号、有符号) | 是
date | 新增
timestamp | 新增
datetime | 是
enum | 是 | 新增
set | 是 | 新增