例会纪要

| 时间 | 2015/11/30 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、林友滨、吴易达、何嘉文、黄伟钢、刘圳、李伟超、杨上德、龙阳 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 何嘉文 |

- CI情况跟踪（龙阳）

- 本周主要任务

2.0主要功能：OM、rocksDB、压缩、持久化

本周发布1.12.5版本。

- 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 来自客户的问题：catalog选不出主 | 谭钊波 | 11/23 |  | 正在进行 |
| PG和其他连接器测试 | 龙阳 | 11/23 |  |  |
| CI分支1.12版本测试构建 | 龙阳 | 11/23 |  |  |
| dpsDump 修改 | 刘圳 | 9/14 |  | 已上传主干。 |
| 社区python驱动验证 | 刘圳 | 11/16 |  | Ubuntu已验证。CentOS仍在进行。 |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 11/07 |  | 更新php版本为7，已完成40%开发。 |
| OM部署页面迁移到2.0版本 | 何嘉文 | 11/16 |  |  |
| Json支持iso8601标准 (timestamp) | 何嘉文 | 11/23 |  |  |
| OM性能页面 | 黄伟钢 | 11/02 |  | 设计性能页面 |
| 第二代引擎的技术问题处理 | 吴易达 | 10/13 |  | 仍存在问题：节点故障后重新启动很慢，超过20分钟。目前定位到DPS初始化。 合代码。 继续处理问题 |
| 整理对外接口/参数 | 吴易达 | 8.3 |  | 正在进行 |
| 基于字典的数据压缩算法 | 杨上德 | 8/25 |  | 已经调通分布式情况。 Dump工具需要完成。 多平台编译。 估算解压后BUFFER大小。 性能测试。 |
| mthMatch问题修改和结构优化 | 许建辉 | 10/19/15 |  | 版本发布后合入 |

- 挂起的任务列表

| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 |  |  | 挂起 |
| 事务的SDV测试 | 龙阳 | 6/29 |  | 挂起 |
| 生成RPM包 | 龙阳 | 3-24 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 龙阳 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 挂起 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  | 【挂起】 |
| 数据库日志审计 | 刘圳 |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 永宏yhbI的hive与Sdb数据库对接（期望用spark） | 刘圳 | 5/18 |  | 挂起 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| OM 前端支持手工添加磁盘 | 何嘉文 | 2-02 |  | 挂起 |
| 制定消息2.0的规范 （包括Rest的接口修正、各种驱动接口） | 许建辉 | 8/31 |  | 设计基本完成，逐步加入 消息结构基本完成，亟待讨论接口设计 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
| 元数据一致性方案 | 许建辉 | 8.20 |  | Catalog方案需要细化 方案已完成，等待实施 |
| 同步社区版本c#驱动 | 谭钊波 | 2015/9/21 |  | 上周问题单及测试；需要研究mongo和c# 问题单处理，修改需要讨论； |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/友滨 |
| 引擎3.0数据存储备选方案讨论 | 武赟 | 2015/9/21 |  | 整理引擎面临的问题，进行讨论，分数期讨论完成 09/07武赟主导，开始方案设计 完成第一版讨论稿，继续 10/13方案基本确定 |

- 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 | 3-30 | 确认后关闭 |
| 与MongoDB的bson库冲突 移值到mongodb新的bson | 林友滨 | 11-10 | 3-30 | 待确认 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  | 已列出sequoiadb的功能，需补充mongodb功能 |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | C驱动开始 |

- 经验分享（10-20分钟）

- 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virtual-box 虚拟机sdb shell前后端通信挂死 | 谭钊波 |  |  | 未重现 |
| PG join条件下压 | 林友滨 | 09/07 |  | 转测试 |
| PGFDW支持事务 | 林友滨 | 10/13 |  | 转测试 |
| 将java由1.6升级到1.7 | 林友滨 |  |  | 完成 |
| 梳理打包、发布的流程 | 龙阳 | 8/31 |  | 周五讨论 |
| 内置SQL Select支持Hint | 武赟 | 10/19/15 |  | 转测试 |
| node.js驱动测试 | 刘圳 | 7/20 |  | 用例补充完成，x86上驱动测试通过。ppc测试通过，x86还有问题 Powerpc上修改引起问题，待处理 |
| 中航信日志告警 | 刘圳 黄伟纲 | 10/13 |  | 加新需求 |
| OM 全面数据操作对接 | 何嘉文 | 8/31 |  | 转测前的内测 |
| 监控预览页面 | 黄伟钢 | 09/14 |  | 设计预览页面 |
| AIX上C驱动编译 | 李伟超 | 9/21 |  | C/C++的编译已完成 |
| 导入工具支持事务功能 | 李伟超 | 10/19/15 |  | 转测 |
| 离线创建索引改为在线创建 | 李伟超 | 10/19/15 |  |  |
| Selector支持 数学函数，字符串函数，类型转换，“别名” | 武赟 | 7/03 |  | 开发完成，转测 问题处理 |
| 内置sql支持四则运算 | 武赟 | 8/25 |  | 代码提交，待测 提交测试 |
| Pentaho 和Kettle 对接 | 刘圳 | 7/07 |  | 1.关系型数据库（db2，oracle）数据导入到sdb测试 （pg已简单通过），timestamp时间类型对接有问题 - 需要整理出支持的数据类型文档 - timestamp会转成long类型，然后再二次转换 |
| 官网增加应用案例页面 | 黄伟钢 | 09/21 |  | 完成 |
| 第二代引擎的技术方案实现（MMAP + ROCKS DB） | 吴易达 | 11-10 |  | 编译方案：2.0企业版不含ROCKSDB 反转方式，走通后测试性能，完成测试，放弃。 已转测 |
| 离线索引方案要重新做一个场景分析 | 李伟超 | 8/31 |  | 完成（在备节上采用离线同步方式） |
| Markdown生成webhelp | 龙阳 | 5/18 |  | 把1.14的文档同步到内网官网的信息中心，解决了多版本的共存bug，制作离线文档 继续 |
| OM 提供Rest提供数据操作接口，增加一个鉴权 | 林友滨 | 7/07 |  | 完成 |
| 分支版本的编译与测试 | 龙阳 | 11/09 |  | 完成 |
| DPS支持定时持久化刷盘 | 武赟 | 10/19/15 |  | 代码基本写完，代码已提交，完成 |
| 新OM使用教程 | 何嘉文 | 11/09 |  | 完成 |
| CI支持PG发布包编译和“内部”编译 | 龙阳 | 10/19 |  | 已完成 |
| Hortonworks离线安装及与ＯＭ集成 | 刘圳 | 11/09 |  | 已完成，已输出到文档。 |
| 官网增加修改密码功能 | 黄伟钢 | 11/11 | 11/16 | 已完成 |