例会纪要

| 时间 | 2015/06/29 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、王文净、林友滨、龙阳、吴易达、何嘉文、黄伟钢 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 何嘉文 |

- CI情况跟踪

用例失败由龙阳牵头确认

驱动没跑过，报-75错误，还有rest的；【晓均】

CI运行时间达到11小时（由建华牵头处理）

- 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Om增加安装、卸载zookeeper | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 | 6/1 |  | 调试完成，提交测试。/zhaobo Web完成， 联调测试。 |
| Js脚本密码安全处理 | 谭钊波 |  |  | 挂起 |
| CPP驱动支持多线程并发 | 谭钊波 | 2015/5/26 |  | 挂起 |
| DC对象接口 | 谭钊波 | 6/23 |  | 开发完成，正在测试 |
| Om增加安装spark | 谭钊波/林友滨/ 何嘉文 |  |  | 开始设计/youbin |
| 模块的异常测试分析 | 林友斌 | 6/29 |  | 正在开发 |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 |  |  | 挂起 |
| 配置文件生成ditamap | 龙阳 | 5/18 |  | 统一目录自身页面，还需要做最终验证 |
| 事务的SDV测试 | 龙阳 | 6/29 |  | 开始 |
| 生成RPM包 | 龙阳 | 3-24 |  | 挂起 |
| 优化ci，调整测试方案 | 龙阳 | 3-24 |  | 2.驱动包分开打包 3.分离文档，从run包中剥离 4.优化run包目录结构 5.增加centos、redhat测试构建，继续跟踪（功能添加完成，优化系统） 挂起 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 |  |  | 【挂起】 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 2015/5/5 |  | catalog存储，日志同步，导日志入系统表；【完成】 两组的groupName进行转换及同步规划【这周开始】 ； 接口已整理出来。 跨组之间的数据节点同步会话进行中 |
|  | 许建辉 |  |  | 锁粒度/场景 |
| 数据库日志审计 | 刘圳 |  |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 民生Mongo的python驱动对接Sdb数据库 | 刘圳 | 5/18 |  | 已完成，正在测试 |
| 永宏yhbI的hive与Sdb数据库对接（期望用spark） | 刘圳 | 5/18 |  | 挂起 |
| 主页部署规划 | 何嘉文 | 03-09 |  | 挂起 |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 12-8 |  | 增加了truncate接口实现， 增加了createIndexOffline接口 |
| OM 前端支持手工添加磁盘 | 何嘉文 | 2-02 |  | 挂起 |
| OM 数据操作与设计 | 何嘉文、黄伟钢 | 4-13 |  | 重新设计，已设计好一部分。 主页面已经完成。data¦index页面 增删改查完成，后续增加元数据操作页面,元数据页面设计完成，正在改动态 |
| 社区中文版构建 | 黄伟钢 | 6/8 |  | 进行中 细节样式修改完成， 社区登录 注册 找回密码 对接，后续 同步登录 |
| 第二代引擎的技术方案实现（MMAP + ROCKS DB） | 吴易达 | 11-10 |  | rest测试用例调通。正在代码merge，实现rebuildIndex功能 |
| 总结dms接口状况 | 吴易达 | 6/15 |  |  |
| pg xc/xl 分析稳定性和对复杂查询支持程度 | 王文净 | 2015/5/4 |  | 改用物理机测试 挂起 |
| mongo与sequoiadb鉴权用例 | 王文净 | 6/1 |  | 在有备节点的情况下，直连数据节点，鉴权没有生效？ 已完成用例，测试完成，鉴权通过的权限有待商量 |
| mongo的python对接Sdb数据库测试 | 王文净 | 5/18 |  | 继续测试2.5.2 插入更新有问题，提单跟踪。 已经完成 |
| Task:C驱动的并发调用测试 | 胡晓均 | 5/18 |  | 正在自动化 |
| $shard索引和 $id索引重用， 创建索引冲突检测 | 武赟 | 2015/5/4 |  | 提交测试[测试人员确认] |
| 新版本的alter命令 | 武赟 | 05/11 |  | Driver and test 刘圳先补个单，把原来的单走给测试(?) |
| 新版replsize整合 | 武赟 |  |  | 开发完成，检测代码，待测试 |
| rebuild index的优化 | 李伟超 | 5/18 |  | 基本功能已完成，进行收尾工作。 开发完成，转测 |
| 导入工具改进 | 李伟超 | 6/29 |  | 设计阶段 |
| JAVA JDK 升级到1.7【优先级比较低】 | 林友滨 | 5/18 |  | 挂起 |

- 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动版本信息显示 | 许建辉 | 3-24 |  | 启动 |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 | 3-30 | 确认后关闭 |
| 与MongoDB的bson库冲突 移值到mongodb新的bson | 林友滨 | 11-10 | 3-30 | 待确认 |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 | 3-30 |  |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  | 已列出sequoiadb的功能，需补充mongodb功能 |
| Client在接收/发送消息互斥 | 许建辉 | 4-14 |  | C驱动开始 |

- 经验分享（10-20分钟）

-如何提高开发/测试效率？

Q：开发功能实际进度与估计相差甚远

A1：中途有不少的新的事情插入；事情复杂度超过当初估计

A2：预先要完全理解功能的需求，最好能具体细化细节

A3：程序编译速度略慢；代码复杂度在逐渐增加，平常应该多花精力来熟悉代码；多熟悉他人的工作

A4：每天预先列出详细的工作计划

A5：每天预支固定的时间来处理不在计划之中的事情

A6：对产品的认识不够深厚，需要更多的技术积累来了解产品

实施方案：

1：代码检视

问题单交叉检视，作为审核流程

开发过程中多和测试交流

2：划分代码模块责任人

周六分享：下午3点到4点。主题龙阳负责。

- 任务归档

| 任务描述 | 责任人 |  | 开始时间 | 结束时间 |  | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出版本v1.12.3 |  | 许建辉 | 06/29 |  | 完成 |  |
| 离线创建索引接口 |  | 谭钊波 | 6/23 |  | 完成 |  |
| Om增加安装zookeeper测试用例 |  | 龙阳 | 6/17 |  | 完成 |  |
| Task: truncate测试 |  | 胡晓均 | 2015/5/4 |  | 补充PHP用例， 已经完成 |  |
| C驱动支持多线程并发调用 | 谭钊波 |  | 2015/5/4 |  |  | 完成 |
| 添加createIdIndex/removeIdIndex接口 | 谭钊波 |  | 2015/5/18 |  |  | 完成 |
| Spark测试 | 林友滨 |  |  |  |  | 完成 |
| Java 添加 createIdIndex/removeIdIndex | 林友滨 |  |  |  |  | 完成 |
| 带$的match匹配 | 武赟 |  | 2015/4/25 | 2015/5/4 |  | - modify:{$set:{a.$0:1}}, match:{a.$0:0} - $0.$0.1:1？？ - $0.abc:{$field:’a’ - $field中不能加$} 已提交测试 |
| update新增$replace功能 | 林友滨 |  |  |  |  | 测试完成 |
| db异常场景测试 | 林友滨 |  | 3-24 |  |  | 测试完成 |
| 数据库内部通信问题解决（coord<->data）事务、丢包 | 许建辉 |  | 03-24 |  |  | 完成 |
| 主子表查询优化 | 武赟 |  | 3-09 |  |  | 已完成，确认是否已测试 |
| SSL自动化测试用例 | 胡晓均 |  | 3-30 |  |  | 完成 |
| 测试用例中Dropcs改为Dropcl | 胡晓均 |  | 3-30 |  |  | 完成 |
| Ycsb做数据库基本操作并发的异常测试 | 谭钊波 |  | 03-24 |  |  | 完成 |
| mongodb3.0性能测试（插入提升几倍） | 王文净 |  | 3-06 |  |  | 基本测试已经完成，比较与新版本的性能差别。（完成） |
| 与MongoDB驱动兼容（民生） | 刘圳/王文净 |  | 3-24 |  |  | 完成 |
| findAndUpdate 和findAndRemove的原子操作 | 李伟超/王文净 |  | 3-24 |  |  | 完成 |
| Upsert | 李伟超/王文净 |  | 4-14 |  |  | 完成 |
| 导入导出shell脚本 | 谭钊波 |  | 4-13 | 4-15 |  | 提交测试 |
| OM后台自动化测试 | 胡晓均 |  | 3-24 |  |  | 完成 |
| mongodb驱动兼容测试 | 龙阳 |  | 4-07 |  |  | 完成 |
| 设计新的文档架构 | 龙阳 |  | 5/4 | 5/18 |  | md -> html【完成】 |
| Spark对Sdb[慢],hdfs[略慢],parquet[最高]的性能测试 | 林友滨 |  | 05/18 | 5/18 |  | 【完成】 |
| 内部数据文件改造，索引改sstable方案 | 许建辉 |  |  | 5/18 |  | 【完成】 |
| 加入rocksdb，并测试 | 吴易达王文净 |  |  | 5/18 |  | 报告和方案在评审讨论【完成】 |
| 韵成测试 | 王文净 |  |  | 05/18 |  | 【完成】 |
| Spark集成 | 林友滨 |  | 05/11 |  |  | 需要同步到分支 完成 |
| Pg driver bug | 林友滨 |  |  |  |  | 完成 归档驱动包 |
| 主子表场景下大量子表的情况下（300）随机问题定位 | 许建辉 |  |  |  |  | 完成 |
| 进程状态检测 | 武赟 |  |  |  |  | 完成 |
| 官网的个人中心页面 | 黄伟钢 |  | 6/1 |  |  | 前端已经完成，后端完成 |
| Mongodb3.0和sequoiadb1.12.2的性能对比 | 王文净 |  | 5/31 |  |  | 完成 |
| 基于C/C++静态库驱动的程序编译链接测试 | 谭钊波 |  | 6-1 |  |  | 编译时需加-ldl参数 |
| html和manpage批量导入mysql数据库 | 龙阳 |  | 5/18 |  |  | 已经完成，待验证内容 |
| Coord流程重构 | 许建辉 |  | 6/2 | 6/15 |  | 计划6/2完成 snapshot增加自定义聚集接口【完成】 |
| Coord与业务之间心跳检测 | 许建辉 |  | 6/9 |  |  | 已完成 |
| 官网新加“公司动态”和“媒体报道”页面 | 黄伟钢 |  | 6/15 |  |  | 已完成 |
| 6300+子表CRUD操作出错验证测试 | 王文净 |  | 6/15 |  |  | 已完成 |
| Mongodb3.0.3数据超内存与sdb同类情景对比测试 | 王文净 |  | 6/13 |  |  | 已完成 |