## Sheet1
与会人 | 许建辉、谭钊波、何嘉文、林友滨
预计安装部署、卸载10月15日发布
预计9月18日需要完成相关功能的编码
待完成功能 | 详细说明 | 林友滨 | 谭钊波 | 何嘉文
接口调整 | messageReply返回值的模式 | OK | OK | 不涉及
安装业务 | 待调试 | OK | OK | DOING
scanhost | 调整为1个机器最耗时1s | DOING | DOING | 不涉及
addhost | 修改为后台并发 | DOING | DOING | DOING
agent重启 | 开始编码 | OK | DOING | 不涉及
卸载机器 | 开始编码 | OK | DOING | DOING
卸载集群 | 开始编码 | OK | DOING | DOING
卸载业务 | 开始编码，后台并发 | OK | DOING | DOING
页面优先显示 | 返回值定义 | DOING | 不涉及 | DOING
异常处理(业务已经存在，版本冲突） | 优化 | DOING | DOING | DOING
检测主机信息 | CPU占用 内存等 | OK | DOING | DOING | (完成获取网络流量的功能)
显示预计容量 | 用户选中副本数和组数后，系统生成有效容量、总容量及冗余度 | OK | 不涉及 | DOING
业务扩容 | ******
业务状态 | ******
启动业务 | ******
停止业务 | ******