## Slide 1: SequoiaDB Business Plan
2014年4季度

## Slide 2: 2014年4季度总体目标
总体目标
  以“高并发”和“易用性”为中心，持续优化和完善功能
时间点
  01/06：发布1.11内部测试版Beta1（44工作日）
  01/15：发布1.12（7工作日）
平台
  X86：SUSE、Redhat、Centos、Ubuntu
  Power：SUSE、Redhat

## Slide 3: 版本要求和约束
兼容1.10版本
  外部消息接口兼容1.10版本
  存储文件结构兼容1.10版本

## Slide 4: 版本特性—性能（一）
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
27 | 全索引匹配后不需要再匹配match的优化 | 2014Q4 | 性能 | 高 | IXM | 3
36 | Collection需要支持在DMS层读写的并发性（可以考虑Collection Latch为Block Latch） | 2014Q4 | 性能 | 高 | DMS | 18

## Slide 5: 版本特性—可维护性
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
21 | 对于各种操作能够返回详细的错误信息和统计信息 | 2014Q4 | 可维护性 | 高 | PMD | 20

## Slide 6: 版本特性—功能
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
2 | Coord加入到系统管理，实现Coord自动负载均衡和监控（catalogaddr参数自动保存） | 2014Q4 | 功能 | 高 | COORD | 8
32 | 提供兼容mongoDB驱动的接口 | 2014Q4 | 功能 | 高 | PMD | 22
37 | Coord/Data节点需要提供业务层的Rest接口 | 2014Q4 | 功能 | 高 | PMD | 15
41 | Catalog组提供删除节点功能 | 2014Q4 | 功能 | 高 | CLS | 5
42 | JS脚本Root用户信息保护 | 2014Q4 | 功能 | 高 | OMA | 8
44 | OMA对象功能加强，提供“listNode, getNodeConfig, setNodeConfig, updateNodeConfig”等功能 | 2014Q4 | 功能 | 高 | OMA/SDB | 4
46 | 提供LOB的导入和导出功能 | 2014Q4 | 功能 | 高 | TOOL | 5

## Slide 7: 版本特性—OM
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
16 | OM提供“节点监控管理”、“业务监控管理”功能 | 2014Q4 | 易用性 | 高 | OM | 25
51 | OM安装部署功能优化（各种异常下的恢复、遗留问题，参数检测等） | 2014Q4 | 易用性 | 高 | OM | 15

## Slide 8: 版本特性—优化
编号 | 描述 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天
4 | split过程中保持数据不出现重复（split窗口开启范围检测，或split窗口禁止读写） | 2014Q4 | 优化 | 高 | CLS | 8
34 | Coord上需要确保Insert时OID的自动生成 | 2014Q4 | 优化 | 高 | COORD | 2
35 | 创建Collection默认调整为基于OID的Hash分区 | 2014Q4 | 优化 | 高 | CLS | 2

## Slide 9: 人力汇总
总人力
  时间：44天（工作日）
  开发：242人天
  测试：176人天（兼顾性能和CI）
开发任务人力
  160人天
其它任务人力
  问题处理：40人天
  其它优化：30人天
  培训交流：15人天（不足）
  其它事项：12人天

## Slide 10: 制度（一）
例会
  每周一上午10点-11点
  交流进度、分配任务、讨论问题、分享经验
  轮流主持
    开发任务要细化到周，要及时反馈风险；出现问题和开展重构要及时沟通，确保进度
遵守Story开发流程
  由各特性负责人发起的设计讨论
  特性实施前必须发起讨论，模板按Story或LI模板
  测试必须发起测试设计讨论
Notes: 龙阳： 负责培训需求收集和任务跟踪

## Slide 11: 制度（二）
技术交流
  原则上每1个月举行一次技术交流会，交流主题由各位发起
  开展培训交流讨论
  开展对开发人员外部使用场景的交流培训，售前人员需要总结支撑和大会报告，定期与开发人员交流
  探索和细化测试方法，开展培训交流，深化测试面，提升测试人员技能技巧
检视
  特性开发完成后需要交叉检视
质量活动
  规范Jira单：Jira单中必须说明问题原因，重现条件和提交SVN号
  开展人工场景测试

## Slide 12
谢谢