## DR
名称 | 描述 | 优先级 | 交付时间 | 备注
集群状态 | 提供集群的状态展示，当集群中有物理节点故障（磁盘利用率100%或节点离线）则认为集群状态异常。 | 中 | 第一阶段
集群总体磁盘使用情况 | 展示集群所有物理节点总体磁盘空间占用率 | 中 | 第一阶段
物理节点资源使用情况 | 展示集群总体物理资源使用情况：CPU平均利用率、内存平均利用率、磁盘平均利用率、平均网络IO（发送、接收） 展示单个物理节点的资源使用情况：CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、网络IO（发送、接收） 展示单个物理节点状态： 正常 警告：磁盘利用率超过80% 故障：磁盘利用率100%或节点离线 | 中 | 第一阶段
任务消耗资源情况 | 展示任务耗时情况（耗时最高的10个任务） | 中 | 第一阶段
业务节点状态 | 1、展示数据组状态： 正常 告警：部分节点故障，但仍可执行基本的读写操作 故障：无主节点，无法执行写操作 2、展示数据节点状态： 正常 告警：磁盘利用率超过80% 故障：节点离线或磁盘利用率100% | 中 | 第一阶段
数据字典 | 1、展示集合空间列表 2、展示指定集合空间的集合列表 3、展示集合详细信息：索引数、写副本数、状态、数据页数、索引页数、lob页数、记录数 | 中 | 第一阶段
配置任务 | 1、以列表形式显示任务信息：任务名、创建者、创建时间、配置状态 2、提供创建、删除任务操作 3、提供修改任务配置状态操作 | 高 | 第一阶段
配置策略规则 | 1、以列表形式显示指定任务的策略配置信息：编号（生效顺序）、优先级、匹配用户、匹配IP列表、配置状态 2、提供创建、删除策略规则操作 3、提供调整策略规则生效顺序，修改优先级、配置状态等操作 | 高 | 第一阶段
任务优先级调度 | 支持任务按照不同优先级进行调度： 1、nice值越低优先级越高 | 高 | 第一阶段
添加管理原有集群 | 支持将没有安装OM系统的现有集群添加到OM系统进行统一管理 | 高 | 第一阶段
管理SSQL节点 | OM支持对SSQL节点的监控管理： 1、显示SSQL节点列表 2、添加SSQL节点 3、修改SSQL节点鉴权信息 | 中 | 第二阶段
配置资源调度容器 | 1、以列表形式显示容器信息：容器名、资源分配率（%）、创建者、创建时间、配置状态 2、提供创建、删除容器操作 3、提供修改资源分配率、配置状态操作 | 高 | 第二阶段
新增任务配置项：所属容器 | 1、在任务信息中新增字段：所属调度容器 2、提供修改任务所属调度容器配置 | 高 | 第二阶段
根据容器配置调度任务 | 按照任务所属容器的资源分配率来分配任务调度： 1、在任务繁忙的情况下，系统将根据容器的资源分配率调度任务。 | 高 | 第二阶段
历史资源调度信息查看 | 支持查看任务资源调度的历史信息： 1、支持根据时间段查询（可限制时间段最大跨度） 2、支持按照时间粒度显示（10分钟、小时、日、周、月） | 中 | 第二阶段
查看TOP SQL信息 | 支持查看占用资源最高的SQL语句（10条）信息： 1、查询语句、调用次数、总运行时间、记录数 | 中 | 第二阶段 | 巨杉需要提供时间段信息

## web（宇信）
名称 | 描述 | 优先级 | 交付时间 | 备注
集群状态 | 从sequoiadb获取物理节点快照信息，并根据快照信息呈现集群总体状态：当集群中有物理节点故障（磁盘利用率100%或离线）则认为集群状态异常。 | 中 | 第一阶段 | 集合：CL_SYSTEM_INFO 1、将数据按照TimeStamp+DiskLoadPercent排序，并按照hostname聚集，针对每个相同hostname的记录，TimeStamp取最大值，DiskLoadPercent取最大值：如果TimeStamp与当前时间相隔5个采集周期以上，则认为该节点离线；如果DiskLoadPercent达到100则说明该节点有磁盘空间满的情况； SQL不支持FIRST
集群总体磁盘使用情况 | 从sequoiadb获取整个集群各节点磁盘使用情况并进行汇总展示。 | 中 | 第一阶段 | 集合：CL_SYSTEM_INFO 1、将数据按照TimeStamp排序，并针对nodename聚集，针对每个相同nodename的记录，DiskFreeSpace和DiskTotalSpace取TimeStamp最大的记录值；将聚集结果再按照hostname聚集，针对每个相同hostname的记录，对DiskTotalSpace求和，对DiskFreeSpace求和，然后使用这两个求和的结果计算整体磁盘使用率 SQL不支持FIRST
物理节点资源使用情况 | 1、从sequoiadb获取各个物理节点的资源使用情况进行展示 2、将各个物理节点的资源使用情况进行汇总计算并展示 3、展示的物理资源使用信息包括 ：CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、网络IO（发送、接收） 4、展示单个物理节点状态： 正常 警告：磁盘利用率超过80% 故障：磁盘利用率100%或节点离线 | 中 | 第一阶段 | 集合：CL_SYSTEM_INFO 1、物理节点：将数据按照hostname聚集，针对每个相同hostname，取1 - AVG(CPUIdle) / (AVG(CPUUser) + AVG(CPUSys) + AVG(CPUIdle) + AVG(CPUOther))为CPU利用率，MemoryLoadPercent取第一个值，DiskLoadPercent取平均值， 2、集群：针对1的结果集，计算整体平均值 集合：CL_DATABASE_INFO 1、针对同一个hostname，取TimeStamp最大的记录，将所有匹配记录的svcNetIn+shardNetIn+replNetIn累加，算出网络输入流量 2、针对同一个hostname，取TimeStamp最大的记录，将所有匹配记录的svcNetOut+shardNetOut+replNetOut累加，算出网络输出流量 网络如何计算，待定？
任务消耗资源情况 | 从sequoiadb获取各个节点上任务耗时情况并展示（耗时最高的10个任务） | 中 | 第一阶段 | 集合：CL_TASK_INFO 1、取最新TimeStamp的数据，按照TaskName聚集，针对每个相同的TaskName，将Time字段进行累加，取累加结果最高的10条记录
业务节点状态 | 1、从sequoiadb获取各个数据组的节点信息 2、展示数据组的状态： 正常 告警：部分非主节点故障，但仍可执行基本的读写操作 故障：无主节点或主节点故障，无法执行写操作 3、展示单个数据节点状态： 正常 告警：磁盘利用率超过80% 故障：节点离线或磁盘利用率100% | 中 | 第一阶段 | 集合：CL_SYSTEM_INFO 1、取指定节点最新TimeStamp的数据，如果无数据则认为该节点故障；如果节点的ServiceStatus为false则认为节点故障；如果DiskLoadPercen>=80则为告警状态，如果DiskLoadPercent>=100则认为故障状态； 2、取最新TimeStamp的数据，按照GroupName聚集，针对每个相同的GroupName，如果IsPrimary字段都为false，则说明该组无主即为故障状态；如果该组有主，当出现个别节点为1中的故障状态，则将分区组状态设置成告警
数据字典 | 1、从sequoiadb获取集合空间列表并进行展示 2、从sequoiadb获取指定集合空间的集合列表并进行展示 3、从sequoiadb获取集合详细信息（索引数、写副本数、状态、数据页数、索引页数、lob页数、记录数）并进行展示 | 低 | 第一阶段
配置任务 | 1、从sequoiadb获取任务信息并以列表形式进行展示，需要显示的任务信息：任务名、创建者、创建时间、配置状态 2、页面提供创建、删除任务操作 3、页面提供修改任务配置状态操作 | 高 | 第一阶段
配置策略规则 | 1、从sequoiadb获取指定任务的策略配置信息并以列表形式进行展示，需要显示的策略配置信息：编号（生效顺序）、优先级、匹配用户、匹配IP列表、配置状态 2、页面提供创建、删除策略规则操作 3、页面提供修改策略编号、优先级、配置状态等操作 | 高 | 第一阶段
配置资源调度容器 | 1、以列表形式显示容器信息：容器名、资源分配率（%）、创建者、创建时间、配置状态 2、页面提供创建、删除容器操作 3、页面提供修改资源分配率、配置状态操作 | 高 | 第二阶段
新增任务配置项 | 1、在任务信息中新增字段：所属调度容器 2、页面提供修改任务所属调度容器配置 | 高 | 第二阶段
历史资源调度信息查看 | 1、页面提供根据时间段查询历史信息，时间段可在页面配置（可限制时间段最大跨度） 2、页面提供不同时间粒度的显示（10分钟、小时、日、周、月） | 中 | 第二阶段
查看TOP SQL信息 | 页面支持查看占用资源最高的SQL语句（10条）信息： 1、查询语句、调用次数、总运行时间、记录数 | 中 | 第二阶段

## sequoiadb（巨杉）
名称 | 描述 | 优先级 | 交付时间 | 工作量（人天） | 备注
集群状态 | 1、提供物理节点的状态信息 2、提供物理节点的磁盘利用率信息 | 中 | 第一阶段 | 20
集群总体磁盘使用情况 | 提供集群整体磁盘利用率信息 | 中 | 第一阶段 | 15
物理节点资源使用情况 | 提供物理节点的资源使用信息包括：CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、网络IO（发送、接收） | 中 | 第一阶段 | 30
任务消耗资源情况 | 提供各个节点上任务执行业务操作时CPU消耗信息：用户态运行时间、内核态运行时间 | 中 | 第一阶段 | 40
业务节点状态 | 提供各个数据节点信息：是否主节点、节点对应磁盘的利用率 | 中 | 第一阶段 | 25
数据字典 | 1、提供集合空间列表：集合空间名 2、提供指定集合空间的集合列表 3、提供集合详细信息：索引数、写副本数、状态、数据页数、索引页数、lob页数、记录数 | 中 | 第一阶段 | 10
配置任务 | 1、提供任务列表：任务名、创建者、创建时间、配置状态 2、提供创建、删除任务操作 3、提供修改任务配置状态操作 | 高 | 第一阶段 | 40
配置策略规则 | 1、提供指定任务的策略规则列表：编号（生效顺序）、优先级、匹配用户、匹配IP列表、配置状态 2、提供创建、删除策略规则操作 3、提供修改策略编号、优先级、配置状态等操作 | 高 | 第一阶段 | 40
设置任务信息 | 在业务会话中设置任务属性信息 | 高 | 第一阶段 | 20
任务优先级调度 | 根据nice值调度任务 | 高 | 第一阶段 | 60
添加原有集群 | 1、OM页面提供添加原有集群操作（主机信息） | 高 | 第一阶段 | 30
OMSVC自动检测获取集群信息 | 1、OMSVC根据主机信息自动获取 | 高 | 第一阶段 | 30
添加SSQL节点 | 1、OM页面提供添加SSQL节点操作（host、service、user、password） | 中 | 第二阶段 | 15
SSQL节点配置信息管理 | 1、保存SSQL节点配置信息 2、提供添加、删除SSQL节点操作 3、提供修改SSQL节点鉴权信息操作 | 中 | 第二阶段 | 20
配置资源调度容器 | 1、提供容器列表：容器名、资源分配率（%）、创建者、创建时间、配置状态 2、提供创建、删除容器操作 3、提供修改资源分配率、配置状态操作 | 高 | 第二阶段 | 40
新增任务配置项：所属容器 | 1、提供修改任务所属容器操作 2、当配置的容器被删除或者置为无效时使用默认容器 | 高 | 第二阶段 | 15
根据容器配置调度任务 | 按照任务所属容器的资源分配率来分配任务调度： 1、在任务繁忙的情况下，系统将根据容器的资源分配率调度任务 | 高 | 第二阶段 | 60
任务资源调度信息管理 | 1、定期采集任务调度信息 2、对采集的任务信息计算汇总 | 中 | 第二阶段 | 60
历史资源调度信息查看 | 1、支持根据时间段查询 2、支持按照不同时间粒度显示（10分钟、小时、日、周、月） | 中 | 第二阶段 | 20
查看TOP SQL信息 | 提供占用资源最高的SQL语句（10条）信息： 1、查询语句、调用次数、总运行时间、记录数 | 中 | 第二阶段 | 60
第一阶段（人天） | 360
第二阶段（人天） | 290
总共（人天） | 650