# 例会纪要

| 时间 | 2015/01/12 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 丁普升、龙阳、吴易达、李伟超 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 李伟超 |

## CI情况跟踪

suse 部分测试用例超时不通过 -- 晓均（未复现）

lob用例会出现-203错误（应该与当前节点中是否有事务有关？？）-- 武赟

explain的错误与setAttr（在standalone模式下）不支持有关  --许建辉（增加standalone模式下的支持）

suse用例coord失败连接不上 -- 龙阳

ppc用例问题 -- 晓均

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Omagent 与omsvc对接/ omagent安装部署db | 谭钊波 | 01-05 |  | 基本功能完成，遗留： - Agent重启任务后续处理 – 3，本周开始设计开发，还需许导帮助 - 临时Coord的重用，方案讨论中 -4 - Add Host改成并发 -2（80%），已完成，需要其他同事工作同步 - JS脚本在安装/删除节点需要检测节点是否安装，需要接口 - 1 - 完善JS错误信息 – 1，完成70% - Js脚本密码安全处理 -5 - check host流程改造 |
| Ycsb待集成到CI | 龙阳/王文净 | 9-1 |  | 挂起中。。。 |
| Hadoop/Hive测试用例（覆盖到connector的功能） | 龙阳 |  |  |  |
| 设计新的文档架构 | 龙阳 | 1-06 |  | 内网文档系统已完成，正在生成markdown语法的模板，预计1.4到1.18进行 |
| OM用户名和密码与catalog同步 | 林友滨 | 11-10 |  | 挂起 |
| Java驱动添加消息码验证 | 林友滨 | 12-15 |  | 需要引擎整改request ID，提单 |
| Om流程优化 - 接口规范调整 - 异步任务优化 | 林友滨 | 1-05 |  | 80% |
| 用例分层 | 丁普升 | 12-23 |  | 进行中 |
| Rest接口测试（满足云服务要求） | 丁普升 | 01-05 |  | 完成 |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 | 8-11 |  | 【挂起】 |
| 与mongoDB的协议框架 | 许建辉 | 12-5 |  | 对外接口已完成，对内加载正在做 |
| 数据中心灾备方案 | 许建辉 | 12-8 |  | 方案已细化，准备实施 |
| Select 与mongodb的兼容性 | 许建辉 | 12-15 |  | 完成在数组中的子字段进行查询，还需增加slice功能 |
| 内部数据文件改造，索引改sstable方案 | 许建辉 | 12-1 |  | 继续 |
| Group、domain、node、cs的逻辑处理 | 许建辉 | 1-5 |  | 周三完成 |
| 数组在in、all、全匹配操作的处理策略 | 许建辉 | 1-5 |  | 周三完成方案 |
| findAndUpdate 的原子操作 | 许建辉 | 待定 |  | 需要做方案细化 |
| 数据库日志审计 | 刘圳 | 9-1 |  | Stroy设计与流程图已完成 再进行一次流程的讨论 【挂起】 |
| 与MongoDB驱动兼容（民生） | 刘圳 | 11-24 |  | 与pmd框架对接 问题： - 鉴权 - get last error |
| DMS并发读写（解决update和read同时存在时并发性能） | 武赟 | 11-17 |  | 测试结果不满足要求。 |
| CI问题跟踪(心跳中断/测试用例超时) | 胡晓均 | 12-29 |  |  |
| 信息过长自动标签化 | 何嘉文 |  |  | 已开始 |
| 浏览器关闭再开启能恢复到退出的页面 | 何嘉文 |  |  |  |
| om的优化，改善使用体验 | 何嘉文 | 1-05 |  | 完成优化网格组件 调优页面逻辑，继续 |
| Sdbexprt支持filter和sort | 胡晓均 | 1-12 |  | 测试 |
| php驱动优化（使用C驱动做通信） | 何嘉文 | 12-8 |  | 挂起 |
| white shark第二代引擎的准备及相关文档的阅读 | 吴易达 | 11-10 |  | 与levelDB一起编译； 设计索引，完成建表和插入、索引插入。 索引的更新和删除正在开发 |
| oracle与sequoiadb的性能对比 tpch: sequoiadb+pg 与 oracle对比 | 王文净 | 12-1 |  | 挂起 |
| mongodb驱动兼容测试 | 王文净 | 12-8 |  | 对比mongo的C驱动流程（本周开始） |
| 测试levelDB+rocks db+wired tiger的性能（3结点在1磁盘的写入性能） | 王文净 | 12-15 |  | Leveldb, rocks db已完成，wired tiger已完成，已出报告。 |
| 通过ip地址方式来部署集群测试 | 胡晓均 | 01-05 |  |  |
| 数组全匹配find在有索引下无法匹配 | 李伟超 | 01-05 |  |  |
| ip支持127.0.0.1 | 李伟超 | 01-12 |  |  |
| Selector支持slice操作 | 武赟 | 01-12 |  |  |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SVN代码提交没有注释 | 许建辉 | 9-15 |  |  |
| 驱动版本信息显示 |  |  |  |  |
| 解决JAVA连接池，断开连接后应该重连的问题 | 王文净 | 11-10 |  |  |
| 与MongoDB的bson库冲突 |  | 11-10 |  | 移值到mongodb新的bson |
| 独立模式情况下，查询效率较低（相较其他厂商DB） | 王文净 | 11-17 |  |  |
| 维护mongodb与sequoiadb的功能对比表 | 许建辉 | 12-8 |  |  |
| Client在接收/发送消息互斥 |  |  |  |  |

## 经验分享（10-20分钟）

Group和domain的关系和策略 -- 许建辉

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改驱动c,c++,c#,opcode验证 | 谭钊波 | 12-15 | 1-05 | 完成 |
| C#驱动多地址异步连接出现串连现象 | 谭钊波 | 01-01 | 1-05 | 完成 |
| Hadoop/Hive的CI部署 | 龙阳 | 9-15 | 1-05 | 完成 |
| OM新功能设计（数据操作Rest接口） | 林友滨 | 11-10 | 1-05 | 完成重构localsession的操作，完成 coord操作类部分功能，补充CI测试用例 |
| 优化om流程和接口 | 许建辉 | 12-15 | 1-05 | 完成 |
| 导入导出错误提示优化，增加数据类型 | 何嘉文 | 12-8 | 1-05 | 完成 |