# 例会纪要

| 时间 | 2014/6/03 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、谭钊波、何嘉文、胡晓均、刘圳、王文净、林友滨、 刘武兴、王嘉曦 |
| 缺席人员 | 武赟、丁普生、 龙阳 |
| 纪要人 | 胡晓均 |

## CI情况跟踪

CI跑通过，但是很多时候卡在起环境这个点上。

不同的CI场景，导致用例全挂的问题：如[h3][g5][d3]的情况。

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sdb 的函数分类 | 谭钊波 | 4-28 |  | 留下一个版本 |
| OMAgent的功能脚本归纳 | 谭钊波 | 6-3 |  | 和武赟商量,30%【这周开始进行】 |
| 驱动代码整理 | 谭钊波 王文净 | 6-3 | 7-15（计划完成时间） | Java代码整理 70% |
| Domain驱动及测试用例 | 谭钊波 | 5-19 |  | 未开始，等武赟 |
| C驱动client.c的代码整理 | 王文净 | 6-3 |  |  |
| 继续OM 命令端 拉通 继续页面部分开发 | 林友滨何嘉文 | 4-28 | 5-13 | 登陆和主页完成 对一些bug优化 1.7版本交给测试 shell工具优化 进行中 |
| PHP驱动优化代码 | 何嘉文 | 6-3 |  |  |
| 清理JIRA问题单 | 许建辉 | 6-3 |  |  |
| 数据可靠性本地校验恢复 | 许建辉 | 6-3 |  |  |
| 数据集群一致性核验 | 刘圳 | 6-3 |  |  |
| Python驱动 | 刘圳 | 6-3 |  |  |
| Inspect测试 | 王文净 | 6-3 |  | 这周开始 |
| JIRA单上的回归测试 | 胡晓均 | 6-3 |  |  |
| Java驱动测试用例 | 丁普生 王嘉曦 刘武兴（完成） | 5-26 |  | 70%完成,预计本周结束 |
| PG和sequoiadb 对接 | 龙阳 | 5-26 |  |  |
| ci的ppc和x86测试跑通 | 龙阳 | 5-26 |  |  |
| alter collection | 武赟 | 5-26 |  |  |
| list domain collections | 武赟 | 5-26 |  |  |
| 磁盘满的复制恢复 | 武赟 | 5-26 |  |  |
| OM server | 林友滨 | 5-26 |  | 进行中，PG加入CI。看代码、写代码 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| CI环境的跟踪 |  | 下周的例会主持人负责跟踪，并且过一下CI的情况 |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 | 继续遗留 |
| 事务功能不完善，易死锁 | 阮奕邦 |  |
| 事物测试需要用物理机性能测试 | 阮奕邦 |  |
| 英文版资料处于不可用状态 |  |  |
| OM和OpenStack对接 |  | 建华负责研究 |

## 经验分享（10-20分钟）

许导【runtest.sh和updateAll.sh两个工具的使用介绍】

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 |  | 开始时间 |  | 结束时间 |  | 进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ssh、scp完善这一块的相关文档 | 武赟 |  | 4-28 |  | 4-30 |  | Story文档完成 |  |
| 演示页面开发 | 何嘉文 |  | 4-28 |  | 4-30 |  | 完成 |  |
| 在调整导入工具的测试用例 |  | 胡晓均 |  | 4-28 |  | 5-9 |  |  |
| 外部web操作类文档（查询规则） |  | 胡晓均 |  | 5-5 |  | 5-9 |  |  |
| 去mongodb代码(ixmkeygen/mth) |  | 武赟 |  | 5-5 |  |  |  | 晓均测试 |
| Win下的驱动静态库编译 |  | 谭钊波 |  | 5-5 |  | 5-26 |  | 存在问题,不编译C++ |
| 替换linenoise库 |  | 谭钊波 |  | 5-5 |  | 预计5-12结束 |  | 完成 |
| 工具模块， pmd其他代码调整 | 许建辉 |  | 4-28 |  | 预计5-13 |  | 完成90% |  |
| 索引扫描bug修改 | 许建辉 |  | 5-7 |  | 5-8 |  |  |  |
| Sdb导入工具(csv格式)可以指定类型 |  | 何嘉文 |  | 5-5 |  | 预计5-13提交测试 |  |  |
| dps dump工具代码调整，单元测试。 --过滤器调整为链式 --统一参数加载方式 | 刘圳 |  | 4-28 |  |  |  | 完成 |  |
| Domain |  | 武赟 |  | 5-12 |  |  |  |  |
| Ixmkeygen测试 |  | 胡晓均 |  | 5-12 |  |  |  | 完成 |
| Inspect |  | 刘圳 |  | 5-14 |  |  |  | 完成 |
| ycsb压测对比 （sequoiadb/hbase/mongdb/CassandraRedis）couch base | 王文净 |  | 4-28 |  | 6-3 |  | 主要调mongo C驱动有部分地方调整,接口的检查不一致。任务完成 |  |
| 导出重写 | 何嘉文 |  | 5-19 |  | 6-3 |  | 完成 |  |
| base64编码bug, “abcd”编码后少了”=” | 何嘉文 |  | 5-26 |  | 6-3 |  | 完成 |  |
| 出1.6 SP1版本 | 许建辉 |  | 5-26 |  | 6-3 |  | 完成 |  |
| Dpsdump测试 | 王文净 |  | 5-26 |  | 6-3 |  | 测试完成 |  |
| Imprt/exprt | 胡晓均 |  | 5-12 |  | 6-3 |  | 完成 |  |
| 索引测试用例及JIRA单的验证测试 | 刘武兴 |  | 5-26 |  | 6-3 |  | 完成 |  |