## 2015年
编号 | 描述 | Jira单 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天 | 发现人 | 发现时间 | 实施人 | 状态 | 开始时间 | 完成时间
1 | 去除编译告警 | [6 empty] | 林友滨
2 | 单机不支持存储过程。在创建存储过程时，不应该报-6，报个准确一点的错误类型会更友好 | [6 empty] | 谭钊波
3 | C/C++/Java/Python等驱动测试用例，集成在本地的runtest.sh中，每一次执行runtest.sh脚本，可以把所有相关的测试用例跑完成，如果能够并发进行跑应该会更好 | [6 empty] | 胡晓均
4 | 引擎内部交互的消息应答有两种机制，有的应答消息为 MsgInternalReplyHeader（如：register的应答，获取group信息的应答等），但有的应答消息又为MsgOpReply（如获取catalog info的应答，获取任务信息的答应等）；现在把data<->catalog、coord<->catalog交互的所有应答都统一为MsgOpReply，并且能兼容之前的应答消息 | SEQUOIADBMAINSTREAM-897 | 1.13 | 可维护性 | 中 | MSG | 1 | 许建辉 | 2015-05-25 | 许建辉 | CLOSED | 2015-05-27 | 2015-05-27
5 | 一些常见服务的配置整理成文档，及配置过程中遇到过的问题（包括平台、问题、及解决办法）也整理在其中，如(hadoop,mongodb,SSH无密码访问,ntpd配置本地时间同步服务器等) | [6 empty] | 王文净
6 | dropUsr参数输入错误时，报错不准确 | SEQUOIADBMAINSTREAM-902 |  | Bug | 低 | SPT |  | 王文净 | 2015-06-05 | 王文净 | CLOSED | 2015-06-05 | 2015-06-05
7 | mthMatch中对匹配条件解释生成LME中toMatch字段对 $gt, $lt和 $in,$all等的处理不一致；$gt会把$ge名字去掉，但$in不会去除；最好能做到统一（且性能最佳） |  |  | 优化 | 中 | MTH |  | 许建辉 | 2015-07-09
8 | sdbCloseAllCursors接口是否要开放 |  |  | 功能 | 低 | CLIENT |  | 谭钊波 | 2015-07-10 |  | PLAN
9 | sdbimprt 支持不导入null类型 |  |  | 优化 | 中 | CLIENT |  | 何嘉文 | 2015-07-28 |  | PLAN

## 已完成任务
编号 | 描述 | Jira单 | 归属 | 属性 | 优先级 | 模块 | 工作量/人天 | 发现人 | 发现时间 | 实施人 | 状态 | 开始时间 | 完成时间