# 例会纪要

| 时间 | 2014/4/21 |
| --- | --- |
| 会议名称 | SequoiaDB项目例会 |
| 参与人员 | 许建辉、武赟、谭钊波、何嘉文、胡晓均、阮奕邦、刘圳、王文净 |
| 缺席人员 |  |
| 纪要人 | 胡晓均 |

## 任务跟踪（15-20分钟）

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mongo多分区 W=1/2/3 | 王文净 | 4-21 |  |  |
| OM 命令端 拉通 | 许建辉何嘉文 | 4-21 |  | OM 正在做拉通命令 js网页部分在写 |
| 驱动接口文档man的测试 | 阮奕邦 | 4-21 |  | 友好度等测试 |
| 完善Help 细节方面的内容 | 谭钊波 | 4-21 |  |  |
| sdbsupport工具之expect的异常完善 | 胡晓均 | 4-21 |  | expect 暂定 |
| Ssh和 scp功能开发 | 武赟 | 4-21 |  |  |
| 熟悉SDB流程，dms 和dps 的dump工具 | 刘圳 | 4-21 |  | 大致结构基本完成 数据过滤开始 |

## 问题反馈（5-10分钟）

| 问题描述 | 求助人 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 带索引查询性能和mongo有差距 | 王文净 |  |
| 事务功能不完善，易死锁 | 阮奕邦 |  |
| 事物测试需要用物理机性能测试 | 阮奕邦 |  |

## 经验分享（10-20分钟）

expect交互工具。

## 任务归档

| 任务描述 | 责任人 | 开始时间 | 结束时间 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| http-parser 移植到rest | 何嘉文 | 4-7 | 4-11 | 移植完成 |
| 自动化测试用例 | 阮奕邦 | 4-7 | 4-11 | 事务自动化测试完成 |
| 主子表查询性能测试 | 胡晓军 | 4-7 | 4-11 | 完成 |
| 应用类似linux的man列展示方式，不能做出换页效果。流程不清晰，需要重新补充完整。 | 谭钊波 | 4-14 | 4-18 | Man 完成 基本完成，review |
| Sdbcm还有问题 | 王文净 | 4-14 | 4-18 | 提单。 |
| Mongo W=2/3性能测试 | 王文净 | 4-14 | 4-18 | Mongo W=2 的性能测试完成 |
| 重新少量调整，OM作为一种新角色，重新设置OM框架 与rest做集成。 | 许建辉何嘉文 | 4-14 | 4-18 | PMD session机制抽象完成， |
| 导入导出自动化测试补全 | 胡晓均 | 4-14 | 4-18 | 基本完成 |
| Runtime engine 开始做功能 添加模块及框架部分代码调试 | 武赟 | 4-14 | 4-18 | 框架部分完成 |